## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  |  | de 1
BR1D0EVAS003
AM3 COMPENDIO FINAL DE LA AGENDA DE MEJORA
COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Nombre de la Dependencia y/o Entidad |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | [6 empty] | Clave | 404
Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-08 13:45
N° | Nombre del ASM Comprometido |  |  | Nivel de Prioridad |  | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Nombre del Programa presupuestario evaluado | Responsable del Programa | Responsable del Seguimiento |  | Avance Final Alcanzado |  |  | Productos y Evidencias
[11 empty] | Fecha |  | %
1 | Elaborar un nuevo árbol de problemas con un problema central ajustado en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 2025. |  |  | Alta |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-05-30 |  | 100 | Diagnóstico del Programa Presupuestario Permanencia en Educación Bachillerato 2025.
2 | Actualizar el Diagnóstico del Programa presupuestario 2025. |  |  | Alta |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-05-30 |  | 100 | Diagnóstico del Programa Presupuestario Permanencia en Educación Bachillerato 2025.
3 | Elaborar un nuevo árbol de objetivos en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 2025. |  |  | Alta |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-08-29 |  | 100 | Diagnóstico del Programa Presupuestario Permanencia en Educación Bachillerato 2025. Árbol de objetivos, Anteproyecto 2026, SICIP.
4 | Formular un nuevo Plan Institucional |  |  | Alta |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-06-30 |  | 75 | Plan Institucional de Desarrollo.
5 | Reformular la Matriz de Indicadores para Resultados en el Anteproyecto de Presupuesto 2026. |  |  | Alta |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-08-29 |  | 100 | MIR Anteproyecto 2026.
6 | Poner a disposición la Información pública del programa mediante página web institucional del COBACH. |  |  | Media |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-03-28 |  | 100 | Link de publicación de resultados de los programas presupuestarios.
7 | Actualizar los indicadores de Fin y Propósito en el Anteproyecto del Presupuesto 2026. |  |  | Alta |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-08-29 |  | 100 | MIR Anteproyecto 2026.
8 | Documentar el uso de indicadores en el Consejo Consultivo de Directores u otro órgano directivo. |  |  | Media |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-11-21 |  | 100 | Minuta de trabajo y/o Plan de acción de reunión de análisis de indicadores.
9 | Generar los Reportes de Evaluación del Desempeño Docente señalados en el Manual de Procedimientos como "Reporte De Resultados De La Evaluación Al Desempeño Docente FOR-DAC_38". |  |  | Media |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-10-31 |  | 100 | Reporte de cumplimiento en la función docente. MIR 2025.
10 | Realizar reportes anuales permanencia de estudiantes. |  |  | Media |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-03-28 |  | 100 | Presentación de "Reporte estadístico de Permanencia de alumnos".
11 | Encuestas de satisfacción de alumnos, docentes y personal administrativo. |  |  | Media |  | Institucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-11-28 |  | 100 | Encuestas de satisfacción de alumnos, docentes y administrativos. Resultados de encuestas, Planes de acción y seguimiento de encuestas.
12 | Generar el anteproyecto del Reglamento de Comité de Equidad de Género para presentarse a la Junta de Gobierno del COBACH. |  |  | Media |  | Interinstitucional | PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO | M.D.F. Samuel Martínez Fernández | Arq. Noreth Ríos Franco |  | 2025-12-19 |  | 35 | Anteproyecto del Reglamento de la Unidad de Igualdad de Género.
Mtro. Reyes Humberto De Las Casas Muñoz
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
M.D.F. Samuel Martínez Fernández
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario