## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA | [9 empty] | Clave |  | 1S012A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE CULTURA |  |  |  |  | Clave | 109 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-04-08 09:57
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Incluir en el Diagnóstico información sobre los antecedentes del Pp, con el objetivo de contar con información relevante para el monitoreo y el seguimiento del desempeño del Pp. | Institucional | 1. Identificar y describir el entorno de la política pública en el que operará el programa presupuesto o cambios sustanciales. 2. Incorporar las estadísticas oficiales que permitan dimensionarlo y la descripción general de acciones que se hayan efectuado, vinculadas con la atención del problema o necesidad de la política pública. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Contar con información disponible del año de creación del Pp y sus cambios sustanciales, a fin de tener trazabilidad para el monitoreo y el seguimiento del desempeño del Pp |  | Documento de Diagnóstico del programa de Apoyos a la Cultura |  | 50 |  | C:\PATY\2025\PLANEACION\PAE 2024 ASM\ASM_1 |  | Se comenzó a realizar un análisis de la información para poder modificar el diagnóstico del Pp.
2 | Media | Homologar la definición de la población potencial del Pp, identificando las referencias a esta población en los documentos sustanciales del Pp, con el objetivo de que quede identificada de manera unívoca en todos los documentos del Pp. | Institucional | 1. Detectar los documentos del Pp 2. Revisar los documentos 3. Impactar la definición de la población potencial en todos los reportes | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Claridad respecto de la población objetivo del Pp, cumpliendo con la MML |  | Documentos del Pp con la misma definición como son ROP, MIR, POA y formatos de la Focalización de la Población, entre otros. |  | 100 |  | https://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura |  | Se publican los reportes de MIR, POA y ROP se encuentran publicados en la página oficial de la Secretaría de Cultura y el reporte de Focalización de la Población Objetivo se encuentra en el SICIP.
3 | Media | Considerar otras causas y efectos del problema, identificando otras causas por las que la población potencial y objetivo del Pp enfrentan el problema identificado y distinguiendo entre las que el Pp está en posibilidad de atender para dar solución al problema; lo anterior, con el objetivo de completar el árbol de problemas y generar insumos para realizar el análisis de alternativas. | Institucional | 1. Realizar un análisis de otras causas y efectos posibles. 2. Realizar las adecuaciones pertinentes en el árbol de problemas del Pp. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Adecuar de acuerdo a lo establecido en la MML el árbol de problemas del programa presupuestario |  | Árbol de problemas del Pp |  | 50 |  | C:\PATY\2025\PLANEACION\PAE 2024 ASM |  | Se realizó el cambio en el formato del Árbol de Problema de acuerdo a ASM.
4 | Media | Realizar el análisis de los medios y fines para la solución del problema, realizando el análisis de alternativas de solución e incluyéndolo en el Diagnóstico del Pp, con el objetivo de contar con el análisis de alternativas que prevé la MML. | Institucional | 1. Realizar un análisis de alternativas. 2. Plasmar las alternativas en formato Pbr_SED_8 Matriz de Alternativas para incluirlo en todos los documentos del Pp. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Contar con el análisis de alternativas que prevé la MML |  | Reporte de Matriz de alternativas del Programa presupuestario |  | 0 |  | s/u |  | Se encuentra en análisis para poder realizar la matriz de alternativas en formato de Excel y hacer las modificaciones correspondientes en el SICIP.
5 | Media | Contar con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales), mediante la implementación de registros administrativos que se encuentren en bases de datos y, de preferencia, disponibles en un sistema informático, en los que se incorpore la información, con el propósito de que el Pp esté en posibilidad de conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Dicha información, además, será útil para que el Pp pueda implementar una estrategia de cobertura | Institucional | 1. Adecuar el Padrón de Beneficiarios para su publicación de acuerdo a la protección de datos. 2. Publicar en la página oficial de la Secretaría de Cultura el padrón de beneficiarios para transparentar los apoyos del Pp. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | El Pp podrá dar a conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Dicha información, además, será útil para que el Pp pueda implementar una estrategia de cobertura. |  | Padrón de beneficiarios en la página oficial de la Secretaría de Cultura |  | 100 |  | https://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura |  | Se logra el cumplimiento del ASM, ya que fueron publicados los padrones de beneficiarios para el año 2023 y 2024 en la página oficial de la Secretaría de Cultura.
6 | Media | Elaborar en colaboración con la ITE una estrategia/instrumento o mecanismo de cobertura documentado para atender a su población objetivo, para lo cual el Pp debe contar con un método de cálculo de sus poblaciones documentado, establecer metas de atención de corto, mediano y largo plazos, estimar el presupuesto requerido para atender a la población objetivo en esos horizontes de tiempo, así como analizar las posibles amenazas o riesgos para el cumplimiento de los objetivos y las metas del Pp; lo anterior, con el objetivo de contar con información para llevar a cabo su planeación y dar seguimiento al desempeño del Pp | Interinstitucional | 1. Reunión vía zoom con la Instancia Técnica Evaluadora 2. Elaborar la metodología de identificación y cuantificación de las poblaciones del Pp. 3. Establecer metas de atención de corto, mediano y largo plazos; estimar el presupuesto requerido para atender a la población objetivo en esos horizontes de tiempo 4. Analizar las posibles amenazas o riesgos para el cumplimiento de los objetivos y las metas del Pp. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto y la ITE AGEVALÚA | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Contar con un instrumento / estrategia o mecanismo de cobertura documentado para atender la población objetivo del programa presupuestario. |  | Instrumento estrategia o mecanismo de cobertura del Programa presupuestario. |  | 0 |  | s/u |  | Se contacta a la ITE para ver como se va a llevar a cabo la coordinación para elaborar el instrumento o mecanismo de cobertura.
7 | Media | Modificar la definición de las Actividades C102 y C201, ajustando las redacciones y/o las inconsistencias detectadas en la MIR y las fichas técnicas respectivas, con el objetivo de que cumplan con las especificaciones de la MML y de dar consistencia a la lógica vertical y horizontal de la MIR. | Institucional | 1. Revisar las redacciones y/o las inconsistencias detectadas en la MIR y las fichas técnicas respectivas 2. Realizar las adecuaciones correspondientes en los formatos y en el sistema SICIP. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Cumplir con las especificaciones de la MML y dar consistencia a la lógica vertical y horizontal de la MIR |  | Reporte de la Matriz del Marco Lógico y Matriz de Indicadores del Pp |  | 0 |  | s/u |  | Se están modificando las definiciones de las actividades C0102 y C0201 en formatos de Excel para enviarse a revisión a la Coordinación de PBR y proceder a realizar una reprogramación de las mismas.
8 | Media | Modificar la identificación de los medios de verificación y hacerlos públicos y accesibles a cualquier persona, señalando el nombre de cada uno y hacerlos públicos accesibles en el portal de internet de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de que sean identificables, sea posible reproducir el cálculo del indicador y la ubicación de los documentos, lo cual también incrementará la transparencia y rendición de cuentas del Pp. | Institucional | 1. Identificar los medios de verificación de cada indicador 2. Hacerlo públicos los medios de verificación y accesibles en la página oficial de la Secretaría de Cultura | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Contar con medios de verificación identificables en el cual será posible reproducir el cálculo de los indicadores, lo cual también incrementará la transparencia y rendición de cuentas del Pp |  | Reporte de la Matriz de Indicadores del Pp |  | 0 |  | s/u |  | Se está llevando a cabo la realización un análisis de cuales serán los documentos para que sean públicos en la página oficial de la Secretaría de Cultura que contenga las evidencias para que sea el medio de verificación de cada uno de los indicadores.
9 | Media | Poner a disposición de la ciudadanía las ROP y/o los documentos institucionales del Pp, así como señalar un correo electrónico y/o número de teléfono, lo cual deberá hacerse tanto en las ROP como en la página de internet de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de que sean los medios a través de los cuales la población potencial y objetivo, y a la población en general, pueda ser informada y orientada respecto del Pp. | Institucional | 1. Publicar las ROP y/o los documentos institucionales del Pp, en el periódico oficial 2. Publicar y señalar un correo electrónico y/o número de teléfono, lo cual se hará por medio de la página oficial de la Secretaría de Cultura. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | La población potencial, objetivo y la población en general, contará con medios para ser informada y orientada respecto del Pp. Lo anterior incrementará la transparencia y la rendición de cuentas del Pp |  | Publicación de las ROP en la página oficial de la Secretaría de Cultura |  | 100 |  | https://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura |  | Se publicaron las Reglas de Operación en la página oficial de la Secretaría de Cultura.
10 | Media | Documentar los resultados de mayor relevancia del Pp que indiquen un cambio en la población objetivo, incorporando dicha información al Diagnóstico del Pp, con el objetivo de que este programa social cuente con información sobre la evolución del problema público y sobre el desempeño del Pp | Institucional | 1. Realizar un documento con los resultados de mayor relevancia de cambio en la población objetivo con base en el seguimiento del Pp 2. Publicar el documento en la página oficial de la Secretaría de Cultura | Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto | 2025-02-15 |  | 2025-11-15 |  | Contar con un mecanismo el cual nos de información sobre la evolución del problema público y sobre el desempeño del Pp |  | Documento público en la página de la Secretaría de Cultura |  | 0 |  | s/u |  | Se realiza un análisis de los resultados de mayor relevancia para poder hacer un documento con dicha información y publicarlo en la página de la Secretaría de Cultura.
Lic. Gustavo Macedo Pérez | [12 empty] | Lic. Alejandra Patricia Bonilla Molinar
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento