## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION | [9 empty] | Clave |  | 2K015D1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  |  |  |  | Clave | 126 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-07-07 12:57
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Analizar salarios y prestaciones laborales para así unificar un salario competitivo a nivel nacional | Específico | 1. Investigación y recopilación de datos; 2. Análisis comparativo; 3. Definición de estructura salarial y políticas; 4. Anteproyecto y seguimiento. | Subsecretaría de Administración | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Anteproyecto de Mejora Salarial |  | Reportes trimestrales de avance |  | 25 |  | No se registró avance a este segundo trimestre del año. |  | No se registró avance a este segundo trimestre del año.
2 | Alta | Dar cumplimiento con la totalidad de las metas convenidas en la estructura programática del subprograma de control de confianza | Específico | 1.Realizar las adquisiciones de los bienes presupuestados con el FASP en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del Estado y del Fondo sobre el subprograma control de confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Ejercicio eficiente del recurso FASP 2025 permitiendo la evaluación de los elementos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia |  | Reporte del Avance Físico Financiero |  | 28 |  | Se anexa reporte de mecanismo de seguimiento del recurso FASP 2025 |  | Se anexa reporte de mecanismo de seguimiento del recurso FASP 2025
3 | Alta | Generar material de difusión dirigido a la ciudadanía con el fin de que detectar y atender delitos cibernéticos | Específico | 1. Desarrollar un programa de concientización para la ciudadanía a fin de informar los delitos cibernéticos | Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Programa de difusión permanente de concientización dirigido a la ciudadanía |  | Programa de concientización dirigido a la ciudadanía para el conocimiento de delitos cibernéticos |  | 50 |  | Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial |  | Se anexa archivo con reportes del programa al segundo trimestre del año.
4 | Alta | Mantener actualizado el diagnóstico y el plan de implementación en materia de justicia cívica | Específico | 1. Coordinación con municipios para renovar el diagnóstico en materia de Justicia Cívica 2. Definir las necesidades de implementación del modelo de Justicia Cívica | Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Diagnóstico actualizado y avance en Plan Operativo Anual de Trabajo, los cuales permitirán la implementación de Juzgados de Justicia Cívica, aplicando los mecanismos adecuados en beneficio de los habitantes de los Municipios de Chihuahua |  | Diagnóstico actualizado Justicia Cívica y Plan Operativo Anual 2025 |  | 0 |  | No se registraron avances para este segundo trimestre 2025. |  | No se registraron avances para este segundo trimestre 2025.
5 | Alta | Dar cumplimiento con la totalidad de las metas convenidas en la estructura programática del subprograma de profesionalización y capacitación | Específico | 1. Solicitar validaciones de los cursos de capacitación en los tiempos y fechas establecidas por el SESNSP 2. Dar seguimiento hasta su conclusión | Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial | 2025-02-01 |  | 2025-12-31 |  | Ejercicio eficiente del recurso FASP 2025 permitiendo la capacitación de los elementos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia |  | Reporte del Avance Físico Financiero |  | 0 |  | No se ha registrado avance debido a que el proceso de Validación de los cursos de capacitación es largo. |  | No se ha registrado avance debido a que se encuentra en proceso de validación los cursos para formaciones iniciales y continuas.
6 | Alta | Mantener las condiciones de operación y conexión de los municipios a la plataforma para captura de IPH. | Específico | 1. Destinar recursos y condiciones de operación a municipios elegibles para continuar con su conexión a la Plataforma México. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México. |  | Reporte del Avance Físico Financiero. |  | 33 |  | Se anexa reporte de mecanismo de seguimiento del recurso FASP 2025 |  | Se anexa reporte de mecanismo de seguimiento del recurso FASP 2025
7 | Alta | Generar un programa de concientización dirigido a la ciudadanía con el fin de que utilicen los servicios de emergencia de forma adecuada | Específico | 1. Desarrollar un programa de concientización para la ciudadanía a fin de que se utilicen los servicios de emergencia de manera adecuada | Dirección General del C7-IA | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Implementación de un programa de concientización para la ciudadanía a fin de que se utilicen los servicios de emergencia de manera adecuada, sensibilizándola acerca del beneficio de que las solicitudes de servicio de emergencia sean reales para que puedan ser atendidas con un tiempo de respuesta eficiente |  | Programa de concientización dirigido a la ciudadanía para el uso adecuado de los servicios de emergencia |  | 0 |  | No se registró avance a este segundo trimestre del año. |  | No se registró avance a este segundo trimestre del año.
8 | Alta | Programar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos a los sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | Específico | 1. Continuar con los mantenimientos preventivos, así como correctivos a los sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | Subsecretaría Plataforma Centinela | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Mantener los sistemas de Videovigilancia con una disponibilidad arriba porcentaje nacional (60%) |  | Reportes de actualización del área |  | 0 |  | No se registró avance a este segundo trimestre del año. |  | No se registró avance a este segundo trimestre del año.
9 | Alta | Mantener en condiciones adecuadas la Red de Radiocomunicación de la entidad | Específico | 1. Continuar con los mantenimientos preventivos, así como correctivos a la Red de Radiocomunicación | Subsecretaría Plataforma Centinela | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Mantener la disponibilidad de la red de radiocomunicación arriba del 85% |  | Reportes de actualización del área |  | 50 |  | Se adjunta Reporte de disponibilidad de la Red de Radiocomunicación al segundo trimestre 2025. |  | Se adjunta Reporte de disponibilidad de la Red de Radiocomunicación al segundo trimestre 2025.
10 | Alta | Cumplir con la totalidad de las metas. | Específico | 1. Realizar las adquisiciones de los bienes presupuestados con el FASP en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del Estado y del Fondo | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2025-03-01 |  | 2025-12-31 |  | Ejercicio eficiente del recurso FASP 2025 |  | Reporte del Avance Físico Financiero |  | 10 |  | Se anexa reporte de mecanismo de seguimiento del recurso FASP 2025 |  | Se anexa reporte de mecanismo de seguimiento del recurso FASP 2025
C.P. Martín Blanco López | [12 empty] | Lic. José Artemio Cabrera Martínez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento