## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | [9 empty] | Clave |  | 2F058C1
Dependencia y/o Entidad |  | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 410 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Consistencia y Resultados
Definición del Programa o Fondo |  | Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-07-02 11:23
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Enunciar al problema como una situación problemática o hecho negativo susceptible de ser revertido. Para ello, se deja a consideración la siguiente propuesta de definición: "Mujeres y hombres económicamente activos de 15 años en adelante que saben leer y escribir requieren fortalecer sus habilidades y conocimientos para acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio en el Estado de Chihuahua" | Específico | - Enunciar al problema como una situación problemática o hecho negativo susceptible de ser revertido. - Para ello, se deja a consideración la siguiente propuesta de definición: "Mujeres y hombres económicamente activos de 15 años en adelante que saben leer y escribir requieren fortalecer sus habilidades y conocimientos para acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio en el Estado de Chihuahua." - Ajustar todos los documentos institucionales donde se incluya la definición del problema. | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-03-31 |  | El problema se define conforme a la sintaxis propuesta por MML y se fortalece con ello el diseño del Pp. |  | Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo anual y Matriz de Marco Lógico con elementos reprogramados |  | 100 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación dl Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua |  | Se adjuntan los reportes de MIR, MML y POA reprogramados.
2 | Media | Especificar, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico y en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo, cuál es el método de cálculo que se utiliza para cuantificar a la población objetivo del Pp. | Específico | - Determinar matemáticamente el método de cálculo que se utiliza para cuantificar a la población objetivo del Pp. - Incluirlo en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico y en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo. | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  | Se cuenta con un método para la cuantificación de la población objetivo del Pp de forma documentada y se fortalece con ello el diseño del Pp |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario Modificado |  | 0 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | En proceso.
3 | Media | Identificar, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico y en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo, cuáles son las fuentes de información que se utilizan para cuantificar a la población objetivo del Pp. | Específico | - Identificar cuáles son las fuentes de información que se utilizan para cuantificar a la población objetivo del Pp. - Incluirlas en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico y en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  | Se documentan claramente las fuentes de información que se utilizan para cuantificar a la población objetivo del Pp y se fortalece con ello el diseño del Pp. |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario Modificado |  | 0 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | En proceso.
4 | Media | Incluir, en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo el método para la cuantificación de la población de referencia, así como la definición, método de cuantificación y fuente de información utilizada para la población postergada (es decir, la población que, por algún criterio de focalización o característica específica el Programa no está en condiciones reales de atender) | Específico | - Definir a la población postergada del Pp. - Determinar matemáticamente el método de cálculo que se utiliza para cuantificar a la población postergada y de referencia del Pp. - Identificar cuáles son las fuentes de información que se utilizan para cuantificar a la población postergada del Pp. - Incluir todo en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  | Se cuenta con un método para la cuantificación de la población de referencia, así como con la definición, método de cuantificación y fuente de información utilizada para la población postergada de forma documentada y se fortalece con ello el diseño del Pp. |  | Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo |  | 0 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | En proceso.
5 | Media | Remitir, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico a la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo para consultar a mayor detalle la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp | Específico | Remitir, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico a la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo para consultar a mayor detalle la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp. | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  | Se cuenta con claridad sobre dónde encontrar las definiciones, métodos de cuantificación y fuentes de información empleadas para las poblaciones del Pp y se contribuye con ello a su transparencia. |  | Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo |  | 0 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | En proceso
6 | Alta | Diseñar un plan estratégico para la atención de las propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados enlistadas en el Anexo II del Informe de Evaluación, señalando acciones clave, plazos y productos | Específico | - Analizar las propuestas de mejora emitidas en el presente Informe, en el Anexo II. - Validar cuáles se han atendido como consecuencia del rediseño de la MIR para el ejercicio fiscal 2025. - Definir acciones y plazos para la adopción de propuestas de mejora pendientes de efectuarse. | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-03-31 |  | La MIR del Pp cuenta con todos los elementos mínimos de diseño esperados y proporciona información confiable para el monitoreo y seguimiento del desempeño del Pp. |  | Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo anual y Matriz de Marco Lógico con elementos reprogramados. |  | 100 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | Se adjunta documento: Plan estratégico para la atención de las propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados.
7 | Media | Hacer públicos en el sitio web del ICATECH los documentos que permiten conocer quiénes reciben los servicios que son entregados por el Pp cada ejercicio fiscal, como medida de transparencia proactiva y considerando la protección a datos personales correspondiente. | Específico | - Publicar, en la pestaña de "Transparencia" de la página principal del sitio web del ICATECH los documentos que permiten conocer quiénes reciben los servicios que son entregados por el Pp cada ejercicio fiscal, considerando para ello la protección a datos personales correspondiente. | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  | Es posible conocer quiénes reciben los servicios entregados cada ejercicio fiscal, lo cual contribuye a la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones del Pp. |  | Liga electrónica |  | 0 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | En proceso.
8 | Media | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. | Específico | - Establecer metas de cobertura anual factibles (considerando la demanda total de apoyos), dentro de un horizonte de mediano y largo plazo (3 a 5 años). - Identificar las acciones y los recursos requeridos para alcanzar dichas metas. - Elaborar las proyecciones graficas correspondientes - Redactar el documento "Estrategia de cobertura del Pp" como anexo del Diagnóstico | Dirección de Planeación | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  | Se cuenta con una estrategia de cobertura para el Pp, fortaleciéndose su orientación a resultados. |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario Modificado |  | 0 |  | Oficinas centrales, Dirección de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. |  | En proceso
Lic. Gladys Chávez Portillo | [12 empty] | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento