## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  |  | de 1
BR1D0EVAS003
AM3 COMPENDIO FINAL DE LA AGENDA DE MEJORA
COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Nombre de la Dependencia y/o Entidad |  | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | [6 empty] | Clave | 410
Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-12 10:27
N° | Nombre del ASM Comprometido |  |  | Nivel de Prioridad |  | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Nombre del Programa presupuestario evaluado | Responsable del Programa | Responsable del Seguimiento |  | Avance Final Alcanzado |  |  | Productos y Evidencias
[11 empty] | Fecha |  | %
1 | Enunciar al problema como una situación problemática o hecho negativo susceptible de ser revertido. Para ello, se deja a consideración la siguiente propuesta de definición: "Mujeres y hombres económicamente activos de 15 años en adelante que saben leer y escribir requieren fortalecer sus habilidades y conocimientos para acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio en el Estado de Chihuahua" |  |  | Alta |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-03-31 |  | 100 | Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo anual y Matriz de Marco Lógico con elementos reprogramados
2 | Especificar, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico y en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo, cuál es el método de cálculo que se utiliza para cuantificar a la población objetivo del Pp. |  |  | Media |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-12-31 |  | 100 | Diagnóstico del Programa Presupuestario Modificado
3 | Identificar, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico y en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo, cuáles son las fuentes de información que se utilizan para cuantificar a la población objetivo del Pp. |  |  | Media |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-12-31 |  | 100 | Diagnóstico del Programa Presupuestario Modificado
4 | Incluir, en la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo el método para la cuantificación de la población de referencia, así como la definición, método de cuantificación y fuente de información utilizada para la población postergada (es decir, la población que, por algún criterio de focalización o característica específica el Programa no está en condiciones reales de atender) |  |  | Media |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-12-31 |  | 100 | Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo
5 | Remitir, en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico a la Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo para consultar a mayor detalle la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp |  |  | Media |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-12-31 |  | 100 | Metodología para la definición y cuantificación de la población objetivo
6 | Diseñar un plan estratégico para la atención de las propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados enlistadas en el Anexo II del Informe de Evaluación, señalando acciones clave, plazos y productos |  |  | Alta |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-03-31 |  | 100 | Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo anual y Matriz de Marco Lógico con elementos reprogramados.
7 | Hacer públicos en el sitio web del ICATECH los documentos que permiten conocer quiénes reciben los servicios que son entregados por el Pp cada ejercicio fiscal, como medida de transparencia proactiva y considerando la protección a datos personales correspondiente. |  |  | Media |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-12-31 |  | 100 | Liga electrónica
8 | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. |  |  | Media |  | Específico | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO | Lic. Gladys Chávez Portillo | C.P. Olivia Alejandra Macías Quezada |  | 2025-12-31 |  | 100 | Diagnóstico del Programa Presupuestario Modificado
Lic. José Arturo Morales Reyes
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gladys Chávez Portillo
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario