## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | EDUCACION BASICA PARA ADULTOS | [9 empty] | Clave |  | 2E054C1
Dependencia y/o Entidad |  | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS |  |  |  |  | Clave | 408 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Consistencia y Resultados
Definición del Programa o Fondo |  | Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-07-03 14:21
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Ajustar la enunciación del problema, a fin de que corresponda con la estructura "población objetivo + verbo en presente + problemática" establecida por la MML. Para ello, tomar en consideración la siguiente propuesta de definición: "Población de 15 años o más en el estado de Chihuahua que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria se encuentra en situación de rezago educativo". | Institucional | Ajustar la enunciación del problema, a fin de que corresponda con la estructura "población objetivo + verbo en presente + problemática" establecida por la MML. Se harán los ajustes correspondientes al Árbol de Objetivos. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Contar con una sintaxis adecuada para describir la problemática, conforme a la MML, lo que fortalece el diseño del Pp. |  | Sección 2.1 "Definición del problema" y 2.5 "Árbol de problemas" y "Árbol de objetivos" del Diagnóstico. |  | 70 |  | Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" |  | El ASM lleva un 70% de avance, el Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" aún se encuentra en proceso de desarrollo.
2 | Media | Homogeneizar la definición del problema al cual se dirige el Pp en todos sus documentos de planeación donde sea necesario incluirla. | Institucional | Incluir la definición del problema en todos los documentos de planeación del Pp de una manera homogénea. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Presentar la definición del problema de manera homogénea en todos los documentos de planeación del Pp. |  | Reporte Árbol de problema y Matriz de Indicadores dentro del sistema SICIP. |  | 0 |  | No se cuenta con documento probatorio. |  | El ASM se encuentra en proceso de desarrollo.
3 | Media | Desarrollar las secciones 2.2 Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema del Diagnóstico, incluyendo información documental y empírica que permita conocer: a) cuáles son las causas principales del problema (especificando el contexto en el que suceden, sus principales características y su magnitud), b) cuáles sus efectos (mencionando cómo éstos evolucionarían si no se lleva a cabo una intervención gubernamental) y c) de qué manera se pretende que la acción pública contribuya a atender dichas causas. | Institucional | Realizar una investigación documental que permita: a) identificar las causas principales del problema, el contexto en el que suceden, sus principales características, su magnitud y su evolución; y b) establecer cuáles son sus principales efectos y estimar cómo éstos evolucionarían si no se llevara a cabo la intervención gubernamental. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Articular un argumento en donde se identifican con claridad las causas y efectos del problema que atiende el Pp, que justifique la acción pública para su atención, lo que fortalece el diseño del Pp. |  | Secciones 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico. |  | 70 |  | Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" |  | El ASM lleva un 70% de avance, el Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" aún se encuentra en proceso de desarrollo.
4 | Media | Incluir en el Diagnóstico una justificación teórica / empírica sobre el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo para la atención de la problemática que a) sea consistente con el contexto, características y magnitud del problema, b) ofrezca evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a la intervención pública en la atención del problema y c) se relacione argumentativamente con la revisión secuencial de la cadena de causas y efectos mencionada en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, a fin de justificar de manera descriptiva porqué esta es la opción más eficaz para atender el problema, dado el contexto social e institucional del estado de Chihuahua. | Institucional | Identificar el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo para la atención de la problemática, para luego, desarrollar un argumento sustentado en evidencia documental que expliqué por qué dicha estrategia de intervención es la más adecuada. Luego, incorporar este argumento en el Diagnóstico. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Contar con una justificación teórica / empírica sobre el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, lo que fortalece el diseño del Pp. |  | Sección 5. "Análisis de alternativas" del Diagnóstico. |  | 70 |  | Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" |  | El ASM lleva un 70% de avance, el Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" aún se encuentra en proceso de desarrollo.
5 | Media | Ajustar la definición de población postergada, a fin de que corresponda con lo establecido por la MML: `La población postergada es la población que, por algún criterio de focalización o característica específica, el programa no está en condiciones reales de atender.´ | Institucional | Identificar claramente cuál es la población postergada del Pp, conforme a la MML. Ajustar la definición de población postergada según corresponda. Incluir la nueva definición de población postergada en los documentos de planeación del Pp que corresponda. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Contar con la definición de población postergada del Pp de manera correcta, conforme a lo que establece la MML, lo que fortalece el diseño del Pp. |  | Sección 4.4 "Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque" del Diagnóstico. |  | 70 |  | Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" |  | El ASM lleva un 70% de avance, el Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" aún se encuentra en proceso de desarrollo.
6 | Media | Desarrollar en el Diagnóstico o en cualquier otro documento institucional la metodología empleada para la definición y cuantificación de todas estas poblaciones, así como las principales fuentes de información utilizadas. | Institucional | Determinar matemáticamente el método de cálculo que se utiliza para definir y cuantificar a las poblaciones del Pp. Identificar las fuentes de información que se requieren para dicha cuantificación, así como su periodo de actualización. Incluirlo en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico o en cualquier otro documento institucional que resulte conveniente. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Determinar un método para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp de forma documentada, lo que fortalece el diseño del Pp. |  | Sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico. |  | 70 |  | Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" |  | El ASM lleva un 70% de avance, el Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" aún se encuentra en proceso de desarrollo.
7 | Media | Incorporar Diagnóstico, al presentar la Matriz de Indicadores para Resultados, las características del proceso de establecimiento de los indicadores y la planeación de metas que sigue el Pp, de acuerdo con los lineamientos de gestión de la política pública en materia de educación para adultos que establece el INEA. | Institucional | Analizar las disposiciones normativas aplicables a la materia junto con los resultados de esta Evaluación en cuanto al proceso para determinación de indicadores y asignación de sus metas. Elaborar una propuesta para la incorporación de la información al Diagnóstico. Validar los contenidos de la propuesta con terceros actores, como la ITE y la autoridad hacendaria. Incorporar la versión final de la adición al Diagnóstico. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Conformar de manera explícita las características del proceso de determinación de indicadores y planeación de metas que rigen la operación del Pp, en términos de la coordinación para la ejecución de una materia federalizada. |  | "Determinación de MIR", incorporada al Diagnóstico. |  | 70 |  | Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" |  | El ASM lleva un 70% de avance, el Diagnóstico del programa presupuestario "Educación básica para adultos" aún se encuentra en proceso de desarrollo.
8 | Media | Incorporar en el documento Diagnóstico el análisis de la situación de Pp en la política pública nacional de educación para adultos, incluyendo sus relaciones de complementariedad y coincidencia con el Fondo federal que lo financia y el Programa federal que lo coordina, a nivel nacional. | Institucional | Analizar los resultados del Informe de Evaluación en la materia. Diseñar un apartado sobre el entorno de política pública del Pp, para incluirlo en el Diagnóstico. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Presentar el diseño del entorno de la política pública del Pp, acorde al orden nacional. |  | Apartado de "Entorno de política pública", incorporado al Diagnóstico. |  | 0 |  | No se cuenta con documento probatorio. |  | El ASM se encuentra en proceso de desarrollo.
9 | Media | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. | Institucional | Establecer metas de cobertura anual factibles (considerando la demanda total de apoyos), dentro de un horizonte de mediano y largo plazo (3 a 5 años). Elaborar las proyecciones gráficas correspondientes. Redactar el documento "Estrategia de cobertura del Pp" como anexo del Diagnóstico. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Contar con una estrategia de cobertura para el Pp, lo que fortalece y orienta a resultados. |  | Anexo de "Estrategia de cobertura", incorporado al Diagnóstico. |  | 0 |  | No se cuenta con documento probatorio. |  | El ASM se encuentra en proceso de desarrollo.
10 | Media | Ajustar las metas de cobertura del Pp, con base en los resultados obtenidos de articular la evolución de la problemática en el estado de Chihuahua con el diseño de una estrategia de cobertura adecuada a dicho contexto. | Institucional | Articular la evolución de la problemática en el estado de Chihuahua con el diseño de una estrategia de cobertura adecuada a dicho contexto y con los resultados establecer metas de cobertura anual para el Pp. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Estipular metas de cobertura costo efectivas, orientando al logro de resultados factibles. |  | Anexo de "Estrategia de cobertura", incorporado al Diagnóstico. |  | 0 |  | No se cuenta con documento probatorio. |  | El ASM se encuentra en proceso de desarrollo.
11 | Media | Adecuar la manera en que se encuentra publicada la información en el sitio web del ICHEA (específicamente la relacionada con los servicios, trámites y requisitos), incorporando elementos de diseño gráfico (imágenes, colores, tipologías) que acompañen el mensaje escrito y faciliten su comprensión por parte de la población objetivo. | Institucional | Incorporar elementos de diseño gráfico (imágenes, colores, tipologías) que acompañen el mensaje escrito publicado en el sitio web del ICHEA sobre servicios, trámites y requisitos que sea de fácil lectura y comprensión para la población objetivo. | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2025-03-03 |  | 2025-12-15 |  | Facilitar la lectura y comprensión de la información publicada en el sitio web del ICHEA por parte de la población objetivo del Pp, quien se encuentra en situación de rezago educativo. |  | Liga del sitio web del ICHEA. |  | 0 |  | Pendiente. |  | El ASM se encuentra en proceso de los cambio sugeridos.
C.P. Omar Jurado Reyes | [12 empty] | C.P. Carmen Esther Delgado Acosta
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento