## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  |  | de 1
BR1D0EVAS003
AM3 COMPENDIO FINAL DE LA AGENDA DE MEJORA
COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Nombre de la Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS | [6 empty] | Clave | 130
Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-12 13:32
N° | Nombre del ASM Comprometido |  |  | Nivel de Prioridad |  | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Nombre del Programa presupuestario evaluado | Responsable del Programa | Responsable del Seguimiento |  | Avance Final Alcanzado |  |  | Productos y Evidencias
[11 empty] | Fecha |  | %
1 | Ajustar la enunciación del problema, a fin de que a) sea consistente con la estrategia de intervención del Pp, las acciones realizadas y los resultados esperados; b) corresponda con la estructura "población objetivo + verbo en presente + problemática" establecida por la MML y c) incluya la ubicación donde esta situación negativa se presenta. Para ello, tomar en consideración las siguientes propuestas de definición: o Opción a) "Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior del estado de Chihuahua encuentra dificultad para permanecer en programas académicos de los centros de estudio o instituciones educativas por razones de economía familiar." Opción b) "Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior del estado de Chihuahua encuentra dificultad para concluir sus estudios en programas académicos de los centros de estudio o instituciones educativas por razones de economía familiar." |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-09-30 |  | 100 | Matriz de Indicadores para Resultados 2026
2 | Homogeneizar la definición del problema al cual se dirige el Pp en todos sus documentos de planeación donde sea necesario incluirla. |  |  | Alta |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Diagnóstico, MIR y ROP 2026
3 | Desarrollar en la sección 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico un argumento (basado en evidencia documental y empírica) de todas las causas y efectos que se presentan en el Árbol de Problemas, a fin de sustentar la relación de causalidad que se describe en éste y validar que todas los causas y efectos correspondan con el problema enunciado. |  |  | Alta |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-03-31 |  | 100 | Documento formato árbol de problemas anteproyecto 2026
4 | Incorporar en la sección 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico, un análisis de los programas y acciones públicas que existen (en el ámbito estatal, nacional y/o internacional, por ejemplo) para la atención de problemáticas similares a las que se dirige del Pp; destacando sus principales resultados, logros, retos y áreas de oportunidad. |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-06-30 |  | 100 | Documento Diagnóstico
5 | Establecer, en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, la justificación documentada sobre la selección de la estrategia de intervención que sigue el Programa frente al resto de las posibles alternativas identificadas |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-06-30 |  | 100 | Documento Diagnóstico
6 | Integrar las secuencias operativas descritas tanto en la MIR como en las ROP del Pp de manera que se disponga de un sustento normativo suficiente que proponga series de Actividades adecuadas para la generación y entrega de los bienes y servicios del Pp (sus Componentes). |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-09-30 |  | 100 | Matriz de Indicadores para Resultados 2026
7 | Incluir, en las Reglas de Operación del Pp (por ejemplo, en la Sección 2. Objetivos y Alcances) el resumen narrativo de la MIR, a fin de cumplir con lo establecido en la normatividad correspondiente |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reglas de Operación
8 | Ajustar la definición de las poblaciones del Pp de modo que articulen subconjuntos entre sí y atiendan a los criterios propuestos por la MML y los TdR para su enunciación, a saber: - Población de referencia: La población de referencia debe definirse como la relacionada con el área o sector donde se encuentra el problema. - Población no afectada: La población dentro de la población de referencia no afectada por el problema y que queda fuera de los alcances del Programa. - Población potencial (afectada): La población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. - Población objetivo: La población que el Programa tiene planeado o programado atender para cubrir a la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. - Población postergada: La población que, por algún criterio de focalización o característica específica el Programa no está en condiciones reales de atender. |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-03-31 |  | 100 | Formato de focalización de la poblaciones de la MML
9 | Establecer en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp, así como las fuentes de información utilizadas |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-06-30 |  | 100 | Documento Diagnóstico
10 | Homogeneizar el uso de las definiciones del Pp en todos los documentos donde corresponda |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-09-30 |  | 100 | Documento Diagnóstico, Mir y Reglas de Operación
11 | Explicitar, en las ROP, los criterios de elegibilidad del Pp, considerando la siguiente propuesta: "Son susceptibles de solicitar y recibir los apoyos que otorga el Programa las personas indígenas que están inscritas en instituciones educativas de nivel técnico o superior en el estado de Chihuahua". |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reglas de Operación 2026
12 | Sistematizar en las ROP, como parte del mecanismo de focalización de los apoyos del Pp, los requisitos específicos de elegibilidad para cada Componente, así como los "criterios de selección" que, en su caso la Mesa Técnica de Análisis y Selección debe tomar en cuenta para la priorización de las solicitudes, para fomentar la transparencia del Pp en su documento normativo. |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reglas de Operación 2026
13 | Incluir en las ROP los mecanismos para la información y atención de las personas solicitantes, que realizan colaborativamente la SPCI y las instituciones educativas para oficializar su operación |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reglas de Operación 2026
14 | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo |  |  | Alta |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-06-30 |  | 100 | Estrategia de cobertura
15 | Incorporar en los mecanismos de seguimiento y retroalimentación a las acciones del Pp, de manera formal, mecanismos orientados a la rendición de cuentas que consideren la opinión de las personas beneficiarias, como encuestas de satisfacción y asambleas de personas beneficiarias. |  |  | Alta |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-03-31 |  | 100 | Encuesta de satisfacción para aplicar a los becarios.
16 | Elaborar un plan estratégico para la atención a las áreas de oportunidad de la MIR del Pp, mediante la asignación de objetivos, plazos e hitos en el corto plazo, tomando como referencia el análisis y hallazgos del Informe de Evaluación, así como las propuestas de mejora enlistadas en la pregunta 23 del Informe de Evaluación |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-09-30 |  | 100 | MIR 2026
17 | Revisar la mecánica operativa del Componente C03 para asegurar que las acciones de capacitación consideren su impartición en instituciones educativas con una problemática evidente de inserción laboral, a fin de poder determinar con mayor precisión los métodos que ordenarán la prestación de dicho servicio. |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-03-31 |  | 100 | Documento diagnóstico de necesidad de capacitación por perfil de escuela.
18 | Articular un mecanismo de información y difusión para el Componente C04 a fin de brindar a los potenciales solicitantes claridad en cuanto a los alcances de estos apoyos y las condiciones para recibirlos. |  |  | Baja |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Minutas de reuniones de información por personal de SPyCI y/o colaboradores de las instituciones educativas
19 | Establecer un mecanismo formal y periódico de información proactiva dirigida a las personas beneficiarias y a las personas colaboradoras en las instituciones educativas que compendie los principales datos sobre el desempeño del Pp (por ejemplo, cifras globales y regionalizadas en cuanto a incentivos otorgados, desglosadas por Componente, cifras en términos de cobertura, eficacia en el ejercicio del gasto, etcétera) en su papel de partes interesadas en la rendición de cuentas del Pp. |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento minuta de reunión
20 | Desarrollar en el Diagnóstico el apartado sobre "Complementariedades, coincidencias y duplicidades" para enmarcar las acciones del Pp: a) en cuanto a un elemento del sistema de becas públicas que benefician a las personas estudiantes indígenas (señalando las relaciones identificadas con un Pp federal y uno estatal en la materia así como la existencia de la becas a nivel municipal; b) en un sistema de apoyos públicos y privados con efectos convergentes en satisfacer las necesidades económicas de las personas estudiantes indígenas y c) en un esquema de atención articulado en la SPCI para la atención de las personas indígenas a lo largo de su ciclo de vida. |  |  | Media |  | Institucional | INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION | Lic. José Manuel Grajeda Domínguez | Ing. José Luis Gutiérrez Palma |  | 2025-06-30 |  | 100 | Documento Diagnóstico 2026
Mtro. Enrique Alonso Rascón Carrillo
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. José Manuel Grajeda Domínguez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario