## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [8 empty] | Clave |  | 2K146D1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS |  |  | Clave | 110 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2023 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Procesos con Enfoque a Inversión Pública
Definición del Programa o Fondo |  | Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida. | [8 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-01-17 09:39
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados |  | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Alta | Elaborar un Plan o Estrategia para la ampliación, formación y desarrollo de los Recursos humanos y materiales involucrados en la operación del Programa. | Institucional |  | -Diseñar y aplicar encuestas de detección de necesidades. -Diseñar el plan de capacitaciones. -Impartición de capacitaciones. -Elaborar listados de asistencia a cursos. -Diseñar y aplicar encuestas de Satisfacción. -Integrar el informe final con resumen de actividades del personal capacitado en áreas clave de la gestión de Infraestructura Municipal. |  | Coordinación Administrativa (Recursos Humanos). Dirección de Infraestructura Municipal. | 2025-01-08 | 2025-12-31 |  | Mejorar en competencias técnicas. Eficiencia en la ejecución del Programa. Cumplimiento de normativa. Satisfacción de personal. |  | Plan para la ampliación, formación y desarrollo de los Recursos humanos involucrados en el programa.
2 | Alta | Incorporar un componente en la MIR enfocado en el mantenimiento de la maquinaria pesada y equipo ligero a fin de incorporar en la planeación del Programa el mantenimiento preventivo y así incrementar la capacidad operativa del Programa. | Institucional |  | -Realizar las gestiones necesarias para que, en concordancia con la metodología del Marco Lógico, se incorpore un componente enfocado en el mantenimiento de la maquinaria dentro de la MIR. |  | Coordinación Administrativa (Presupuesto basado en Resultados y Taller de Maquinaria y Equipo). Dirección de Infraestructura Municipal. | 2025-01-08 | 2025-01-31 |  | De acuerdo al análisis de la lógica vertical, la incorporación del componente contribuirá de manera adecuada y pertinente al logro de objetivos del Programa presupuestario. |  | -Reporte PBRPGMIDRP002 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS-MIR 2025
3 | Alta | Elaborar un manual de procesos y procedimientos que documente los procesos y actividades para la operación del Programa. | Institucional |  | -Elaborar un diagrama de flujo de cada uno de los procesos que se realizan en el área administrativa y operativa. -Elaborar un organigrama que defina responsabilidades en cada una de las actividades que se ejecutan en la Dirección. -Crear herramientas que permitan registrar y transmitir, sin distorsiones, la información referente a la organización y funcionamiento de la Dirección. |  | Dirección de Infraestructura Municipal. | 2025-01-08 | 2025-12-31 |  | Contar con un manual de procedimientos que permita a los usuarios, dar cabal cumplimiento a los lineamientos y reglas de operación del Programa. |  | -Manual de Procedimientos y Procesos de la Dirección de Infraestructura Municipal, de acuerdo a lo señalado en la "Guía para la elaboración de manuales de procedimientos y/o servicios "de la Secretaría de la Función Pública del Estado".
4 | Alta | Diseñar un Plan o Estrategia de mediano plazo para la ampliación y renovación de la maquinaria pesada y equipo ligero que emplea el Programa para su operación. | Institucional |  | -Realizar un diagnóstico y peritaje del equipo ligero y maquinaria que permita detectar cuales unidades son para baja, cuales son aún candidatas a reparación y cuales se encuentran funcionando adecuadamente. -Dictamen valuatorio de cada uno de los equipos ligeros y maquinaria pesada. |  | Dirección de Infraestructura Municipal. Coordinación Administrativa (Taller de Maquinaria y Equipo). | 2025-01-08 | 2025-12-31 |  | Contar con una serie de documentos confiables que permitan realizar un diagnóstico de las condiciones de la maquinaria y equipo y a su vez, podamos efectuar una planeación precisa de los costos de reparación y de los periodos de renovación a corto, mediano y largo plazo de la maquinaria pesada y equipo ligero. |  | Documento que contenga el Plan a corto, mediano y largo plazo de renovación de la maquinaria y equipo ligero.
M.I. Jorge Ignacio Chánez Peña
|  |  |  | Arq. César Javier Leyva Franco | [5 empty] | M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
|  |  |  | Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [5 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento