## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [9 empty] | Clave |  | 2K146D1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  | Clave | 110 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Procesos con Enfoque a Inversión Pública
Definición del Programa o Fondo |  | Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-04-07 11:49
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Elaborar un Plan o Estrategia para la ampliación, formación y desarrollo de los Recursos humanos y materiales involucrados en la operación del Programa. | Institucional | -Diseñar y aplicar encuestas de detección de necesidades. -Diseñar el plan de capacitaciones. -Impartición de capacitaciones. -Elaborar listados de asistencia a cursos. -Diseñar y aplicar encuestas de Satisfacción. -Integrar el informe final con resumen de actividades del personal capacitado en áreas clave de la gestión de Infraestructura Municipal. | Coordinación Administrativa (Recursos Humanos). Dirección de Infraestructura Municipal. | 2025-01-08 |  | 2025-12-31 |  | Mejorar en competencias técnicas. Eficiencia en la ejecución del Programa. Cumplimiento de normativa. Satisfacción de personal. |  | Plan para la ampliación, formación y desarrollo de los Recursos humanos involucrados en el programa. |  | 0 |  | . |  | Lo anterior, toda vez que actualmente el área de Recursos Humanos se encuentra en proceso de coordinación y planeación con el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE), instancia responsable de la operación de los sistemas de detección de necesidades de capacitación, actualización y desarrollo humano de los servicios públicos. A la fecha, se continúan afinando los detalles técnicos y logísticos para la ejecución de dichas actividades, por lo que aún no se cuenta con productos o evidencias que respalden un avance sustantivo.
2 | Alta | Incorporar un componente en la MIR enfocado en el mantenimiento de la maquinaria pesada y equipo ligero a fin de incorporar en la planeación del Programa el mantenimiento preventivo y así incrementar la capacidad operativa del Programa. | Institucional | -Realizar las gestiones necesarias para que, en concordancia con la metodología del Marco Lógico, se incorpore un componente enfocado en el mantenimiento de la maquinaria dentro de la MIR. | Coordinación Administrativa (Presupuesto basado en Resultados y Taller de Maquinaria y Equipo). Dirección de Infraestructura Municipal. | 2025-01-08 |  | 2025-01-31 |  | De acuerdo al análisis de la lógica vertical, la incorporación del componente contribuirá de manera adecuada y pertinente al logro de objetivos del Programa presupuestario. |  | -Reporte PBRPGMIDRP002 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS-MIR 2025 |  | 100 |  | . |  | En concordancia con la metodología del Marco Lógico , se incorporó un componente enfocado en el mantenimiento de la maquinaria dentro de la MIR. El componente incluido en el C02 Mantenimiento a maquinaria pesada y equipo ligero realizado.
3 | Alta | Elaborar un manual de procesos y procedimientos que documente los procesos y actividades para la operación del Programa. | Institucional | -Elaborar un diagrama de flujo de cada uno de los procesos que se realizan en el área administrativa y operativa. -Elaborar un organigrama que defina responsabilidades en cada una de las actividades que se ejecutan en la Dirección. -Crear herramientas que permitan registrar y transmitir, sin distorsiones, la información referente a la organización y funcionamiento de la Dirección. | Dirección de Infraestructura Municipal. | 2025-01-08 |  | 2025-12-31 |  | Contar con un manual de procedimientos que permita a los usuarios, dar cabal cumplimiento a los lineamientos y reglas de operación del Programa. |  | -Manual de Procedimientos y Procesos de la Dirección de Infraestructura Municipal, de acuerdo a lo señalado en la "Guía para la elaboración de manuales de procedimientos y/o servicios "de la Secretaría de la Función Pública del Estado". |  | 0 |  | . |  | Ante la nula experiencia para elaborar un manual de estas característica, el día de ayer (03/abr/25) personal de esta Secretaría recibió una capacitación en este sentido por parte de la Secretaria de la Función Pública estatal, motivo por el cual, no ha sido posible lograr avances sustanciales en este rubro, por lo que a esta fecha, se reporta un 0% (cero por ciento) durante este primer trimestre del 2025.
4 | Alta | Diseñar un Plan o Estrategia de mediano plazo para la ampliación y renovación de la maquinaria pesada y equipo ligero que emplea el Programa para su operación. | Institucional | -Realizar un diagnóstico y peritaje del equipo ligero y maquinaria que permita detectar cuales unidades son para baja, cuales son aún candidatas a reparación y cuales se encuentran funcionando adecuadamente. -Dictamen valuatorio de cada uno de los equipos ligeros y maquinaria pesada. | Dirección de Infraestructura Municipal. Coordinación Administrativa (Taller de Maquinaria y Equipo). | 2025-01-08 |  | 2025-12-31 |  | Contar con una serie de documentos confiables que permitan realizar un diagnóstico de las condiciones de la maquinaria y equipo y a su vez, podamos efectuar una planeación precisa de los costos de reparación y de los periodos de renovación a corto, mediano y largo plazo de la maquinaria pesada y equipo ligero. |  | Documento que contenga el Plan a corto, mediano y largo plazo de renovación de la maquinaria y equipo ligero. |  | 0 |  | . |  | Hasta la fecha no se han llevado a cabo actividades encaminadas a la solvatación de los ASM derivados de la evaluación realizada al Programa presupuestario 2K146D1 Programa de Infraestructura Municipal 2023. Lo anterior se debe a diversos factores que han impactado en la programación y ejecución de las actividades requeridas, incluyendo ajustes en la planeación operativa y la disponibilidad de recursos técnicos y humanos. No obstante, se está llevando a cabo el proceso de análisis para definir un cronograma de trabajo que permita dar cumplimiento a los plazos establecidos y garantizar el correcto desarrollo de las acciones necesarias para atender los ASM identificados.
Arq. César Javier Leyva Franco | [12 empty] | M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento