## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | JUNTOS SI PODEMOS | [8 empty] | Clave |  | 1S028A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN |  |  | Clave | 105 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2023 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos. | [8 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-02-26 15:18
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados |  | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Baja | Fortalecer el documento Diagnóstico del Pp, mediante los cambios sugeridos, con base en la MML, para brindar un diseño más consolidado del Programa. | Específico |  | Revisar el documento diagnóstico vigente para corregir las observaciones realizadas a partir de una investigación focalizada en los actores clave y áreas técnicas. |  | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-03-03 | 2025-05-30 |  | Documento Diagnóstico actualizado y fortalecido |  | Documento Diagnóstico Social 2026
2 | Alta | Mejorar el diseño de la MIR mediante la implementación de las sugerencias para mejorar el diseño del Programa y la medición de sus resultados. | Específico |  | Analizar la Matriz vigente y ajustar los indicadores, medios de verificación y supuestos para mayor claridad y alineación a los objetivos del programa. |  | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-06-30 | 2025-10-03 |  | Mejoras metodológicas y estratégicas en la MIR |  | Propuesta Matriz de Indicadores para Resultados 2026
3 | Media | Integrar el fortalecimiento comunitario y participación ciudadana en la alineación del Pp con el PED 2022- 2027 para respaldar este rubro de trabajo con la planeación estratégica estatal. | Específico |  | Identificar las estrategias y mecanismos de fortalecimiento comunitario dentro del programa para incorporar acciones específicas de participación ciudadana alineado con el PED 2022 ¿ 2027 |  | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-06-02 | 2025-07-31 |  | Actividades clave para fomentar el fortalecimiento comunitario |  | Programa alineado con el PED 2022 - 2027
4 | Alta | Elaborar un manual de procesos y procedimientos que documente los procesos y actividades para la operación del Programa. | Específico |  | Documentación de los procesos internos del Programa. Validar el manual con el personal operativo y tomadores de decisiones. Publicación de Manual |  | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-01-13 | 2025-12-15 |  | Aprobación del primer Manuel de Procesos del Programa |  | Manual de procesos
5 | Baja | Identificar posibles alianzas con instituciones que coordinen programas dirigidos a la misma población para incrementar el alcance de sus acciones. | Específico |  | Mapeo de instituciones y programas similares. Establecer contacto con instituciones estratégicas. Diseñar convenios o acuerdos de colaboración con objetivos claros. |  | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-02-10 | 2025-12-15 |  | Alianzas estratégicas con instituciones clave |  | Acuerdos de colaboración o Convenios
Lic. Irving Rafael Loera Talamantes
|  |  |  | Lic. Austria Elizabeth Galindo Rodríguez | [5 empty] | Mtro. Juan Diego Maldonado Marín
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
|  |  |  | Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [5 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento