## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
TERCER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | JUNTOS SI PODEMOS | [9 empty] | Clave |  | 1S028A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN |  |  |  |  | Clave | 105 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-10-02 10:27
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Baja | Fortalecer el documento Diagnóstico del Pp, mediante los cambios sugeridos, con base en la MML, para brindar un diseño más consolidado del Programa. | Específico | Revisar el documento diagnóstico vigente para corregir las observaciones realizadas a partir de una investigación focalizada en los actores clave y áreas técnicas. | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-03-03 |  | 2025-05-30 |  | Documento Diagnóstico actualizado y fortalecido |  | Documento Diagnóstico Social 2026 |  | 100 |  | no se cuenta con una ubicación actual |  | Se elabora el diagnóstico del programa
2 | Alta | Mejorar el diseño de la MIR mediante la implementación de las sugerencias para mejorar el diseño del Programa y la medición de sus resultados. | Específico | Analizar la Matriz vigente y ajustar los indicadores, medios de verificación y supuestos para mayor claridad y alineación a los objetivos del programa. | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-06-30 |  | 2025-10-03 |  | Mejoras metodológicas y estratégicas en la MIR |  | Propuesta Matriz de Indicadores para Resultados 2026 |  | 100 |  | https://drive.google.com/file/d/1hrjfESAHEWgzDgojmUd0OVWEM6Ymp1BN/view?usp=drive_link |  | Se elabora la Matriz de Indicadores para el ejercicio fiscal 2026
3 | Media | Integrar el fortalecimiento comunitario y participación ciudadana en la alineación del Pp con el PED 2022- 2027 para respaldar este rubro de trabajo con la planeación estratégica estatal. | Específico | Identificar las estrategias y mecanismos de fortalecimiento comunitario dentro del programa para incorporar acciones específicas de participación ciudadana alineado con el PED 2022 ¿ 2027 | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-06-02 |  | 2025-07-31 |  | Actividades clave para fomentar el fortalecimiento comunitario |  | Programa alineado con el PED 2022 - 2027 |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2025-03/ANEXO%2018-2025%20SDHBC%20ACUERDO%20N%C2%B0%20006-2025%20ROP%201S028A1%20JUNTOS%20S%C3%8D%20PODEMOS.pdf |  | El Programa ya se encuentra alienado con el PED 2022-2027
4 | Alta | Elaborar un manual de procesos y procedimientos que documente los procesos y actividades para la operación del Programa. | Específico | Documentación de los procesos internos del Programa. Validar el manual con el personal operativo y tomadores de decisiones. Publicación de Manual | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-01-13 |  | 2025-12-15 |  | Aprobación del primer Manuel de Procesos del Programa |  | Manual de procesos |  | 50 |  | https://docs.google.com/document/d/1XdCgptWeP_Hzi0BCALBQ9X_JtQz1aUpP/edit?usp=drive_link&ouid=115924153641559732449&rtpof=true&sd=true |  | Se cuenta con el proyecto del manual, se manda revisión y validación por parte de la Función Pública para continuar con el proceso
5 | Baja | Identificar posibles alianzas con instituciones que coordinen programas dirigidos a la misma población para incrementar el alcance de sus acciones. | Específico | Mapeo de instituciones y programas similares. Establecer contacto con instituciones estratégicas. Diseñar convenios o acuerdos de colaboración con objetivos claros. | Departamento de Diagnóstico Social | 2025-02-10 |  | 2025-12-15 |  | Alianzas estratégicas con instituciones clave |  | Acuerdos de colaboración o Convenios |  | 100 |  | no se cuenta con una ubicación actual |  | Se presentan convenios de colaboración con diversas asociaciones e instituciones para lograr colaboraciones en beneficio de las personas
Lic. Austria Elizabeth Galindo Rodríguez | [12 empty] | Mtro. Juan Diego Maldonado Marín
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento