## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [9 empty] | Clave |  | 1S047A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN |  |  |  |  | Clave | 105 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-04-07 15:37
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Fortalecer el documento Diagnóstico del Pp, mediante los cambios sugeridos, con base en la MML, para brindar un diseño más consolidado del Programa. | Institucional | Revisar el documento diagnóstico vigente para corregir las observaciones realizadas a partir de una investigación focalizada en los actores clave y áreas técnicas. El documento será validado por las áreas responsables. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación. | 2025-04-01 |  | 2025-05-01 |  | Documento Diagnóstico actualizado y fortalecido |  | Documento Diagnóstico Social 2026 |  | 0 |  | No se cuenta con una ubicación actualmente |  | Actualmente se está trabajando en la elaboración de una propuesta que incorpora las sugerencias recibidas para el desarrollo del diagnóstico del programa.
2 | Alta | Mejorar el diseño de la MIR mediante la implementación de las sugerencias para mejorar el diseño del Programa y la medición de sus resultados. | Institucional | Analizar la Matriz vigente y ajustar los indicadores, medios de verificación y supuestos para mayor claridad y alineación a los objetivos del programa. El documento será validado por las áreas responsables. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación. | 2025-06-30 |  | 2025-12-30 |  | Mejoras metodológicas y estratégicas en la MIR. |  | Propuesta Matriz de Indicadores para Resultados 2026. |  | 50 |  | https://drive.google.com/file/d/1AkKZNyF2HIfTb330bYI8jd0aAaZTKbg8/view?usp=drive_link |  | Se encuentra en desarrollo la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al ejercicio fiscal 2026, algunos de los ajustes propuestos han comenzado a reflejarse de manera gradual en la MIR del presente año, como parte de un proceso de mejora , no obstante, el trabajo de perfeccionamiento continúa.
Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez | [12 empty] | Lic. Ricardo Lara González
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento