## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
TERCER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [9 empty] | Clave |  | 1S047A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN |  |  |  |  | Clave | 105 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-10-03 11:43
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Fortalecer el documento Diagnóstico del Pp, mediante los cambios sugeridos, con base en la MML, para brindar un diseño más consolidado del Programa. | Institucional | Revisar el documento diagnóstico vigente para corregir las observaciones realizadas a partir de una investigación focalizada en los actores clave y áreas técnicas. El documento será validado por las áreas responsables. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación. | 2025-04-01 |  | 2025-05-01 |  | Documento Diagnóstico actualizado y fortalecido |  | Documento Diagnóstico Social 2026 |  | 100 |  | No se cuenta con una ubicación actualmente |  | Se actualiza y fortalece el documento de diagnóstico del Pp con base en la MML
2 | Alta | Mejorar el diseño de la MIR mediante la implementación de las sugerencias para mejorar el diseño del Programa y la medición de sus resultados. | Institucional | Analizar la Matriz vigente y ajustar los indicadores, medios de verificación y supuestos para mayor claridad y alineación a los objetivos del programa. El documento será validado por las áreas responsables. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación. | 2025-06-30 |  | 2025-12-30 |  | Mejoras metodológicas y estratégicas en la MIR. |  | Propuesta Matriz de Indicadores para Resultados 2026. |  | 100 |  | https://drive.google.com/file/d/1AkKZNyF2HIfTb330bYI8jd0aAaZTKbg8/view?usp=drive_link |  | Se elabora la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al ejercicio fiscal 2026, reflejando los ajustes propuestos en la MIR del presente año, como parte de un proceso de mejora.
Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez | [12 empty] | Lic. Ricardo Lara González
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento