## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES | [9 empty] | Clave |  | 1S019B1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |  |  |  |  | Clave | 112 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Fortalecer y apoyar el desarrollo forestal y de recursos naturales, promoviendo su aprovechamiento sustentable, para las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conversación y restauración de su recursos naturales en el Estado de Chihuahua, a través de la entrega de apoyos para cursos de capacitación, estudios y/o proyectos, para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales como es el combate de incendios, plagas, plántula y material genético para la reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales: proyectos de modernización de la industria forestal primaria, proyectos de cultivo forestal, proyectos de certificación del buen manejo forestal para aumentar la productividad y competitividad. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-07-04 14:53
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Desarrollar en los apartados 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico un argumento (basado en evidencia documental y empírica) de todas las causas y efectos que se presentan en el Árbol de problemas, a fin de sustentar la relación de causalidad que se describe en éste. | Institucional | - Realizar una investigación documental que permita: a) identificar las causas principales del problema, el contexto en el que suceden, sus principales características, su magnitud y su evolución; y b) establecer cuáles son sus principales efectos y estimar cómo éstos evolucionarían si no se llevara a cabo la intervención gubernamental. - Articular los resultados de dicha investigación en un argumento que dé cuenta sobre cómo se pretende que la acción pública contribuya a atender dichas causas. - Reportar los resultados obtenidos y el argumento desarrollado en las secciones 2.2. Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema del Diagnóstico. | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural. | 2025-01-07 |  | 2025-06-30 |  | Las causas y efectos del problema que atiende el Pp se identifiquen con claridad y se articulen en un argumento que justifique la acción pública para su atención y se fortalezca con ello el diseño del Programa. |  | Documento de Diagnóstico de Pp. |  | 60 |  | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural. |  | El Proyecto de Diagnóstico 2026 se encuentra en proceso de desarrollo para cumplimiento de los elementos correspondientes, mismos que serán incorporados y reportados en el Tercer Seguimiento.
2 | Alta | Elaborar una justificación documentada sobre el tipo de intervención que propone el Pp, articulando el análisis sobre las experiencias presentadas en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" con los cuadros propuestos en la sección 5. "Matriz de alternativas" del Diagnóstico. | Institucional | - Identificar el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo para la atención de la problemática. - Desarrollar un argumento sustentado en evidencia documental que expliqué por qué dicha estrategia de intervención es la más adecuada. Prestar atención en que esta: que a) sea consistente con el contexto, características y magnitud del problema, b) ofrezca evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a la intervención pública en la atención del problema y c) se relacione argumentativamente con la revisión secuencial de la cadena de causas y efectos mencionada en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico. - Luego, incorporar este argumento en el Diagnóstico. | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural | 2025-01-07 |  | 2025-06-30 |  | Contar con una justificación teórica / empírica sobre el tipo de intervención que realiza el Programa, a la vez que, se fortalece con ello el diseño del Programa presupuestario. |  | Documento de Diagnóstico de Pp. |  | 50 |  | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural |  | El Proyecto de Diagnóstico 2026 se encuentra en proceso de desarrollo para cumplimiento de los elementos correspondientes, mismos que serán incorporados y reportados en el Tercer Seguimiento.
3 | Alta | Incluir, en la sección 4. Cobertura del Diagnóstico el método de cuantificación de cada una de las poblaciones, así como las fuentes de información utilizadas (salvo las de la población objetivo). | Institucional | - Especificar en los documentos normativos correspondiente el procedimiento seguido para determinar cada una de las poblaciones del Pp. - Para cada una de las poblaciones, determinar matemáticamente el método de cálculo que se utiliza para cuantificarlas. - Identificar en cada caso las fuentes de información que se utilizan como referencia para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp. - Incluir los resultados de estas acciones en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural | 2025-01-07 |  | 2025-06-30 |  | Definir las metodologías para el establecimiento de sus poblaciones, así como su cuantificación, identificando las fuentes de información que corresponden, en cada caso. |  | Documento de Diagnóstico de Pp. |  | 60 |  | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural |  | El Proyecto de Diagnóstico 2026 se encuentra en proceso de desarrollo para cumplimiento de los elementos correspondientes, mismos que serán incorporados y reportados en el Tercer Seguimiento.
4 | Alta | Explicitar, en las ROP, los criterios de elegibilidad del Pp, considerando la siguiente propuesta: "Son susceptibles de solicitar y recibir los apoyos que otorga el Programa las personas dedicadas a las actividades primarias en el estado de Chihuahua, de forma individual o colectiva. Por `persona dedicada a las actividades primarias´ se entiende [xxxx] y se acredita mediante [xxxx]." | Institucional | - Proponer la formulación para enunciar los criterios de elegibilidad, a partir de la propuesta de la ITE. - Incorporar en las ROP la propuesta generada. | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural | 2024-11-15 |  | 2025-03-31 |  | Contar con documentos normativos sólidos y coherentes, que permitan conocer a detalle su mecánica operativa, en beneficio de su transparencia. |  | Reglas de Operación 2025. |  | 100 |  | http://sdr.chihuahua.gob.mx/Archivos_portal/Programas_SDR/2025/Programa%20Desarrollo%20Forestal/ROP%20Programa%20Desarrollo%20Forestal%20Sustentable%20y%20Recursos%20Naturales%202025%20Acuerdo%20Nº6-2025.pdf |  | Se contempla en el Artículo 10 de las Reglas de Operación del Programa presupuestario, en el apartado "a. Criterios de elegibilidad y requisitos" donde se específica lo siguiente: "Son susceptibles de solicitar y recibir los apoyos que otorga el Programa presupuestario, las personas dedicadas a las actividades primarias con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua. Por personas dedicadas a las actividades primarias con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales se entiende personas físicas, morales y jurídico colectivas (ejido y comunidades) vinculadas al sector productivo, así como propietarias o poseedoras de terrenos forestales, en cuencas prioritarias para la SDR, o preferentemente forestales en zonas de bosque templado frío, del semidesierto y zonas de transición, así como municipios y/o secciones municipales y organismos no gubernamentales (instituciones educativas, empresas y/o organizaciones de la sociedad civil, y organizaciones de personas productoras forestales de carácter regional, a través de sus asociaciones regionales en las UMAFOR, y se acredita conforme a las siguientes consideraciones: 1. Cumplimiento de requisitos documentales 2. Suficiencia presupuestal".
5 | Alta | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. | Institucional | - Establecer metas de cobertura anual factibles (considerando la demanda total de apoyos), dentro de un horizonte de mediano y largo plazo (3 a 5 años). - Identificar las acciones y los recursos requeridos para alcanzar dichas metas. - Elaborar las proyecciones graficas correspondientes - Redactar el documento "Estrategia de cobertura del Pp" como anexo del Diagnóstico. | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural | 2025-01-07 |  | 2025-06-30 |  | Fortalecer la orientación a resultados del Programa presupuestario |  | Documento de Estrategia de Cobertura del Programa presupuestario. |  | 25 |  | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural |  | Se trabaja en coordinación con la ITE para realizar la estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los elementos de: definición de la población objetivo, metas de cobertura anual factibles y, que abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. Se utilizará como base el documento que integró la Dirección de Agronegocios.
6 | Alta | Revisar cada uno de los elementos que integran a la lógica vertical y horizontal de la MIR para asegurarse de que cumplan con las características solicitadas por la MML, considerando las propuestas de mejora específicas formuladas en la pregunta 27 y el Anexo II. "De la lógica vertical y horizontal de la Matriz" de este Informe. | Institucional | - Analizar las propuestas de mejora emitidas en el presente Informe, en materia de la MIR (principalmente, la pregunta 27) - Validar cuáles se han atendido como consecuencia del rediseño de la MIR para el ejercicio fiscal 2025. - Definir acciones y plazos para la adopción de propuestas de mejora pendientes de efectuarse. | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural | 2025-01-07 |  | 2025-09-30 |  | La MIR cuenta con todos los elementos mínimos de diseño esperados y proporciona información confiable para el monitoreo y seguimiento del desempeño del Programa presupuestario. |  | Matriz de Indicadores para Resultados 2026 |  | 0 |  | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural |  | No se presentan avances de esta acción de mejora en el periodo reportado, ya que está el proceso de revisión y validación de los formatos para el diseño del Programa Presupuestario 2026.
7 | Alta | Fortalecer la sección 7. "Análisis de similitudes y complementariedades" Diagnóstico, mediante el análisis de objetivos, poblaciones y Componentes de las acciones públicas federales y estatales que resultan complementarias del Pp, tomando como referencia el resultado del análisis presentado en el Anexo IX. | Institucional | - A partir de análisis y las consideraciones de la ITE, elaborar una propuesta para robustecer el Diagnóstico - Incorporar los materiales realizados al documento Diagnóstico. | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural | 2025-01-07 |  | 2025-06-30 |  | Identificar con precisión en los documentos normativos del programa, el esquema de la política pública en materia de desarrollo forestal sustentable a nivel nacional y la de atención al campo en el Estado de Chihuahua, así como sus relaciones con otras acciones públicas. |  | Documento de Diagnóstico de Pp. |  | 60 |  | Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural |  | El Proyecto de Diagnóstico 2026 se encuentra en proceso de desarrollo para cumplimiento de los elementos correspondientes, mismos que serán incorporados y reportados en el Tercer Seguimiento
Ing. Humberto Molinar Hernández | [12 empty] | Ing. Diana Elena Contreras Ortega
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento