## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
CUARTO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS | [9 empty] | Clave |  | 1S001A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE |  |  |  |  | Clave | 107 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Procesos
Definición del Programa o Fondo |  | Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-09 15:09
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Implementar un mecanismo formal mediante la creación de un procedimiento que tenga por objetivo, identificar las acciones que permitan mejorar la forma de operar el Programa, para aumentar su eficiencia y/o garantizar la calidad de sus resultados. | Institucional | Desarrollar un proceso que incluya detección de cuellos de botella, análisis de fortalezas y debilidades y determinación de posibles mejoras. | Departamento de Becas y Apoyos Educativos | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | Retroalimentación interna, que sea fuente de mejoras al Programa. |  | Mecanismo para identificar las acciones que permitan mejorar la forma de operar el Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos |  | 100 |  | Depto. de Becas y Apoyos Educativos (expediente físico o carpeta digital interna). |  | Durante el cuarto trimestre se avanzó en la elaboración del procedimiento interno de mejora continua. Se realizaron reuniones de análisis de fortalezas, debilidades y cuellos de botella, quedando documentado el mecanismo formal.
2 | Media | Aplicar un procedimiento sistemático (electrónico/en línea) para captar la satisfacción de los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el servicio a la ciudadanía de manera continua. | Institucional | Desarrollar un instrumento para la satisfacción del beneficiario. Desarrollar una aplicación simple que permita responder en línea el instrumento Socializar el instrumento con los beneficiarios Modificar las reglas de operación para incluir ésta ASM. | Departamento de Becas y Apoyos Educativos Coordinación de Informática | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | Retroalimentación externa al programa para la mejora continua. |  | Encuesta electrónica de satisfacción de los beneficiarios |  | 100 |  | https://mitch.chihuahua.gob.mx/seaged-app-portal/tramites/inicio |  | Al solicitar una beca esta disponible una encuesta de satisfacción, contestarla es voluntario. La finalidad es recabar la opinión del usuario como parte de los mecanismos generales de mejora del servicio público implementados en medios digitales. En las Reglas de Operación 2026 se incluye la existencia de este instrumento.
C.P. Raúl Florencio Aguilera Celaya | [12 empty] | C.P. Alma Erika Contreras Coronado
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento