## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
TERCER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA | [9 empty] | Clave |  | 2E206C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Indicadores en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Brindar el servicio educativo a la población con derecho a contar con formación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-10-07 17:30
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados a partir de la propuesta derivada de la evaluación, con el objetivo de tener un instrumento de monitoreo más acorde al programa. | Específico | Implementación en MIR-2025 de la propuesta de indicadores derivado de la evaluación PAE-2024 | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Documento que permita un monitoreo más acorde al programa |  | MIR-2025 autorizada |  | 100 |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. |  | Se anexa archivo de la propuesta de indicadores de la ITE y la MIR-2025 atendiendo la propuesta.
2 | Media | Fortalecer las competencias para el diseño de indicadores del personal de las áreas encargadas de la elaboración y actualización de la MIR, a través de cursos en línea impartidos por instancias federales, con el objetivo de contar con indicadores que les sean de mayor utilidad para el monitoreo. | Específico | Instruir con capacitaciones de diseño de indicadores al personal del área encargada de la elaboración y actualización de la MIR, sujeto al calendario de cursos ofertados en la plataforma del CONEVAL, SHCP, de la Secretaría de Hacienda del Estado. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-12-06 |  | 2025-12-12 |  | Personal con Competencias fortalecidas en el diseño de indicadores |  | Constancia de asistencia del personal capacitado |  | 20 |  | Depto. Seguimiento Programatico y Presupuestal |  | Se anexan constancias correspondientes. Cabe señalar que se atenderá a un curso especificamente de Indicadores del 22 al 24 de octubre de 2025.
3 | Media | Homologar la información publicada en la MIR con los registros institucionales y las Fichas técnicas, a efecto de contar con información homogénea en los documentos | Específico | Revisión y actualización de la información en la MIR, Fichas Técnicas y en los registros institucionales para su homologación. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-12-06 |  | 2025-12-12 |  | Información en documentos homologada |  | MIR y Fichas Técnicas de Anteproyecto 2026 |  | 100 |  | Departamento de Seguimiento Programatico y Presupuestal. |  | Se anexan los archivos de la MIR y de la Ficha 2026 del programa 2E206C1.
Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [12 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento