## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO | [9 empty] | Clave |  | 2E207C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Indicadores en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Brindar el servicio educativo a las alumnas y alumnos con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-04-06 16:06
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Asegurar la existencia y funcionamiento de los enlaces a los medios de verificación de cada indicador en las Fichas de los Indicadores y la MIR, verificando la existencia y el correcto funcionamiento de cada enlace para garantizar que todos operen correctamente. | Interinstitucional | Revisar y corregir por parte del Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal los links con fallas ó en caso de no ser problema interno reportar al área de sistemas de la Secretaría de Hacienda para su atención. Validación por parte de la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño del funcionamiento de los enlaces a los medios de verificación de los indicadores referenciados en la MIR y Fichas Técnicas | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal (SPyP), en conjunto con la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación (CPbRySE) del desempeño | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Documentos con enlaces funcionales operando correctamente. |  | Fichas Técnicas y MIR-2026 con enlaces validados |  | 0 |  | No aplica |  | Las acciones para esta actividad se iniciarán a partir del segundo trimestre.
2 | Alta | Asegurar que los medios de verificación seleccionados sean públicos, validando la existencia de un enlace funcional en internet, con el objetivo de garantizar la replicabilidad de los indicadores y el carácter público de la información. | Institucional | Reportar el Depto. de Seguimiento Programático y Presupuesta a la Subdirección del Centro de Computo, los links que presenten fallas. La Subdirección del Centro de Cómputo verificará la funcionalidad y replicabilidad de los enlaces (link) a los medios de verificación, para garantizar su disposición al público en general. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal (SPyP), y Subdirección del Centro de Cómputo (SCC). | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Documentos con medios de verificación disponibles al público en general. |  | Pantallas de equipos externos donde se replique la información de los enlaces referenciados en Fichas Técnicas y MIR-2026 |  | 0 |  | No aplica |  | Para realizar esta acción se debe tener concluida la anterior.
Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [12 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento