## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO | [9 empty] | Clave |  | 2E209C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Indicadores en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-07-02 11:29
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados a partir de la propuesta derivada de la evaluación, con el objetivo de tener un instrumento de monitoreo más acorde al programa. | Específico | Implementación en MIR-2025 de la propuesta de indicadores derivado de la evaluación PAE-2024 | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Documento que permita un monitoreo más acorde al programa |  | MIR-2025 autorizada |  | 100 |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. |  | Se anexa archivo de la propuesta de indicadores de la ITE y la MIR-2025 atendiendo la propuesta.
2 | Media | Fortalecer las competencias para el diseño de indicadores del personal de las áreas encargadas de la elaboración y actualización de la MIR, a través de cursos en línea impartidos por instancias federales, con el objetivo de contar con indicadores que les sean de mayor utilidad para el monitoreo. | Específico | Instruir con capacitaciones de diseño de indicadores al personal del área encargada de la elaboración y actualización de la MIR, sujeto al calendario de cursos ofertados en la plataforma del CONEVAL, SHCP, de la Secretaria de Hacienda del Estado. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Personal con Competencias fortalecidas en el diseño de indicadores |  | Constancia de asistencia del personal capacitado |  | 0 |  | No aplica |  | Se atendió al taller brindado por la Secretaría de Hacienda, del cual se está en espera de la entrega de las constancias correpondientes.
3 | Media | Homologar la información publicada en la MIR con los registros institucionales y las Fichas técnicas, a efecto de contar con información homogénea en los documentos públicos. | Específico | Revisión y actualización de la información en la MIR, Fichas Técnicas y en los registros institucionales para su homologación | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-12-06 |  | 2025-12-12 |  | Información en documentos homologada |  | MIR y Fichas Técnicas de Anteproyecto 2026 |  | 0 |  | No aplica |  | En proceso de revisión y actualización en el mes de julio.
4 | Alta | Asegurar la existencia y funcionamiento de los enlaces a los medios de verificación de cada indicador en las Fichas de los Indicadores y la MIR, verificando la existencia y el correcto funcionamiento de cada enlace para garantizar que todos operen correctamente. | Interinstitucional | Revisar y corregir por parte del Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal los link con fallas ó en caso de no ser problema interno reportar al área de sistemas de la Secretaria de Hacienda para su atención. Validación por parte de la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño del funcionamiento de los enlaces a los medios de verificación de los indicadores referenciados en la MIR y Fichas Técnicas. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal (SPyP), en conjunto con la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación (CPbRySE)del desempeño | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Documentos con enlaces funcionales operando correctamente. |  | Fichas Técnicas y MIR-2026 con enlaces validados |  | 30 |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuesta |  | La relación de ligas , se encuentran en revisión y validación por parte de la Secretaria de Hacienda.
5 | Media | Diseñar un indicador que mida los resultados respecto de las capacitaciones impartidas al personal, en temas de perspectiva de género, con la finalidad de identificar el impacto de las acciones implementadas para contribuir a cerrar las brechas de género entre el personal. | Específico | Implementar propuesta de medición para indicador en temas de perspectiva de género | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuesta | 2025-01-06 |  | 2025-12-12 |  | Contar con un Indicador más apropiado que identifique el impacto de la medición de los temas de la perspectiva de género. |  | MIR-2026. |  | 0 |  | No aplica |  | El planteamiento del indicador iniciará en el mes de julio .
Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [12 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento