## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA | [8 empty] | Clave |  | 2E208C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Indicadores en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social. | [8 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-02-26 10:19
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados |  | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Alta | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados a partir de la propuesta derivada de la evaluación, con el objetivo de tener un instrumento de monitoreo más acorde al programa. | Específico |  | Implementación en MIR-2025 de la propuesta de indicadores derivado de la evaluación PAE-2024 |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-01-06 | 2025-12-12 |  | Documento que permita un monitoreo más acorde al programa |  | MIR-2025 autorizada
2 | Media | Realizar un taller virtual que fortalezca las capacidades de las áreas coordinadoras y ejecutoras para la actualización y el diseño de nuevos indicadores, con el objetivo de mejorar la calidad y efectividad de los indicadores en el programa. | Específico |  | Instruir con capacitaciones de diseño de indicadores al personal del área encargada de la elaboración y actualización de la MIR, sujeto al calendario de cursos ofertados en la plataforma del CONEVAL, SHCP o de la Secretaria de Hacienda del Estado. |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-01-06 | 2025-12-12 |  | Personal con Competencias fortalecidas en el diseño de indicadores |  | Constancia de asistencia del personal capacitado
3 | Alta | Asegurar la existencia y funcionamiento de los enlaces a los medios de verificación de cada indicador en las Fichas de los Indicadores y la MIR, verificando la existencia y el correcto funcionamiento de cada enlace para garantizar que todos operen correctamente. | Interinstitucional |  | Revisar y corregir por parte del Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal los link con fallas ó en caso de no ser problema interno reportar al área de sistemas de la Secretaria de Hacienda para su atención. Validación por parte de la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño del funcionamiento de los enlaces a los medios de verificación de los indicadores referenciados en la MIR y Fichas Técnicas. |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal (SPyP), en conjunto con la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación (CPbRySE)del desempeño | 2025-01-06 | 2025-12-12 |  | Documentos con enlaces funcionales operando correctamente. |  | Fichas Técnicas y MIR-2026 con enlaces validados
4 | Alta | Asegurar que los medios de verificación seleccionados sean públicos, validando la existencia de un enlace funcional en internet, con el objetivo de garantizar la replicabilidad de los indicadores y el carácter público de la información. | Interinstitucional |  | Reportar el Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal a la Subdirección del Centro Computo, los link que presenten fallas. La Subdirección del Centro de Cómputo verificará la funcionalidad y replicabilidad de los enlaces (link) a los medios de verificación, para garantizar su disposición al público en general. |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal (SPyP), y Subdirección del Centro de Cómputo (SCC). | 2025-01-06 | 2025-12-12 |  | Documentos con medios de verificación disponibles al público en general. |  | Pantallas de equipos externos donde se replique la información de los enlaces referenciados en Fichas Técnicas y MIR-2026.
5 | Media | Homologar la información publicada en la MIR con los registros institucionales y las Fichas Técnicas, con la finalidad de contar con información homogénea en documentos públicos. | Específico |  | Revisión y actualización de la información en la MIR, Fichas Técnicas y en los registros institucionales para su homologación |  | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal | 2025-01-06 | 2025-12-12 |  | Información en documentos homologada |  | MIR y Fichas Técnicas de Anteproyecto 2026
C.P. Teresa De Jesús López Ramírez
|  |  |  | Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [5 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
|  |  |  | Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [5 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento