## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
TERCER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | PLATAFORMA CENTINELA | [9 empty] | Clave |  | 2E203C1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  |  |  |  | Clave | 126 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2023 | Tipo de Evaluación |  | Pertinencia de la Intervención con Enfoque Participativo
Definición del Programa o Fondo |  | Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-10-06 11:35
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Contar con un Diagnóstico del Programa que cumpla cabalmente con lo establecido en el documento "Elementos mínimos a considerar para la elaboración del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación o con Cambios Sustanciales" | Específico | 1. Mesas de trabajo con el personal de las diferentes áreas que conforman la Subsecretaría de Plataforma Centinela 2. Rediseño del Diagnóstico del programa | Subsecretaría de Plataforma Centinela | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | Contar con un instrumento que contribuya a la toma decisiones, dónde se documente el problema público y sustente la intervención para resolverlo. |  | Archivo de diagnóstico documental |  | 65 |  | Dirección de Gestión, Seguimiento y Control de la Subsecretaría de Plataforma Centinela |  | Se elaboró un primer borrador del diagnóstico correspondiente al programa 2E203C1 Plataforma Centinela para el ejercicio fiscal 2026, mismo que fue remitido a la Secretaría de Hacienda (SH) para su revisión. Una vez recibidos los comentarios, se procederá a fortalecer el diagnóstico conforme a las observaciones y recomendaciones emitidas por dicha dependencia.
2 | Alta | Incluir las recomendaciones de los usuarios para mejorar los bienes y/o servicios otorgados por la Plataforma Centinela | Institucional | 1. Análisis de todas las recomendaciones que resultaron de la evaluación con las áreas correspondientes. 2. Gestión con las áreas correspondientes para la inclusión de recomendaciones aceptadas. | Dirección General del C7-IA Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial Subsecretaría de Despliegue Policial | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | Fortalecer la calidad de los bienes y/o servicios proporcionados por el programa. |  | Oficios de gestión de recomendaciones aceptadas. |  | 100 |  | Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Publica del Estado |  | Se realizó la gestión de las recomendaciones seleccionadas anteriormente, mediante un oficio enviado a los diferentes titulares de las Unidades Responsables de la SSPE, solicitando realizar un seguimiento puntual a dichas recomendaciones implementando acciones y mecanismos que permitan cumplir con las metas institucionales y mejorar los bienes y/o servicios de la Plataforma Centinela.
Mtro. Adrián Eduardo Lui Chavira | [12 empty] | Lic. Susana Isela Bazaldúa Martínez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento