## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | [9 empty] | Clave |  | 1S037A1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  |  |  |  | Clave | 108 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el Estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-07-01 12:11
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Incluir en el Diagnóstico del Pp los siguientes apartados: 5. Análisis de alternativas; 6. Diseño del Programa presupuestario o con cambios sustanciales; 6.1 Modalidad del Programa; 6.2 Diseño del Programa; 7. Análisis de similitudes o complementariedades y 8.1 Impacto presupuestario y fuente de información. | Específico | 1.-Desarrollar una reunión para el personal responsable en materia de documento Diagnóstico. 2.-Establecer un cronograma y establecer responsables para dar seguimiento a la configuración de cada uno de los elementos requeridos del Diagnóstico del Pp. | Servicio Estatal del Empleo | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | El Pp cuenta con un documento Diagnóstico que abarca todos los elementos mínimos de diseño establecidos en la práctica nacional y estatal, como su documento normativo básico. |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 100 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
2 | Alta | Homogeneizar la definición del problema al cual se dirige el Pp en todos los documentos de planeación donde sea necesario incluirla. | Específico | Verificar todos los documentos institucionales donde se incluya la definición del problema. | Planeación | 2025-02-20 |  | 2025-03-31 |  | Existe uniformidad entre los documentos normativos del Pp en cuanto a la definición de su problema central. |  | Formato de Árbol de Problemas (SICIP) del programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo del Anteproyecto 2025 |  | 100 |  | El formato del arbol del problema se encuentra cargado como evidencia en este punto |  | Se anexa el formato del árbol del problema en donde se homogenizó en todos los documentos del programa en el Anteproyecto de Presupuesto 2025, debido a que la evaluación se realizó en tiempo real
3 | Alta | Desarrollar en la sección 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico un argumento (basado en evidencia documental y empírica) de todas las causas y efectos que se presentan en el Árbol de problemas, a fin de sustentar la relación de causalidad que se describe en éste. | Específico | 1.-Realizar una investigación documental que permita: a) identificar las causas principales del problemas, sus principales características, su magnitud y su evolución; y b) establecer cuáles son sus principales efectos y estimar cómo éstos evolucionarían si no se llevara a cabo la intervención gubernamental. 2.-Reportar los resultados obtenidos y el argumento desarrollado en las secciones 2.2. Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema del Diagnóstico. | Servicio Estatal del Empleo | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | Las causas y efectos del problema que atiende el Pp se identifican con claridad y se fortalece con ello el diseño del Pp. |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 100 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
4 | Alta | Ampliar los efectos presentados en el Árbol de problemas, incluyendo aquellos cuya relación con el problema central sea más inmediata y directa. | Específico | Robustecer los efectos presentados en el Árbol de problemas para obtener relaciones directas y cercanas con el núcleo del Pp | Planeación | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | Se identifican robustamente los efectos inmediatos del problema central en cuanto al planteamiento del Pp |  | Formato de Árbol de Problemas (SICIP) del programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo del Anteproyecto 2026 |  | 90 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma: formato Pbr_Sed 6 ärbol del Problema de Anteproyecto de presupuesto 2026 enviado a revisión el día 23 de junio al área de Pbr |  | Se envían formato de Anteproyecto 2026 a revisión el día 23 de junio Pbr_Sed 6 ärbol del Problema, se anexa tambien como evidencia el correo de envío a revisión
5 | Alta | Incorporar en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico, un análisis de los programas y acciones públicas que existen (en el ámbito estatal, nacional y/o internacional, por ejemplo) para la atención de problemáticas similares a las que se dirige del Pp; destacando sus principales resultados, logros, retos y áreas de oportunidad. | Específico | 1,. Realizar una investigación documental acerca de programas y acciones públicas que existen (en el ámbito estatal, nacional y/o internacional, por ejemplo) para la atención de problemáticas similares a las que se dirige del Pp. 2.- Analizar los principales resultados, logros, retos y áreas de oportunidad en relación con el área de interés del Pp. 3.- Integrar la sección 2.4 del Diagnóstico con los resultados del análisis | servicio estatal del Empleo | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | Se identifican robustamente las experiencias de atención del Pp semejantes en diferentes ámbitos |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 100 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
6 | Alta | Desarrollar la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, mediante un análisis comparativo de (al menos) tres alternativas posibles para la solución del problema, en términos de eficiencia, eficacia, factibilidad de llevarse a cabo aceptación por parte de la población objetivo, entre otros aspectos | Específico | Seleccionar, basado en la investigación documental y empírica realizada sobre experiencias de atención, al menos tres alternativas de solución al problema público del Pp. | Servicio Estatal de Empleo | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | El Pp ha desarrollado el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando el mecanismo de intervención actual como el más viable en el contexto. |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 100 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
7 | Alta | Describir, en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, la justificación documentada sobre la selección de la estrategia de intervención que sigue el Programa frente al resto de las posibles alternativas identificadas | Específico | Articular argumentativamente las razones para la selección de la estrategia de intervención que sigue el Programa frente al resto de las posibles alternativas identificadas, como paso final del análisis de alternativas. | Servicio Estatal del Empleo | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | El Pp ha desarrollado el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando el mecanismo de intervención actual como el más viable en el contexto |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 90 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
8 | Alta | Incluir, en las Reglas de Operación del Pp, en la Sección 3. Objetivos (o en una sección diseñada exprofeso), el resumen narrativo de la MIR a fin de compatibilizar los documentos normativos del Pp | Específico | Incluir el resumen narrativo de la MIR en las Reglas de Operación del Pp, incluyendo todos los Componentes y sus Actividades, para articular adecuadamente sus documentos normativos. | Servicio Estatal de Empleo | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | El Pp cuenta con documentos normativos articulados y coherentes que favorecen su adecuada rendición de cuentas. |  | Proyecto de Reglas de Operación 2025 del Programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2025-03/ANEXO%2020-2025%20STYPS%20ACUERDO%20N%C2%B0%20001-2025%20ROP%201S037A1%20APOYO%20PARA%20EMPLEOS%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20CHIHUAHUA.pdf |  | Las Reglas de operación 2025 del programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua se encuentran publicadas en la página oficial en el siguiente enlace https://www.stpschihuahua.com/servicioestataldeempleo
9 | Alta | Ajustar las definiciones de las poblaciones del Pp para que a) articulen subconjuntos entre sí, como propone la MML y b) se enuncien en función de lo requerido por los TdR. Considerar, para ello, las siguientes propuestas: 1.- Población de referencia: Población económicamente activa en el estado de Chihuahua. 2.- Población no afectada: Población ocupada en el estado de Chihuahua 3.- Población potencial (afectada): Población económicamente activa desocupada en el estado de Chihuahua 4.- Población objetivo: Población económicamente activa desocupada en el estado de Chihuahua que el programa está en posibilidades de atender. 5.- Población postergada: Población económicamente activa desocupada en el estado de Chihuahua que el programa no está en posibilidades de atender. | Específico | Actualizar los documentos normativos del Pp de acuerdo con las nuevas definiciones. | Planeación | 2025-02-20 |  | 2025-03-31 |  | Actualizar los documentos normativos del Pp de acuerdo con las nuevas definiciones |  | Formato de Focalización de la Población objetivo(SICIP) del programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo del Anteproyecto 2025 |  | 100 |  | Se anexa Formato de Focalización de la Población objetivo(SICIP) del programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo del Anteproyecto 2025 en esta plataforma |  | Se anexa el Formato de Focalización de la Población objetivo(SICIP) del programa 1S037A1.- Apoyos para el Empleo del Anteproyecto 2025 y el Proyecto de Diagnóstico para que se corrobore que se homogenizó, como esta observación se realizó durante la elaboración del proyecto de Anteproyecto de presupuesto 2025, se logró cambiar en el sistema.
10 | Alta | Incluir, en la sección 4. Cobertura del Diagnóstico el método de cuantificación de cada una de las poblaciones, así como las fuentes de información utilizadas (salvo las de la población objetivo). | Específico | 1.- Para cada una de las poblaciones, determinar matemáticamente el método de cálculo que se utiliza para cuantificarlas. 2.- Identificar en cada caso las fuentes de información que se utilizan como referencia para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp. | Planeación | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | El Pp tiene definidas las metodologías para el establecimiento de sus poblaciones y su cuantificación, identificando las fuentes de información que corresponden, en cada caso. |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 90 |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
11 | Alta | Desarrollar la sección 7. "Análisis de similitudes y complementariedades" del Diagnóstico, para identificar las relaciones existentes entre Programas - en términos de objetivos, poblaciones y Componentes. | Específico | Incorporar los materiales realizados al documentos Diagnóstico. | Planeación | 2025-02-20 |  | 2025-12-31 |  | El Pp identifica con precisión, en sus documentos normativos, su situación un esquema de política pública de apoyos al empleo en el Estado de Chihuahua. |  | Proyecto de Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | 90 |  | Se anexa como evidencia en la plataforma Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua |  | Estas secciones se encuentran desarrolladas en el Diagnóstico del Programa Presupuestario 1S037A1.-Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua, el cual ya ha sido autorizado por el área de PbR
Lic. Luis Fernando Oreilly Pérez | [12 empty] | Lic. Flor Amanda Anchondo Rascón
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento