## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [11 empty] | Página 1 |  |  | de 1
BR1D0EVAS003
AM3 COMPENDIO FINAL DE LA AGENDA DE MEJORA
COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Nombre de la Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE TURISMO | [6 empty] | Clave | 129
Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-08 13:43
N° | Nombre del ASM Comprometido |  |  | Nivel de Prioridad |  | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Nombre del Programa presupuestario evaluado | Responsable del Programa | Responsable del Seguimiento |  | Avance Final Alcanzado |  |  | Productos y Evidencias
[11 empty] | Fecha |  | %
1 | Incluir en el Diagnóstico del Pp los siguientes apartados: 2.3 Evolución del problema, 2.4 Experiencias de atención; 3.3 Aportación del Programa a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, así como al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 5. Análisis de alternativas; 8. Presupuesto y 8.1 Impacto presupuestario y fuente de información. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
2 | Identificar, con base en evidencia documental y empírica, cuál es la situación problemática que afecta a la población objetivo del Pp y cuya atención resulta relevante porque genera valor social. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
3 | Ajustar la relación lógica causas - problema central - efectos descrita en el Árbol de problemas, a fin de que sea acorde a las modificaciones realizadas a la definición del problema central. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico. - Reporte de Árbol de problema.
4 | Desarrollar en los apartados 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico un argumento (basado en evidencia documental y empírica) de todas las causas y efectos que se presentan en el Árbol de problemas, a fin de sustentar la relación de causalidad que se describe en éste. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
5 | Incorporar en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico, un análisis de los programas y acciones públicas que existen (en el ámbito estatal, nacional y/o internacional, por ejemplo) para la atención de problemáticas similares a las que se dirige del Pp; destacando sus principales resultados, logros, retos y áreas de oportunidad. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
6 | Elaborar una justificación documentada sobre el tipo de intervención que propone el Pp, articulando el análisis sobre las experiencias presentadas en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" con lo que resulte del desarrollo de la sección 5. "Matriz de alternativas" del Diagnóstico e incluirla en el citado documento. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
7 | Desarrollar la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, mediante un análisis comparativo de (al menos) tres alternativas posibles para la solución del problema, en términos de eficiencia, eficacia, factibilidad de llevarse a cabo aceptación por parte de la población objetivo, entre otros. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
8 | Describir, en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, la justificación documentada sobre la selección de la estrategia de intervención que sigue el Programa frente al resto de las posibles alternativas identificadas. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
9 | Ajustar la definición de las poblaciones del Pp (una vez identificado con claridad el problema), a fin de que articulen subconjuntos entre sí (como lo sugiere la MML). |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | - Documento Diagnóstico. - Reporte de Focalización de la población objetivo.
10 | Incluir, en la sección 4. Cobertura del Diagnóstico el método de cuantificación de cada una de las poblaciones, así como las fuentes de información utilizadas (salvo las de la población objetivo). |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
11 | Integrar una base de datos (padrón) donde se incluyan variables socioeconómicas / específicas de la población objetivo del Pp, en relación con sus Componentes, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 48° de las ROP y los Lineamientos para integrar, resguardar y administrar los padrones de beneficiarios de los Programas Sociales. |  |  | Alta |  | Institucional | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reporte de Padrón Único de Beneficiarios.
12 | Explicitar, en las ROP, los criterios de elegibilidad del Pp. |  |  | Alta |  | Institucional | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reglas de Operación.
13 | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Pp y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. |  |  | Media |  | Interinstitucional | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento anexo del Diagnóstico "Estrategia de cobertura del Pp"
14 | Revisar cada uno de los elementos que integran a la lógica vertical y horizontal de las MIR resultantes del proceso de rediseño para asegurarse de que cumplan con las características solicitadas por la MML. |  |  | Alta |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados.
15 | Incorporar, en el diseño del portal electrónico de la Secretaría de Turismo áreas temáticas fácilmente identificables y a "tres clics" de distancia desde la página principal que consideren: a) los documentos normativos de cada uno de los Pp que ejecuta SECTUR; b) la información de seguimiento a los resultados de los indicadores de los Pp de la Secretaría y c) los medios de contacto (teléfono y correo electrónico) para que la ciudadanía acceda a orientación e información sobre los Pp de SECTUR; priorizando el uso de lenguaje sencillo, claro, directo y entendible para la ciudadanía. |  |  | Alta |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Portal electrónico de la Secretaría de Turismo.
16 | Desarrollar la sección 7. "Análisis de similitudes y complementariedades" del Diagnóstico de cada uno de los Pp resultantes del rediseño programático de la SECTUR, incorporando el análisis de otros Programas presupuestarios federales y estatales que complementan y coinciden con las acciones implementadas en cada una de las estrategias programáticas que se diseñen. |  |  | Media |  | Específico | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO | Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán | Mtra. Flor Vianney Mendoza Rodríguez |  | 2025-12-31 |  | 100 | Documento Diagnóstico.
Lic. Felipe Edibray Gomez Gallegos
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario