## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
CUARTO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS | [9 empty] | Clave |  | 2E051C1
Dependencia y/o Entidad |  | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 418 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-03 01:27
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Desarrollar en los apartados 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico un argumento (basado en evidencia documental y empírica) que articule todas las causas y efectos que se presentan en el Árbol de problemas. | Institucional | Realizar una investigación documental que permita: a) identificar las causas principales del problema, el contexto en el que suceden, sus principales características, su magnitud y su evolución; y b) establecer cuáles son sus principales efectos y estimar cómo éstos evolucionarían si no se llevara a cabo la intervención gubernamental. Articular los resultados de dicha investigación en un argumento que dé cuenta sobre cómo se pretende que la acción pública contribuya a atender dichas causas. Reportar los resultados obtenidos y el argumento desarrollado en las secciones 2.2. Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema del Diagnóstico. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y la Instancia Técnica Evaluadora ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | Las causas y efectos del problema que atiende el Programa presupuestario se identifican con claridad y se articulan en un argumento que justifica la acción pública para su atención y se fortalece con ello el diseño del Programa presupuestario. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo el desarrollo de los apartados 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema"
2 | Media | Elaborar una justificación documentada sobre el tipo de intervención que propone el Programa presupuestario, articulando el análisis sobre las experiencias presentadas en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" con las alternativas identificadas en la sección 5. "Matriz de alternativas" del Diagnóstico. | Institucional | Identificar el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo para la atención de la problemática. Desarrollar un argumento sustentado en evidencia documental que expliqué por qué dicha estrategia de intervención es la más adecuada. Prestar atención en que esta: que a) sea consistente con el contexto, características y magnitud del problema, b) ofrezca evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a la intervención pública en la atención del problema y c) se relacione argumentativamente con la revisión secuencial de la cadena de causas y efectos mencionada en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y la Instancia Técnica Evaluadora ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | Se cuenta con una justificación teórica / empírica sobre el tipo de intervención del Programa y se fortalece con ello el diseño del Programa presupuestario. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo el desarrollo de el apartado 2.4 "Experiencias de atención" .
3 | Alta | Desarrollar la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, mediante un análisis comparativo de (al menos) tres alternativas posibles para la solución del problema, en términos de eficiencia, eficacia, factibilidad de llevarse a cabo aceptación por parte de la población objetivo, entre otros aspectos. | Institucional | Seleccionar, basado en la investigación documental y empírica realizada sobre experiencias de atención, al menos tres alternativas de solución al problema público del Programa presupuestario. Realizar el análisis de alternativas en términos de eficiencia, eficacia, factibilidad de llevarse a cabo aceptación por parte de la población objetivo. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y la Instancia Técnica Evaluadora ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | El Programa presupuestario ha desarrollado el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando el mecanismo de intervención actual como el más viable en el contexto. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo el desarrollo del Apartado Sección 5. "Análisis de Alternativas" .
4 | Media | Describir, en la sección 5. "Análisis de Alternativas" del Diagnóstico, la justificación documentada sobre la selección de la estrategia de intervención que sigue el Programa frente al resto de las posibles alternativas identificadas. | Institucional | Articular argumentativamente las razones para la selección de la estrategia de intervención que sigue el Programa frente al resto de las posibles alternativas identificadas, como paso final del análisis de alternativas. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y la Instancia Técnica Evaluadora ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | El Programa presupuestario ha desarrollado el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando el mecanismo de intervención actual como el más viable en el contexto. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo el desarrollo del Apartado Sección 5. "Análisis de Alternativas".
5 | Media | Ajustar la definición de la población de referencia, a fin de que sea inclusiva de los subconjuntos que representan las demás poblaciones. | Institucional | Ajustar la definición de la población de referencia, a fin de que sea inclusiva de los subconjuntos que representan las demás poblaciones. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | El Programa presupuestario identifica correctamente sus poblaciones, como parte de un adecuado planteamiento del problema al que se dirige. |  | Matriz de Indicadores Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Matriz de Indicadores del Programa 2E068C1 |  | En colaboración con la ITE, se elaboró la propuesta de Focalización de Población según su clasificación (Referencia, No Afectada, Potencial (Afectada), Objetivo y Postergada), con el propósito de mejorar su definición y asegurar que incluya de manera integral los subconjuntos que conforman las distintas poblaciones.
6 | Media | Incluir, en la sección 4. Cobertura del Diagnóstico el método de cuantificación de cada una de las poblaciones, así como las fuentes de información utilizadas (salvo las de la población objetivo). | Institucional | Para cada una de las poblaciones, determinar matemáticamente el método de cálculo que se utiliza para cuantificarlas. Identificar en cada caso las fuentes de información que se utilizan como referencia para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp. Incluir los resultados de estas acciones en la sección 4. "Cobertura" del Diagnóstico. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | El Programa presupuestario tiene definidas las metodologías para el establecimiento de sus poblaciones y su cuantificación, identificando las fuentes de información que corresponden. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo el desarrollo en la sección 4. Cobertura del Diagnóstico el método de cuantificación de cada una de las poblaciones del Pp.
7 | Media | Elaborar, en colaboración con la ITE, una estrategia de cobertura que considere los elementos de diseño del Programa presupuestario y contenga los siguientes elementos: a) incluya la definición de la población objetivo, b) establezca metas de cobertura anual factibles y c) abarque un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo. | Institucional | Establecer metas de cobertura anual factibles (considerando la demanda total de apoyos), dentro de un horizonte de mediano y largo plazo (3 a 5 años). Identificar las acciones y los recursos requeridos para alcanzar dichas metas. Elaborar las proyecciones graficas correspondientes Redactar el documento "Estrategia de cobertura del Programa presupuestario" como anexo del Diagnóstico. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y la Instancia Técnica Evaluadora ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | Se cuenta con una estrategia de cobertura para el Programa presupuestario, fortaleciéndose su orientación a resultados. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo la estrategia de cobertura.
8 | Media | Revisar cada uno de los elementos que integran a la lógica vertical y horizontal de la MIR para asegurarse de que cumplan con las características solicitadas por la MML | Institucional | Analizar las propuestas de mejora emitidas en la evaluación, en materia de la MIR (principalmente, la pregunta 27) Validar cuáles se han atendido como consecuencia del rediseño de la MIR para el ejercicio fiscal 2025. Definir acciones y plazos para la adopción de propuestas de mejora pendientes de efectuarse. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | La MIR del Programa presupuestario cuenta con todos los elementos mínimos de diseño esperados y proporciona información confiable para el monitoreo y seguimiento del desempeño del Programa presupuestario. |  | Matriz de Indicadores Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Matriz de Indicadores PbR 2026 - 2E068C1 |  | Matriz de Indicadores PbR 2026 - 2E068C1
9 | Media | Incluir en la sección 7. "Análisis de similitudes y complementariedades" del Diagnóstico, otros Programas fuera del ámbito de la UACH para identificar las relaciones existentes entre éstos - en términos de objetivos, poblaciones y Componentes | Institucional | Elaborar una propuesta para robustecer la sección 7. "Análisis de similitudes y complementariedades" del Diagnóstico. | Departamento De Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y la Instancia Técnica Evaluadora ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC | 2025-01-01 |  | 2025-12-30 |  | El Programa presupuestario identifica con precisión, en sus documentos normativos, su situación en entre las diferentes acciones públicas en materia de vinculación y servicios educativos a nivel superior en el Estado de Chihuahua. |  | Documento final en el Diagnóstico del programa. Nota: El Programa 2E051C1 fue reestructurado dentro del Programa 2E068C1 para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, la evidencia y análisis correspondientes se integrarán en el Diagnóstico del Programa 2E068C1. |  | 100 |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1 |  | Al cuarto trimestre de seguimiento, se cumple al 100% con la formalización del documento del Diagnóstico del Programa Presupuestario 2E068C1, incluyendo el desarrollo del Apartado Sección 7. "Análisis de similitudes y complementariedades".
Dra. Myriam Victoria Hernández Acosta | [12 empty] | M.A. Roxana Pinto Marizcal
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento