## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [12 empty] | Página 1 |  |  | de 1
BR1D0EVAS003
AM3 COMPENDIO FINAL DE LA AGENDA DE MEJORA
COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Nombre de la Dependencia y/o Entidad |  | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ | [7 empty] | Clave | 419
Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-08 13:01
N° | Nombre del ASM Comprometido |  |  | Nivel de Prioridad |  | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Nombre del Programa presupuestario evaluado |  | Responsable del Programa | Responsable del Seguimiento |  | Avance Final Alcanzado |  |  | Productos y Evidencias
[12 empty] | Fecha |  | %
1 | El diagnóstico requiere actualizarse con la redefinición del problema público, las causas y efectos del árbol del problema, y su vez, el árbol de objetivos. |  |  | Alta |  | Específico | VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Dr. Antonio De La Mora Covarrubias | Mtra. Lorena Ivonne Breceda Adame |  | 2025-12-30 |  | 100 | Documento: Diagnóstico actualizado con los cambios sugeridos por la ITE.
2 | Elaborar una matriz de alternativas de solución que considere para cada opción de intervención: costo de implementación, financiamiento disponible, tiempo para obtener resultados, mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada, mayor viabilidad técnica, mayor capacidad institucional y mayor impacto institucional. Asimismo, integrar dicha matriz de alternativas al Diagnóstico. |  |  | Alta |  | Específico | VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Dr. Antonio De La Mora Covarrubias | Mtra. Lorena Ivonne Breceda Adame |  | 2025-12-30 |  | 100 | Documento: Matriz de alternativas de solución integrada en el diagnóstico 2025.
3 | Revisar el cuestionario de detección de necesidades de capacitación del personal administrativo de la UACJ para que sea remitido a las áreas y llenado vía electrónica. |  |  | Alta |  | Institucional | VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Dr. Antonio De La Mora Covarrubias | Mtra. Lorena Ivonne Breceda Adame |  | 2025-12-30 |  | 100 | Documento: Oficios de gestión ante las dependencias involucradas.
4 | Reelaborar la Matriz de Indicadores para Resultados con los ajustes en el resumen narrativo e indicadores a nivel "Fin", y "Propósito" y realizar mejoras en los indicadores y supuestos a nivel "Componentes" y "Actividades". |  |  | Alta |  | Específico | VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Dr. Antonio De La Mora Covarrubias | Mtra. Lorena Ivonne Breceda Adame |  | 2025-12-30 |  | 100 | Documento: Matriz de Indicadores para resultados ajustada.
5 | Cambiar el nombre del Pp para que sólo abarque a la población que atiende en la práctica que sería a los estudiantes de educación superior. Asimismo, para que no genere confusión con los otros tres programas estatales con los que tiene coincidencia en el nombre. |  |  | Alta |  | Interinstitucional | VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Dr. Antonio De La Mora Covarrubias | Mtra. Lorena Ivonne Breceda Adame |  | 2025-12-30 |  | 100 | Documento: Oficios de gestión ante la Secretaria de Educación y Deporte del Estado sobre la viabilidad de cambiar el nombre del Programa presupuestario considerando las recomendaciones de la presente evaluación.
Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad
|  |  | Mtro. Gerardo Sandoval Montes |  |  |  |  | Dr. Antonio De La Mora Covarrubias
|  |  | Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario |  |  |  |  | Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario