## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO | [7 empty] | Clave |  | 2E058C1
Dependencia y/o Entidad |  | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | Clave | 406 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2025 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Conceder el derecho a una educación de calidad para todas y todos los estudiantes, promoviendo una visión inclusiva, equitativa y con enfoque de género, que facilite el acceso, la permanencia y el egreso de la institución educativa. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-12-29 10:09
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Media | Fortalecer el diagnóstico del programa en cada uno de sus apartados y subapartados con información completa sobre los antecedentes, el análisis del problema, el árbol de problemas y el de objetivos, la caracterización de la población objetivo, la función de las áreas responsables del programa y el análisis de los programas complementarios con el programa evaluado; a fin de fortalecer la estructura metodológica del diagnóstico y la solides del diseño del programa. | Específico | 1.- Mejora de la información correspondiente a los antecedentes 2.- Complementar la información de los arboles de problemas y objetivos 3.- Fortalecimiento de la información general del diagnóstico en todos sus apartados y subapartados. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01 |  | Contar con un diagnóstico que contenga información más robusta y de calidad |  | Entrega del diagnóstico
2 | Media | Adecuar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, tomando como base las propuestas contenidas en los Anexos IV y V, para asegurar la congruencia entre la lógica del problema, los objetivos del programa y su estructura analítica, fortaleciendo así la coherencia interna del diseño. | Específico | 1.- Analizar la propuesta de la ITE con respecto los árboles de problemas y objetivos. 2.- Realizar las adecuaciones en dichos árboles para la mejora del diseño del programa. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  | Contar con una mejora en el diseño del programa presupuestario |  | Reporte de árbol de problemas y árbol de objetivos
3 | Alta | Fortalecer la alineación estratégica del programa, integrando en su diagnóstico y documentación oficial la correspondencia entre los objetivos de la MIR a nivel Fin, Propósito y Componentes con los instrumentos de la planeación nacional, estatal y sectorial según corresponda, incluyendo dentro del marco normativo institucional del CECyTECH criterios internos para la mejora de espacios educativos, conforme a la visión institucional de infraestructura moderna. | Específico | 1.- Realizar las adecuaciones correspondientes a la alineación estratégica del programa. 2.- Entrega de reportes oficiales ante la secretaria de hacienda para su validación. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  | Fortalecer y mejorar continuamente los programas presupuestarios |  | Reporte de alineaciones vigentes
4 | Media | Replantear la definición y cuantificación de las poblaciones de referencia y potencial en el documento metodológico para focalizar la población objetivo, así como homologar la información de las poblaciones entre el diagnóstico, la MIR y el propio documento de focalización, a fin de asegurar coherencia interna en los datos y fortalecer la planeación del programa.¿ | Institucional | 1.- Realizar reuniones de trabajo con el área académica. 2.- Determinar los criterios para definir las poblaciones en base a los lineamientos federales y estatales. 3.- Integración de la información. recabada en el documento del diagnóstico. |  | Dirección Académica y Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01 |  | Contar con una mejora en la definición y cuantificación de las poblaciones |  | Documento interno y oficios de solicitud, publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal.
5 | Media | Documentar los procesos y/o mecanismos que emplea el programa para identificar de forma precisa la población objetivo que recibe los servicios educativos al ingresar al CECyTECH, así como lo referente a la formación docente y las necesidades de reparaciones menores, equipamiento y mobiliario de los planteles del Colegio.¿ | Institucional | 1.- Realizar reuniones de trabajo internas para determinar las necesidades de cada área. 2..- Crear formatos y manuales internos para eficientar los procesos internos del colegio. |  | Dirección Académica y Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01 |  | Contar con documentos que especifiquen los mecanismos para la identificación de la población |  | Documentos internos y manuales
6 | Alta | Retomar la MIR propuesta por la ITE, incorporarla al diagnóstico actual del programa e implementarla en el ejercicio fiscal 2026, verificando que el objetivo del Fin contribuya a un solo objetivo superior del PED vigente | Específico | 1.- Analizar las propuestas de la ITE referente al programa presupuestario. 2.- Implementar los cambios propuestos por la ITE en el programa presupuestario 2026. 3.- Incorporar la MIR al documento del diagnóstico. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  | El fortalecimiento y la mejora continua de los programas presupuestarios en fundamental para el buen ejercicio del presupuesto |  | Reporte matriz de indicadores
7 | Alta | Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la mejora al contenido del formato de la MIR y las Fichas Técnicas incorporando información específica de los indicadores del programa. | Específico | 1.- Realizar adecuaciones en la información de la MIR y fichas técnicas para la mejora de la información en los reportes. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  | Mejora del contenido de los reportes |  | Reporte matriz de indicadores y fichas técnicas
8 | Alta | Plantear metas retadoras orientadas al desempeño y líneas base, medios de verificación claros y consistentes con la fuente de información de las variables del método de cálculo | Específico | 1.- Analizar la situación del colegio al cierre del ejercicio 2025. 2.- Planificar metas más retadoras para el programa presupuestario del ejercicio 2026. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01 |  | Contar con una matriz de indicadores que tenga un mayor impacto |  | Reporte matriz de indicadores
9 | Media | Publicar la información del programa en la página web del CECyTECH, incluyendo la MIR, diagnósticos, informes de evaluación, así como los resultados alcanzados por el programa.¿ | Específico | 1.- Recabar información relevante con base a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 2.- Creación de un portal institucional donde se pueda consultar información relevante. 3.- Publicar información de manera periódica correspondiente a la MIR. |  | Departamento de Planeación | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  | Mejora en la transparencia y rendición de cuentas |  | Liga del portal institucional
10 | Media | Implementar acciones afirmativas que refuercen la definición del programa y el compromiso institucional para evitar entornos escolares discriminatorios o excluyentes, especialmente hacia las alumnas, a fin de fortalecer su permanencia y egreso en condiciones de equidad de género para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad | Específico | 1.- Implementar acciones que ayuden a fortalecer la permanencia de las alumnas en el colegio 2.- Complementar el documento del diagnóstico con dichas acciones de género |  | Dirección de Calidad | 2026-01-01 | 2026-07-01 |  | Robustecer el diagnostico con los análisis de equidad de género y la permanencia de la mujer |  | Documentos internos y evidencia fotográfica
Lic. Martha Del Carmen Sosa González | [8 empty] | Lic. Daniel Humberto Herrera Ruvalcaba
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
Lic. Adriana Alejandra Ruíz Ramírez
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad