## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION | [7 empty] | Clave |  | 2K015D1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | Clave | 126 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-02-10 12:23
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Alta | Dar cumplimiento con la totalidad de las metas convenidas en la estructura programática del subprograma de control de confianza. | Específico | 1. Realizar las adquisiciones de bienes presupuestados con el FASP en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del Estado y del Fondo sobre el subprograma control de confianza |  | Centro Estatal de Control de Confianza C3 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Ejercicio eficiente del recurso FASP 2026 permitiendo la evaluación de los elementos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. |  | Reporte del Avance Físico Financiero.
2 | Alta | Dar cumplimiento con la totalidad de las metas convenidas en la estructura programática del subprograma de profesionalización y capacitación en materia de perspectiva de genero | Específico | 1. Solicitar validaciones de los cursos de capacitación en los tiempos y fechas establecidas por el SESNSP 2.Dar seguimiento hasta su conclusión. |  | Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial. | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Ejercicio eficiente del recurso FASP 2026 permitiendo la capacitación de los elementos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. |  | Reporte del Avance Físico Financiero.
3 | Alta | Mantener el fortalecimiento y mejora del tiempo promedio y atención de las llamadas de emergencia reales. | Específico | 1. Continuar con el fortalecimiento y mejora del tiempo promedio y atención de las llamadas de emergencia reales. |  | Dirección General del C7-IA | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Seguir con el fortalecimiento y la atención permanente mediante la implantación de acciones de capacitación al personal. |  | Reporte de actualización del área.
4 | Alta | Mantener las acciones para la disminución de las llamadas improcedentes o falsas. | Específico | 1. Continuar las acciones para la disminución de las llamadas improcedentes o falsas. |  | Dirección General del C7-IA | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Seguir con el proceso de atención permanente para la mejora continua. |  | Reporte de actualización del área.
5 | Alta | Fortalecer el sistema de video vigilancia en la entidad, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención, monitoreo y respuesta ante hechos delictivos y situaciones de riesgo. | Específico | 1. Continuar con el fortalecimiento del sistema de Videovigilancia. |  | Subsecretaría Plataforma Centinela | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Incrementar la cobertura territorial, optimizar y fortalecer los procesos. |  | Reportes de actualización del área.
6 | Alta | Mantener las acciones correctivas necesarias para mantener la Red de Radiocomunicaciones | Específico | 1. Continuar con los mantenimientos preventivos, así como correctivos a la Red de Radiocomunicación |  | Subsecretaría Plataforma Centinela | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Mantener la disponibilidad de la red de radiocomunicación arriba del 95% |  | Reportes de actualización del área.
7 | Alta | Cumplir con la totalidad de metas establecidas con las áreas usuarias, beneficiadas en cuanto a los programas con Prioridad Nacional. | Específico | 1. Realizar las adquisiciones de los bienes presupuestado con el FASP en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del Estado y del Fondo |  | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | Ejercicio eficiente del recurso FASP 2025 |  | Reporte del Avance Físico Financiero.
C.P. Martín Blanco López | [8 empty] | Lic. José Artemio Cabrera Martínez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad