## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | EDUCACION BASICA PARA ADULTOS | [7 empty] | Clave |  | 2E054C1
Dependencia y/o Entidad |  | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS |  | Clave | 408 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Específica del Desempeño
Definición del Programa o Fondo |  | Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2025-12-12 14:59
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Media | Revisar y ajustar el documento diagnóstico del programa con el objetivo de tener una base sólida que justifique su creación y su contribución a la mitigación del problema público que atiende. | Institucional | 1. Revisar la normatividad estatal en materia de Metodología de Marco Lógico como marco de referencia. 2. Verificar que el diagnóstico cumple con los criterios de la normatividad aplicable y la MML. 3.Incorporar al diagnóstico una temporalidad explícita para la revisión y actualización de este. |  | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Contar con un diseño sólido que establezca de manera clara el problema público a atender, el objetivo de la intervención, las relaciones causales del problema y las soluciones planteadas, la población potencial, objetivo y atendida, así como los bienes y servicios que provee el programa para mitigar el problema público. |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario.
2 | Media | Revisar y actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa con el propósito de subsanar las áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, con el objetivo de robustecer la medición de su desempeño y su contribución a la atención del problema público. | Institucional | 1. Revisar la documentación adecuada sobre Metodología de Marco Lógico. 2. Revisar la lógica Horizontal de los Componentes y Actividades. 3. Verificar la contribución de los componentes al logro del Propósito y la contribución del Propósito al Fin del Programa. 4. Verificar que la redacción del resumen narrativo cumpla con los criterios de la MML. 5. Establecer un periodo de revisión y actualización de los indicadores de la Matriz. |  | Departamento de Planeación y Evaluación (ICHEA). | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Contar con un adecuado diseño de la MIR, lo que permite una visualización clara de los objetivos del programa, así como de la medición de sus resultados y su contribución a la mitigación del problema público. |  | - Reporte SICIP PBRPGMIDRP002 Matriz de Indicadores para Resultados - MIR.
C.P. Omar Jurado Reyes | [8 empty] | C.P. Carmen Esther Delgado Acosta
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
Prof. Mario Eberto Javalera Lino
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad