## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | [9 empty] | Clave |  | 2E233C1
Dependencia y/o Entidad |  | CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 447 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Específica de Diseño e Indicadores en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como en el fortalecimiento del Centro. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-04-08 17:33
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Incluir la definición de la población atendida en el Diagnóstico del Pp, así como su método de cálculo y las fuentes de información que se emplearán para ello. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información. | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | Las poblaciones del Pp se definen y cuantifican adecuadamente, conforme a la MML y los TdR. La metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp, así como sus fuentes de información está documentada. Esto fortalece la medición de resultados del Pp, así como su transparencia. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | En cumplimiento con los resultados esperados del ASM 1 impactados en el Documento de trabajo, se actualizó el diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH, es decir, las poblaciones del Pp se encuentran identificadas y se cuantifican adecuadamente, y se adhiere a una frecuencia de actualización. Lo anterior en cumplimiento con la metodología MML, los TdR y los elementos mínimos a considerar para la elaboración del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación o con Cambios Sustanciales. Para mayor información, el elemento actualizado se puede consultar en la pág. 16, apartado 4. Cobertura, del Diagnóstico del Programa Presupuestario Operación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
2 | Media | Fortalecer estratégicamente la alineación del Pp a los ODS, seleccionando solamente aquél al que éste contribuye de manera directa mediante la atención de la problemática identificada (considerar seleccionar el OD08. "Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos"). | Específico | 1. Revisión de las alineaciones de los ODS. 2. Alinear al ODS correspondiente | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | La contribución del Pp al logro de los objetivos estratégicos internacionales se establece de manera clara, sólida, directa y estratégica. |  | Reporte PRBRREP510 alineación de programas presupuestarios vigentes a la planeación estratégica. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | En cumplimiento con los resultados esperados impactados en el Documento de trabajo del ASM 2, el Pp se alineó al Objetivo de Desarrollo Sostenible OD08 el cual promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, lo anterior en contribución al logro de los objetivos estratégicos internacionales.
3 | Media | Reordenar las causas establecidas en el segundo y tercer nivel, para asegurarse de que estén relacionadas entre sí de forma ascendente. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información. | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | El Árbol de problemas cumple con su función estratégica de presentar esquemáticamente la relación causas ¿ problema central ¿ efectos |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | En cumplimiento con los resultados esperados del ASM 3 y ASM 4 impactados en el Documento de trabajo, el árbol de problemas cumple con su función estratégica de presentar esquemáticamente la relación causas, problema central y efectos, así como también es congruente, dando como resultado el cumplimiento de su función estratégica de expresar la situación deseada que se busca lograr con la intervención del Pp.
4 | Media | Fortalecer la congruencia entre el Árbol de problemas y el Árbol de objetivos, asegurándose de que el segundo corresponda completamente con la redacción en positivo del primero, conforme a la MML | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información. | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | El Árbol de objetivos es congruente con el Árbol de problemas (conforme lo requiere la MML) y cumple con su función estratégica de expresar la situación deseada que se busca lograr con la intervención del Pp. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | En cumplimiento con los resultados esperados del ASM 3 y ASM 4 impactados en el Documento de trabajo, el árbol de objetivos cumple con su función estratégica de presentar esquemáticamente la relación causas, problema central y efectos, así como también es congruente, dando como resultado el cumplimiento de su función estratégica de expresar la situación deseada que se busca lograr con la intervención del Pp.
5 | Media | Desarrollar en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico un análisis sobre otros programas y acciones públicas que atienden problemáticas semejantes a las del Pp, a fin de identificar qué soluciones posibles existen, es decir, qué tipo de intervenciones pueden llevarse a cabo para lograr la transformación deseada; destacando sus principales logros, retos y áreas de oportunidad. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información. | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | El Pp se sitúa exitosamente entre diferentes experiencias de atención semejantes en diferentes ámbitos, destacando las particularidades de su mecanismo de intervención, así como sus ventajas, entre otras. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | A través de la actualización del numeral 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico del Programa Presupuestario Operación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, el Pp destaca las particularidades de su mecanismo de intervención, sus ventajas y su relevancia, situándose exitosamente entre diferentes experiencias de atención con sus similares en diferentes ámbitos.
6 | Media | Incorporar en la Matriz de Alternativas al menos tres posibles soluciones por medio, con base en las intervenciones identificadas en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico, a fin de seleccionar aquellas que resulten más eficientes, eficaces y factibles de llevarse a cabo en el contexto institucional y social de Chihuahua | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información. | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | Se cuenta con una justificación teórica / empírica sobre el tipo de intervención que el Programa y se fortalece con ello el diseño del Pp. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | Con la actualización al diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH, se fortalece el diseño con la implementación de una justificación empírica sobre el tipo de intervención que el Pp ejerce, así como también se desarrolló el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando que el mecanismo de intervención actual es el más viable.
7 | Media | Desarrollar en la sección 5. "Análisis de alternativas" del Diagnóstico un argumento que justifique el tipo de intervención del Pp, es decir, que diga porqué se considera que las alternativas seleccionadas para cada medio son los más eficaces, eficientes y factibles; así como en qué sentido se estima que el logro de estos medios transformará positivamente dicha problemática y cómo el lograr tal transformación contribuirá a alcanzar los fines deseados. Considerar para ello los resultados obtenidos en la Matriz de Alternativas. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información. | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | El Pp ha desarrollado el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando el mecanismo de intervención actual como el más viable en el contexto |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | Con la actualización al diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH, se fortalece el diseño con la implementación de una justificación empírica sobre el tipo de intervención que el Pp ejerce, así como también se desarrolló el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando que el mecanismo de intervención actual es el más viable.
8 | Media | Enunciar en la sección 5. "Análisis de alternativas" del Diagnóstico la estrategia de intervención del Pp. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | El Pp ha desarrollado el análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, identificando el mecanismo de intervención actual como el más viable en el contexto. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | El Pp ha atendido el ASM mediante el desarrollo integral del análisis de alternativas de solución al problema público que atiende, incorporando la identificación, comparación y valoración de distintas opciones de intervención con base en la información contenida en el diagnóstico. A partir de este ejercicio, se analizaron los posibles mecanismos de atención, considerando su viabilidad técnica, operativa y de contexto, lo que permitió sustentar de manera clara y justificada la selección del mecanismo de intervención actual como la alternativa más adecuada para dar respuesta a la problemática identificada.
9 | Media | Revisar cada uno de los elementos que integran a la lógica vertical y horizontal de la MIR para asegurarse de que cumplan con las características solicitadas por la MML, considerando las propuestas de mejora específicas formuladas en la pregunta 16 y el Anexo II. "De la lógica vertical y horizontal de la Matriz" de este Informe. | Específico | 1. Revisión de la lógica horizontal y vertical. 2. Impactar las adecuaciones correspondientes según la MML | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | La MIR cuenta con todos los elementos necesarios para cumplir con su función estratégica de seguimiento y monitoreo del desempeño y los resultados del Pp, conforme a la MML. Esto fortalece la medición de resultados del Pp, así como su transparencia. |  | Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | En consideración de las propuestas de mejora específicas formuladas en las preguntas 15, 16 así como en el Anexo II. "de la lógica vertical y horizontal de la matriz" del informe final de la evaluación, la Matriz cuenta con todos los elementos necesarios para cumplir con su función estratégica de seguimiento y monitoreo, es decir los medios de verificación establecidos para los indicadores son congruentes gracias a los supuestos.
10 | Media | Realizar, al cabo del ejercicio fiscal actual (2025) un análisis integral de las metas de los indicadores, basado en el desempeño de éstos en los últimos dos ejercicios (2024 y 2025) a fin de determinar si se requieren ajustes en las trayectorias y líneas base que permitan una mejor expresión de la orientación a resultados del proceso de planeación. | Específico | 1. Revisar las metas de los indicadores del 2024 y 2025 2. Impactar los ajustes en trayectorias y líneas base correspondientes | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | Las metas cuentan con trayectorias y líneas base que impulsan el desempeño del Programa. |  | Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | De acuerdo al cierre anual del ejercicio fiscal 2025 de la Matriz de Indicadores para Resultados del CCLCHIH, la trayectoria de las metas es ascendente y todas cuentan con su línea base actualizada, impulsando el desempeño del Pp.
11 | Media | Revisar la estructura de supuestos de los objetivos de la MIR, derivado del análisis de resultados de los indicadores, a fin de determinar si se identifican algunas circunstancias fácticas, de origen externo, que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos expresados en los resúmenes narrativos. | Específico | 1. Revisar los supuestos. 2. Realizar los ajustes correspondientes a los supuestos de los indicadores de la MIR | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | La MIR identifica supuestos que mejoran la orientación a resultados del proceso de planeación de metas. |  | Reporte Matriz de Indicadores para Resultados. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | Durante el Anteproyecto 2026, se fortalecieron los supuestos en la tabla anterior identificados, mejorando la orientación de los resultados del componente C02 y los de la actividad C0101, C0102, C0104 y C0105.
12 | Media | Complementar el documento Diagnóstico del Pp, en la sección sobre la MIR, con notas técnicas que permitan profundizar en el funcionamiento y comportamiento, en términos de resultados, de los indicadores, dadas las particularidades de su funcionamiento. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2. Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | Es claro de qué manera el diseño de la MIR le permite cumplir con su tarea de servir como herramienta estratégica para el seguimiento y monitoreo del desempeño y los resultados del Pp. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | El Pp ha atendido el ASM mediante la revisión y fortalecimiento del diseño de la MIR, asegurando que su estructura permita identificar con claridad la forma en que contribuye al cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, se ha consolidado como una herramienta estratégica para el seguimiento y monitoreo del desempeño y los resultados del programa, al establecer de manera ordenada los objetivos, indicadores y supuestos, facilitando así la medición de avances, la evaluación de resultados.
13 | Media | Complementar el análisis sobre estrategias programáticas relacionadas al Pp, conforme a los hallazgos en el Anexo IX Complementariedades, coincidencias y duplicidades entre Programas federales o estatales, evidenciando la situación de esta acción pública en el contexto de una política pública compleja, a nivel nacional, para la impartición de justicia laboral. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2.Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | El Pp identifica con claridad otros Pp con los que sus acciones resultan complementarias o coincidentes y se visualiza como parte de una estrategia más amplia para la atención de un mismo problema público complejo. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH.. |  | 100 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | Conforme a los hallazgos en el Anexo IX complementariedades, coincidencias y duplicidades entre programas federales o estatales, el Pp ha atendido el ASM mediante la realización de un análisis de similitudes y complementariedades con otros programas, a fin de identificar posibles coincidencias en objetivos, población objetivo y tipos de apoyo. A partir de este ejercicio, se determinaron aquellos programas con los que existe complementariedad, lo que permite reconocer áreas de articulación, evitar duplicidades y fortalecer la coordinación institucional para una atención más eficiente de la problemática.
14 | Media | Generar, difundir y armonizar acciones y líneas de acción impactadas en la Matriz de Indicadores de Resultados que demuestren que el Pp atiende la dimensión de género al promover la igualdad de género y no discriminación de las mujeres en el servicio de conciliación laboral brindado por el Centro. | Específico | 1. Revisión del Diagnóstico 2.Actualización del Diagnóstico 3. Validación del Diagnóstico. | Departamento de Planeación, Seguimiento e Información | 2026-01-05 |  | 2026-12-31 |  | La MIR cuenta con indicadores con perspectiva de género que permiten medir la contribución del Pp a la reducción de las brechas de género identificadas en la problemática. |  | Actualización del diagnóstico del programa presupuestario del CCLCHIH. |  | 0 |  | Calle Ignacio Allende 901, Centro, 31000 Chihuahua, Chih. Departamento de Planeación, Seguimiento e Información del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. |  | El ASM no presenta avances en el primer seguimiento. No obstante, en el marco de la elaboración del anteproyecto 2027, se llevará a cabo la actualización del diagnóstico del programa presupuestario, en el cual se incorporará de manera detallada la descripción de las acciones que el CCLCHIH implementa para promover la igualdad de género en el acceso a la justicia laboral. Dichas acciones serán reportadas en el segundo seguimiento.
Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu | [12 empty] | Mtro. Rafael Iván Prieto Millán
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento