## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA | [7 empty] | Clave |  | 2E111C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA |  | Clave | 413 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2025 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-07 11:45
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Media | Actualizar el árbol de problemas y el árbol de objetivos en el documento diagnóstico del programa, incorporando las causas y efectos identificados en el presente análisis y reestructurando los esquemas con base en la lógica medios¿fines, para fortalecer la fundamentación del programa y contar con insumos más precisos en la planeación estratégica orientada a garantizar un acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud de la población más vulnerable | Institucional | 1. Revisar y analizar la problemática del programa 2. Actualizar el árbol de problemas 3. Integrar y validar los árboles revisados en el diagnóstico |  | Subdirección de Evaluación | 2026-01-05 | 2026-03-31 |  | Fortalecer la fundamentación del programa y contar con insumos más precisos en la planeación estratégica orientada a garantizar un acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud |  | Documento Diagnóstico del Programa presupuestario 2E111C1 Fortalecimiento a la Atención Médica
2 | Media | Incorporar un análisis comparativo de alternativas de intervención en el documento Diagnóstico mediante una revisión sistemática de modelos operativos en contextos similares, para sustentar técnicamente la elección del modelo de atención médica móvil. | Específico | 1. Revisión sistemática de modelos operativos en contextos similares. 2. Incorporar un análisis comparativo de alternativas de intervención. 3. Sustentar técnicamente la elección del modelo de atención médica móvil. |  | Coordinación Estatal del Programa presupuestario Fortalecimiento a la Atención Médica . | 2026-01-05 | 2026-03-31 |  | Sustentar técnicamente la elección del modelo de atención médica móvil. |  | Documento Diagnóstico del Programa presupuestario 2E111C1 Fortalecimiento a la Atención Médica
3 | Media | Integrar referencias técnicas, evaluaciones previas y directrices internacionales en el diagnóstico mediante la inclusión de estudios de la OMS, OPS y literatura especializada, para fortalecer la fundamentación del modelo de atención itinerante en zonas rurales. | Específico | 1. Identificación de referencias técnicas de la OMS, OPS, evaluaciones previas y literatura especializada. 2. Análisis e integración de dichas referencias en el diagnóstico del programa. |  | Coordinación Estatal del Programa presupuestario Fortalecimiento a la Atención Médica | 2026-01-05 | 2026-03-31 |  | Fortalecer la fundamentación del modelo de atención itinerante en zonas rurales. |  | Documento Diagnóstico del Programa presupuestario 2E111C1 Fortalecimiento a la Atención Médica.
4 | Media | Desarrollar una descripción detallada de la estructura operativa estatal del programa mediante la identificación de funciones, niveles de responsabilidad y relaciones institucionales, para transparentar la articulación territorial y mejorar la coordinación operativa. | Específico | 1. Identificación de funciones y niveles de responsabilidad de la estructura operativa estatal del programa. 2. Definición de las relaciones institucionales y mecanismos de coordinación a nivel territorial. 3. Integración de la descripción de la estructura operativa en el documento del programa. |  | Coordinación del Programa presupuestario Fortalecimiento a la Atención Médica. | 2026-01-05 | 2026-03-31 |  | Identificación de funciones, niveles de responsabilidad y relaciones institucionales, para transparentar la articulación territorial y mejorar la coordinación operativa. |  | Documento Diagnóstico del Programa presupuestario 2E111C1 Fortalecimiento a la Atención Médica.
5 | Media | Incorporar en el documento diagnóstico del programa estatal una justificación sobre la selección de indicadores distintos a los federales, mediante la explicación de los criterios técnicos, contextuales y de gestión que motivaron la decisión, para transparentar el proceso, fortalecer la coherencia con el marco federal y facilitar la comparabilidad en la evaluación del programa. | Específico | 1. Análisis de los indicadores federales y estatales utilizados en el programa. 2. Definición y documentación de los criterios técnicos, contextuales y de gestión que sustentan la selección de indicadores distintos. 3. Integración de la justificación en el documento diagnóstico del programa estatal. |  | Coordinación del Programa presupuestario Fortalecimiento a la Atención Médica. | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | Transparentar el proceso, fortalecer la coherencia con el marco federal y facilitar la comparabilidad en la evaluación del programa. |  | Documento Diagnóstico del Programa presupuestario 2E111C1 Fortalecimiento a la Atención Médica.
6 | Media | Ampliar el acceso público a los procedimientos operativos mediante la difusión abierta de los formatos de registro y criterios de atención en medios digitales accesibles para fortalecer la transparencia, la supervisión social y la rendición de cuentas. | Específico | 1. Identificación de los procedimientos operativos, formatos de registro y criterios de atención del programa. 2. Sistematización y adecuación de la información para su difusión pública. 3. Publicación en medios digitales accesibles para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas |  | Coordinación del Programa presupuestario Fortalecimiento a la Atención Médica. | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | Fortalecer la transparencia, la supervisión social y la rendición de cuentas. |  | Documento Diagnóstico del Programa presupuestario 2E111C1 Fortalecimiento a la Atención Médica.
7 | Media | Modificar el indicador de Propósito incorporando una medición directa del acceso de la población objetivo a los servicios de salud, con el fin de asegurar la relevancia y adecuación del indicador para evaluar el logro del objetivo del programa. | Específico | 1. Análisis del indicador de Propósito actual y su alineación con el objetivo del programa. 2. Definición e incorporación de una medición directa del acceso de la población objetivo a los servicios de salud. 3. Actualización del indicador de Propósito para asegurar su relevancia y adecuación evaluativa. |  | Subdirección de Evaluación | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | Asegurar la relevancia y adecuación del indicador para evaluar el logro del objetivo del programa. |  | Matriz de Indicadores para Resultados.
8 | Media | Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante el rediseño del portal institucional y el desarrollo de materiales informativos accesibles para facilitar el acceso ciudadano a la información del programa y promover su vigilancia activa. | Interinstitucional | 1. Análisis de los mecanismos actuales de transparencia y rendición de cuentas del programa. 2. Rediseño del portal institucional para mejorar el acceso ciudadano a la información. 3. Publicación de materiales informativos accesibles para promover la vigilancia y supervisión social . |  | Subdirección de Evaluación | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | Facilitar el acceso ciudadano a la información del programa y promover su vigilancia activa |  | Publicación en el Portal institucional los mecanismos de transparencia respecto a la información del programa.
9 | Media | Establecer mecanismos de coordinación interprogramática mediante la creación de mesas técnicas o rutas operativas conjuntas con otros programas estatales de salud para garantizar la complementariedad de acciones y evitar duplicidades operativas. | Específico | 1. Análisis de los programas estatales de salud relacionados y de los mecanismos actuales de coordinación. 2. Definición de mesas técnicas o rutas operativas conjuntas para la coordinación interprogramática. 3. Formalización e implementación de los mecanismos de coordinación para asegurar la complementariedad de acciones y evitar duplicidades. |  | Coordinación del Programa presupuestario Fortalecimiento a la Atención Médica. | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | Garantizar la complementariedad de acciones y evitar duplicidades operativas. |  | Minutas de las mesas de coordinación interprogramática.
Dr. Hugo Christian Vargas Núñez | [8 empty] | D.S.P. Rocío Alvídrez Rodríguez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
Lic. Gilberto Baeza Mendoza
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad