## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA | [9 empty] | Clave |  | 2E027C1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN |  |  |  |  | Clave | 105 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Procesos
Definición del Programa o Fondo |  | Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos, en especie y servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicológica para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-04-07 09:47
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Homologar la alineación del Pp a objetivos superiores establecida en sus diferentes documentos estratégicos. | Específico | Identificar y corregir inconsistencias. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario está coherentemente alineado con la planeación superior de manera transversal a sus documentos normativos. |  | Matriz de indicadores 2026. |  | 100 |  | El documento se encuentra en el área de Planeación de la Unidad Administrativa |  | Se carga el documento MIR 2026 validado y autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y la unidad responsable del programa
2 | Alta | Redefinir las poblaciones objetivo y atendida del Pp, en el Diagnóstico, a fin de que identifiquen claramente quién resiente la problemática al que se dirige y quién se beneficia de las acciones que se realizan; teniendo en consideración para ello tanto la MML, como la dinámica operativa del Pp. | Específico | Homologar el uso de las nuevas definiciones a lo largo de los documentos normativos del Pp. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario identifica apropiadamente sus poblaciones, en el contexto de la Metodología de Marco Lógico, robusteciendo su planteamiento estratégico. |  | Reglas de Operación y MIR 2026. |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2026-03/ANEXO%2025-2026%20SDHyBC%20ACUERDO%20N%C2%B0%20007-2026%20ROP%201S066A1%20FORTALECIMIENTO%20COMUNITARIO%20Y%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA.pdf |  | Reglas de Operación 2026 donde en la página 5 podrá encontrar el apartado B. "Descripción del problema público y la intervención" de la Sección I donde el Pp identifica sus poblaciones, robusteciendo su planteamiento estratégico además de anexar MIR2026
3 | Media | Desarrollar el apartado, en el documento Diagnóstico sobre "Análisis de similitudes o complementariedades" con otros Programas presupuestarios considerando: a) las definiciones técnicas, en la MML, que determinan las relaciones que existen entre Pp; b) la existencia de estrategias federales y estatales, más allá de las propias de la SDHBC, que resultan complementarias y coincidentes con el Pp conforme al análisis realizado en el Anexo IV del Informe de Evaluación. | Intergubernamental | Incorporar el análisis en el Diagnóstico. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario identifica apropiadamente su contexto programático y distingue su oferta de servicios y mecanismo de intervención. |  | Diagnóstico del programa 2026. |  | 50 |  | El documento se encuentra en el área de Planeación de la Unidad Administrativa |  | Se anexa el Diagnostico donde se desarrolla el apartado "Análisis de similitudes o complementariedades" en la página 34, donde el Pp identifica claramente su contexto programático y la unidad administrativa continua trabajando en el desarrollo de lo solicitado
4 | Media | Establecer un mecanismo para conocer la satisfacción de las personas solicitantes de los apoyos del Programa en cuanto a las circunstancias de atención (calidad y trato del personal y condiciones de la infraestructura física) que permita documentarlas y emprender acciones de mejora específicas. | Específico | Diseñar un mecanismo de evaluación de satisfacción. | Departamento de la Dirección de Cohesión Social | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario cuenta con un mecanismo para instrumentar la voz de las personas solicitantes como un insumo permanente para la mejora continua. |  | Encuestas de satisfacción. |  | 60 |  | El documento se encuentra en el área de Planeación de la Unidad Administrativa |  | Se realizaron encuestas durante el mes de febrero
5 | Media | Establecer normatividad clara como referencia para la operación de las acciones de capacitación y, en general, el uso de los espacios en los Centros Comunitarios, de manera que éstas sean accesibles a las personas usuarias y las aprovechen en su beneficio (en cuanto a una mejor gestión de los espacios). | Específico | Proponer normatividad para los Centros Comunitarios, considerando principios como la corresponsabilidad en el uso de los espacios y la participación social en su organización. | Departamento de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario precisa su normatividad operativa en beneficio de la prestación de servicios al público de manera homologada y transparente. |  | Manual interno para uso de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados. |  | 0 |  | no se cuenta con una ubicación actual |  | aun no se cuenta con avance , el personal encargado de los Centros se encuentra trabajando den el manual
6 | Alta | Especificar en las ROP las modalidades de prestación del servicio de atención psicoterapéutica (Componente 2): individual y colectiva, para precisar la oferta de los servicios. | Específico | Publicar las ROP actualizadas. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario cuenta con instrumentos normativos precisos y actualizados. |  | Reglas de Operación 2026. |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2026-03/ANEXO%2025-2026%20SDHyBC%20ACUERDO%20N%C2%B0%20007-2026%20ROP%201S066A1%20FORTALECIMIENTO%20COMUNITARIO%20Y%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA.pdf |  | En la página 13 y 14 de las Reglas de operación, se encuentra dividido y explicado de mejor manera el servicio de atención psicosocial
7 | Baja | Verificar la congruencia normativa y operativa de la documentación del proceso de entrega de apoyos, para (en su caso) ajustar las ROP a las condiciones operativas efectivas del Programa. | Específico | Ajustar las ROP según las condiciones operativas efectivas. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario ejecuta el proceso de documentación de la entrega de apoyos de manera consistente y coherente con la normatividad que le rige. |  | Reglas de Operación 2026. |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2026-03/ANEXO%2025-2026%20SDHyBC%20ACUERDO%20N%C2%B0%20007-2026%20ROP%201S066A1%20FORTALECIMIENTO%20COMUNITARIO%20Y%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA.pdf |  | En la sección III. Apartado B. Selección de beneficiarios de las Reglas de Operación, se podrán encontrar los requisitos generales, específicos y las excepciones de la documentación requerida, de manera que sea consistente y coherente la normatividad y los procesos del Pp.
8 | Media | Capacitar a las personas operadoras de los procesos, cada ejercicio fiscal. | Específico | Generar un programa de capacitación anual. | Departamento de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario cuenta con personal capacitado para ejecutar sus procesos con eficacia y eficiencia. |  | Programa de capacitación y listas de asistencia del personal. |  | 0 |  | no se cuenta con una ubicación actual |  | Actualmente no se cuenta con avance, la unidad administrativa esta trabajando en el programa de capacitación
9 | Baja | Verificar el conocimiento de los procesos entre el personal operativo, al menos semestralmente, para advertir oportunamente de incongruencias entre la normatividad y la práctica operativa. | Específico | Mejorar la capacitación como resultado de la inspección. | Departamento de la Dirección de Cohesión social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario cuenta con personal capacitado para ejecutar sus procesos con eficacia y eficiencia. |  | Evaluación realizada a personal operativo. |  | 0 |  | no se cuenta con una ubicación actual |  | Por el momento aun no se cuentan con avances
10 | Media | Alinear la operación del proceso de comprobación de la entrega de los apoyos a la normatividad vigente y, en su necesidad, optimizarlo. | Específico | Ajustar las ROP según las condiciones operativas efectivas. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario ejecuta el proceso de comprobación del uso de apoyos de manera consistente y coherente con la normatividad que le rige. |  | Reglas de operación 2026. |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2026-03/ANEXO%2025-2026%20SDHyBC%20ACUERDO%20N%C2%B0%20007-2026%20ROP%201S066A1%20FORTALECIMIENTO%20COMUNITARIO%20Y%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA.pdf |  | En las Reglas de operación, Sección IV, apartado C "Comprobación de la entrega del apoyo" el Pp usa el proceso de comprobación del uso de apoyos de manera consistente y coherente a la normatividad
11 | Baja | Generar guías impresas sobre los requisitos generales y específicos de los Componentes, que se empleen por las personas colaboradoras en la prestación del servicio y que se coloquen en formatos ampliados con un diseño gráfico atractivo, letras grandes y apropiadas para la visualización de ciertas personas en la población. | Específico | Diseñar las guías con un formato atractivo y accesible. | Área de administrativo de la Dirección de Cohesión Social y comunicación de la SDHyBC. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario optimiza sus procesos de atención a las personas usuarias en situación de vulnerabilidad social. |  | Guías elaboradas y evidencia fotográfica del producto final. |  | 0 |  | no se cuenta con una ubicación actual |  | El personal esta trabajando en la elaboración de las guías, aun no hay evidencias
12 | Baja | Analizar el comportamiento de las poblaciones del Programa, de manera integral y por Componente, para identificar tendencias; incorporar al análisis el factor presupuestario (integral y por Componente, empleando el Índice de Fuerza Goce) para obtener series de datos que permitan obtener una planeación de metas de cobertura más sensible a las condiciones operativas del Pp. | Específico | Incorporar el análisis en la planeación de metas de cobertura. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario genera insumos para consolidar su Estrategia de Cobertura como parte de su documentación básica. |  | Programa Operativo Anual 2026. |  | 100 |  | El documento se encuentra en el área de Planeación de la Unidad Administrativa |  | Se anexa POA 2026
13 | Baja | Incorporar, como práctica proactiva de transparencia al público en general (en la sección de Programas Sociales del sitio electrónico de la SDHBC), un apartado de "Información Ciudadana" que presente de manera gráfica y atractiva visualmente algunos datos clave sobre los Pp que ejecuta la Secretaría, como son: el presupuesto autorizado/modificado/ejercido y sus proporciones, permitiendo darle seguimiento en tiempo real; la población objetivo proyectada a atender en un ciclo presupuestario y el avance que se reporta trimestralmente al POA, reflejando su proporción; el avance en términos de Componentes (en metas de los indicadores, metas de cobertura y ejercicio presupuestario), con el objeto de ampliar el alcance de las acciones de transparencia que actualmente se emprenden y que están dirigidas a un segmento especializado de la ciudadanía. | Específico | Diseñar un apartado de "Información Ciudadana" en el sitio electrónico de la SDHBC. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario optimiza sus herramientas de transparencia, en consideración de sus poblaciones atendidas. |  | Liga de la página que contiene la información de los programas sociales de la SDHyBC. |  | 100 |  | https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc https://tramites.chihuahua.gob.mx/ |  | se anexa liga de la página de la secretaría en donde se encuentra la información de los programas sociales de la SDHyBC https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc https://tramites.chihuahua.gob.mx/
14 | Media | Incorporar al Diagnóstico un análisis de las características que determinan la situación de vulnerabilidad social de las personas en el Estado de Chihuahua (desagregando, por ejemplo, por tipo de carencias y su concomitancia). Esto, en relación con los bienes y servicios que provee el Programa y, por ende, las necesidades que atiende directamente. | Específico | Incorporar un análisis de las características de vulnerabilidad social en el Diagnóstico. | Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Cohesión Social. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Programa presupuestario cuenta con un documento Diagnóstico que identifica con claridad las características de vulnerabilidad social de su población objetivo, permitiendo apreciar la magnitud del problema al que se atiende. |  | Diagnóstico del Programa 2026. |  | 100 |  | El documento se encuentra en el área de Planeación de la Unidad Administrativa |  | En el docuemnto del Diagnostico página 13, en el apartado 2, subapartado 2.2 "Estado actual del problema" se expresa la claridad de las características de vulnerabilidad social de la población objetivo.
Mtra. Claudina Lerma Chaparro | [12 empty] | Lic. Ruby Yessenia Trevizo Dozal
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento