## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO | [7 empty] | Clave |  | 2P007L1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |  | Clave | 111 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2025 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-16 15:35
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Media | Fortalecer el árbol de problemas incorporando un mayor número de causas en diferentes niveles, consideran a su vez aquellas que no sean atribuibles directamente al programa. | Específico | 1.-Realizar talleres técnicos para profundizar en la identificación de causas primarias y secundarias. 2.-Incorporar la participación de especialistas y municipios en la validación del árbol. 3.-Documentar las causas externas no atribuibles al programa. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un árbol de problemas más completo y robusto, con una lógica causal clara y validada. |  | (PBRPOAPRRP00), Árbol de Problemas 2026.
2 | Media | Elaborar un análisis formal de alternativas de solución, que incluya al menos tres opciones distintas al modelo actual, con sus respectivas ventajas, desventajas, costos y riesgos, para justificar de manera sólida la elección del modelo actual de validación y asistencia técnica. | Específico | 1.- Diseñar al menos tres escenarios de intervención distintos. 2.-Evaluar ventajas, desventajas, costos y riesgos de cada escenario. 3.-Justificar la elección del modelo actual con base en criterios objetivos. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un análisis sólido de alternativas que legitime la elección del modelo actual y fortalezca la toma de decisiones. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026.
3 | Media | Desarrollar un diagnóstico técnico actualizado, que identifique con precisión los tipos de instrumentos desactualizados en cada municipio, incluyendo su fecha de última actualización y estado legal, para cuantificar con mayor claridad el rezago y orientar la intervención programática. | Específico | 1.-Levantar un inventario de instrumentos vigentes en cada municipio. 2.-Incorporar fecha de última actualización y estatus legal. 3.-Elaborar un mapa estatal del rezago. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un diagnóstico actualizado que precise el rezago municipal y oriente mejor la intervención programática. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026.
4 | Media | Fortalecer la calidad de los medios de verificación del programa mediante la difusión pública para que se tenga la posibilidad de la replicabilidad de los indicadores por parte de un tercero. | Específico | 1.-Publicar los medios de verificación en un portal accesible. 2.-Asegurar actualizaciones periódicas de la información. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Medios de verificación transparentes y replicables que fortalezcan la credibilidad del programa. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026
5 | Media | Incorporar evidencia estadística y territorial en el diagnóstico, como series históricas, mapas temáticos y datos georreferenciados, para segmentar territorialmente el rezago y fortalecer la estrategia de focalización del programa. | Específico | 1.-Reunir series históricas sobre actualización de instrumentos. 2.-Elaborar mapas temáticos y bases georreferenciadas. 3.-Integrar la información en el diagnóstico programático. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un diagnóstico más sólido y focalizado territorialmente, que permita segmentar acciones según rezagos específicos. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026
6 | Media | Elaborar mecanismo de cobertura que permita conocer la proporción de la población que ha recibido los beneficios del programa, para así poder tomar decisiones respecto al cumplimiento de los objetivos de cobertura y considerar si es necesario acelerar, ralentizar o incrementar la entrega de servicios del programa. | Específico | 1.-Implementar un registro de municipios beneficiados. 2.-Establecer reportes periódicos de avance en cobertura. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un mecanismo de cobertura que permita evaluar el alcance poblacional del programa y ajustar su ritmo de ejecución. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026.
7 | Media | Diseñar e implementar un mecanismo de registro y sistematización de la demanda institucional por parte de los municipios, que permita identificar de forma formal y actualizada qué municipios solicitan apoyo, bajo qué condiciones técnicas o financieras, y con qué nivel de preparación, con el fin de fortalecer la planeación, la asignación estratégica de recursos y la rendición de cuentas del programa. | Específico | 1.-Establecer una base de datos para la recolección de información. 2.-Definir campos obligatorios (condiciones técnicas y financieras). |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-01-31 |  | Un registro formal y actualizado de la demanda municipal que facilite la planeación y la rendición de cuentas. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026
8 | Media | Establecer y documentar mecanismos de elegibilidad para la atención de municipios, definiendo criterios técnicos objetivos (como nivel de rezago en los instrumentos de planeación, disponibilidad de personal técnico, situación socioeconómica o capacidad de gestión local) que permitan priorizar de manera transparente y congruente con la población objetivo del programa. | Específico | 1.-Definir criterios técnicos y socioeconómicos de priorización. 2.-Validar los criterios en lineamientos oficiales. 3.-Difundir públicamente los criterios de elegibilidad. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Criterios objetivos de elegibilidad que garanticen un acceso transparente y equitativo a los servicios del programa. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026.
9 | Media | Desarrollar y formalizar procedimientos para la selección de municipios beneficiarios del programa, que incluyan criterios de elegibilidad claros y no ambiguos, estén documentados en lineamientos oficiales, sean aplicados de manera estandarizada por las áreas responsables y cuenten con mecanismos mínimos de difusión pública, con el fin de fortalecer la transparencia, la equidad y la trazabilidad del proceso de asignación. | Específico | 1.-Desarrollar y formalizar procedimientos para la selección de municipios beneficiarios del programa 2.-Fortalecer la transparencia, la equidad y la trazabilidad del proceso de asignación. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Se depende de los municipios que si están interesados y que solicitan el apoyo a la Secretaría para la elaboración de un instrumento de planeación que tienen desactualizado o que no lo han tenido. |  | Diagnóstico Programa Presupuestario 2026.
10 | Media | Diseñar y formalizar procedimientos para la recepción, registro y atención de solicitudes por parte de los municipios, que incluyan formatos estandarizados, plazos definidos y canales accesibles de comunicación (digitales o físicos), y que estén alineados con las atribuciones institucionales del programa, con el fin de fortalecer su transparencia, eficiencia operativa y pertinencia frente a la población objetivo. | Específico | 1.-Diseñar y formalizar procedimientos para la recepción, registro y atención de solicitudes de los municipios 2.-Incorporando formatos estandarizados, plazos definidos y canales accesibles de comunicación (digitales o físicos), alineados con las atribuciones institucionales del programa. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Procedimientos de selección claros y estandarizados que refuercen la transparencia y equidad en la asignación. |  | (PBRPGMIDRP002) Matriz de Indicadores 2026.
11 | Alta | Corregir las inconsistencias entre el nombre del indicador y su descripción. Priorizando el entendimiento del indicador. | Específico | 1.-Revisar cada indicador de la MIR para detectar inconsistencias. 2.-Ajustar nombres y descripciones para que sean congruentes. 3.-Validar los cambios con las áreas responsables. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Indicadores más claros y comprensibles que faciliten su interpretación y monitoreo. |  | (PBRPGMIDRP002) Matriz de Indicadores 2026
12 | Alta | Ajustar la unidad de medida en los indicadores, estas deben responder a las variables de los indicadores. | Específico | 1.-Revisar la relación entre variable y unidad de medida. 2.-Corregir las unidades en la MIR según corresponda. 3.-Verificar la coherencia con los medios de verificación. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Indicadores con unidades de medida congruentes, mejorando su validez y comparabilidad. |  | (PBRPGMIDRP002) Matriz de Indicadores 2026.
13 | Media | Revisar la coherencia entre línea base, meta y trayectoria esperada. Se identificaron casos donde la línea base era menor a la meta esto contradice el principio de mejora continua. | Específico | 1.-Comparar línea base y metas de cada indicador. 2.-Corregir metas que contradigan el principio de mejora continua. 3.-Establecer trayectorias realistas y progresivas. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Indicadores con trayectorias consistentes y metas realistas que refuercen el principio de mejora continua. |  | (PBRPGMIDRP002) Matriz de Indicadores 2026.
14 | Media | Ajustar el verbo en el propósito del programa. El enunciado actual del propósito "Los municipios del Estado de Chihuahua presentan instrumentos de planeación de desarrollo urbano actualizados" incorpora una acción (presentar) que depende de la voluntad y capacidad de los municipios, pero que no forma parte de las actividades, componentes o supuestos definidos en la MIR. En ese sentido se recomienda cuentan, quedando: "Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de planeación de desarrollo urbano actualizados" | Específico | 1.-Sustituir el verbo "presentan" por "cuentan" en la redacción. 2.-Validar el ajuste con la MIR. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un propósito del programa congruente con la lógica de la MIR y expresado en términos verificables. |  | (PRBRREP203) Población Objetivo 2026.
15 | Baja | Elaborar un documento adicional al de focalización de la población objetivo que muestre la evidencia de las fuentes de información utilizadas, así como los mecanismos de definición y cálculo de las poblaciones. | Específico | 1.-Recopilar las fuentes de información utilizadas. 2.-Documentar los métodos de cálculo de población. 3.-Publicar el documento como anexo al de focalización. |  | Departamento De Planeación Urbana Y Regional. | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Un documento de focalización más transparente y confiable, con sustento metodológico claro. |  | (PBRPOAPRRP00), Árbol de Problemas 2026.
Arq. Juan Carlos Chaparro Valenzuela | [8 empty] | Arq. Verónica Lira González
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juárez
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad