## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS | [9 empty] | Clave |  | 2E040C1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |  |  |  |  | Clave | 111 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Agrupa las acciones de regularización, contratación y escrituración para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de gobierno del estado y/o administradas por la secretaría de desarrollo urbano y ecología. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-04-01 11:39
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Redactar el problema público en términos de una condición negativa, concreta, observable y reversible, mediante la sustitución de enunciados centrados en la carencia por formulaciones que destaquen los efectos adversos sobre la población, con el objetivo de fortalecer la claridad y precisión en la definición del problema. | Específico | 1. Definir la redacción del problema en apego a los lineamientos establecidos en la metodología. 2. Captura de la redacción actualizada del problema, determinada en el punto anterior, dentro del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP). | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Definición del problema actualizado |  | (PBRPOAPRRP001) Árbol De Problemas 2026 |  | 100 |  | Problema Central del Árbol de Problemas |  | En el marco del diseño del anteproyecto 2026, se modificó la definición del problema en apego a los lineamientos establecidos en la metodología, con lo cual se logró completar al 100% la actividad programada.
2 | Alta | Robustecer el árbol de problemas y el árbol de objetivos mediante la identificación de un mayor número de causas directas e indirectas, así como de efectos, con el objetivo de lograr un mejor entendimiento del problema. | Específico | 1. Redefinir las causas y los efectos del árbol del problema asociados a la problemática identificada, en apego a los lineamientos establecidos en la metodología. 2. Actualizar los medios y fines del árbol de objetivos, asegurando su alineación con las causas y efectos del árbol del problema, formulándolos en sentido positivo conforme a los lineamientos metodológicos. 3. Captura de la actualización de las causas y efectos del árbol del problema, determinada en el punto anterior, dentro del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP). 4. Captura de la actualización de los medios y fines del árbol de objetivos, determinada en el punto anterior, dentro del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP). | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Identificación más clara de la problemática que aborda el programa presupuestario |  | (PBRPOAPRRP001) Árbol De Problemas 2026, (PBRPOAOBRP002) Árbol De Objetivos 2026 |  | 70 |  | Causas y Efectos del Árbol de Problemas, y Fines y Medios del Árbol de Objetivos |  | En el marco del diseño del anteproyecto 2026, se llevó a cabo la actualización del árbol del problema, ampliando la identificación de las causas directas e indirectas, así como de los efectos asociados a la problemática, con lo cual se logró completar al 100% la actividad programada.
3 | Media | Reformular el apartado de alternativas de solución del documento diagnóstico mediante la identificación de diferentes propuestas para la atención del problema y la inclusión de una justificación sobre la elección de la alternativa seleccionada, con el objetivo de asegurar su pertinencia en términos de eficiencia y eficacia. | Específico | 1. Definir la fundamentación que sustente la selección de las alternativas de solución, con base en la operatividad del Programa. 2. Incorporar en el diagnóstico del Programa, un apartado específico que integre la fundamentación definida en el punto anterior. | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Diagnóstico actualizado y detallado en el apartado de la elección de alternativas de solución |  | Diagnóstico Programa (2E040C1) Regularización De Los Asentamientos Humanos 2026" |  | 0 |  | No se lleva avance |  | A la fecha, se ha iniciado el planteamiento y desarrollo de la justificación que explique los motivos de elección de las alternativas de solución, definidas en el marco del diseño del anteproyecto 2026, lo que permitirá incorporar este apartado al diagnóstico.
4 | Baja | Evitar redundancia en la definición del problema mediante la referencia única al Gobierno del Estado como poseedor de lotes, con el objetivo de mantener claridad y consistencia en la redacción. | Específico | 1. Precisar la redacción de la definición del problema, estableciendo al Gobierno del Estado como único propietario de los lotes. 2. Captura de la redacción actualizada del problema, determinada en el punto anterior, dentro del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP). | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Definición del problema más concreto. |  | (PBRPOAPRRP001) Árbol De Problemas 2026 |  | 100 |  | Problema Central del Árbol de Problemas |  | En el marco del diseño del anteproyecto 2026, se actualizó la definición del problema en apego a los lineamientos metodológicos, y se estableció al Gobierno del Estado como único propietario de los lotes, con lo cual se logró completar al 100% la actividad programada.
5 | Media | Complementar el documento de focalización de la población objetivo mediante la incorporación de la metodología utilizada para la determinación de la población, ya sea como un nuevo documento o como una sección dentro del diagnóstico, con el objetivo de fortalecer la validez técnica del proceso de focalización. | Específico | 1. Definir el soporte que respalde la determinación de la población, con base en la operatividad del Programa. 2. Incorporar en el diagnóstico del Programa un apartado específico que integre el soporte definido en el punto anterior. | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Diagnóstico actualizado y detallado en el apartado de la determinación de la metodología para la definición de la población objetivo. |  | Diagnóstico Programa (2E040C1) Regularización De Los Asentamientos Humanos 2026 |  | 0 |  | No se lleva avance |  | A la fecha, se ha iniciado el planteamiento y desarrollo de la metodología utilizada para la determinación de la población basada en la operatividad del programa, definida en el marco del diseño del anteproyecto 2026, lo que permitirá incorporar este apartado al diagnóstico.
6 | Media | Fortalecer el mecanismo de cobertura del Programa de Regularización de los Asentamientos Humanos mediante la integración de la metodología utilizada para la determinación de las metas e incorporando un horizonte de planeación de corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de garantizar la continuidad, gradualidad y sostenibilidad de las metas del programa. | Específico | 1. Precisar el razonamiento que respalde la determinación de las metas anuales, incorporando la planificación de metas a mediano y largo plazo, con base en la operatividad del Programa y en las estadísticas de cumplimiento de metas. 2. Incorporar en el diagnóstico del Programa un apartado específico que integre el razonamiento que respalda la determinación de las metas anuales, definida en el punto anterior. | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Diagnóstico actualizado y detallado en el apartado de la determinación de la metodología para la determinación de las metas anuales a corto, mediano y largo plazo. |  | Diagnóstico Programa (2E040C1) Regularización De Los Asentamientos Humanos 2026" |  | 0 |  | No se lleva avance |  | A la fecha, se ha iniciado el planteamiento y desarrollo de la metodología utilizada para la determinación de las metas anuales, incluyendo además la planificación de metas a mediano y largo plazo, sustentada en la operatividad del programa y en las estadísticas de cumplimiento de metas, definida en el marco del diseño del anteproyecto 2026, lo que permitirá incorporar este apartado al diagnóstico.
7 | Baja | Atender la recomendación de Coneval para la redacción de actividades mediante la formulación de la actividad tres del Componente 1 con un sustantivo derivado de un verbo, con el objetivo de mantener la congruencia metodológica de la MIR. | Específico | 1. Definir la redacción de la actividad tres del componente uno, en apego a los lineamientos establecidos en la metodología. 2. Captura de la redacción actualizada de la actividad tres del componente uno, determinada en el punto anterior, dentro del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP). | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Contar con una Redacción de la actividad adecuada a las metas y objetivos. |  | (PBRPGMIDRP002) Matriz De Indicadores 2026 |  | 100 |  | De la Matriz de indicadores, en el Nivel de Referencia: Componente C01, actividad C0103. |  | En el marco del diseño del anteproyecto 2026, se actualizó la redacción de la actividad tres del componente uno, apegados a los lineamientos metodológicos, con lo cual se logró completar al 100% la actividad programada.
8 | Media | Ajustar la clasificación del tipo de indicador del Componente 1 mediante su cambio de estratégico a indicador de gestión, con el objetivo de mantener la consistencia entre los niveles de objetivos e indicadores conforme a la metodología de marco lógico. | Específico | 1. En apego a los lineamientos metodológicos, actualizar la clasificación del Componente Uno, cambiando su categoría de "Estratégico" a "Gestión", en el Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP). | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Mantener la consistencia de los objetivos e indicadores |  | (PBRPGMIDRP002) Matriz De Indicadores 2026. |  | 100 |  | De la Matriz de Indicadores, en el Nivel de Referencia: Componente C01, en Tipo/Sentido: gestión |  | En el marco del diseño del anteproyecto 2026, se actualizó la clasificación del componente uno, definido como estratégico y modificado a gestión, con lo cual se logró completar al 100% la actividad programada.
9 | Media | Revisar la trayectoria de los indicadores mediante la identificación de aquellos que son descendentes y actualmente se encuentran clasificados como ascendentes, con el objetivo de alinearlos al sentido que presentan en la implementación. | Específico | 1. En apego a los lineamientos metodológicos, actualizar en el Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP), la trayectoria de los indicadores, en base a los resultados obtenidos y a la definición de las metas. | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Indicadores de la MIR con trayectoria actualizada |  | (PRBRREP014) Ficha Técnica Del Indicador 2026 |  | 100 |  | En la Ficha Técnica, área "Determinación de Metas", Sub-área "Meta": Trayectoria.- de cada componente y actividad |  | En el marco del diseño del anteproyecto 2026, se actualizó la trayectoria de los indicadores, con lo cual se logró completar al 100% la actividad programada.
10 | Media | Establecer una versión pública y consolidada de los datos mediante la sistematización accesible y verificable de numeradores y denominadores de los indicadores en formato digital, con el objetivo de facilitar su disponibilidad bajo solicitud directa de las personas interesadas. | Específico | 1. Analizar, de manera conjunta con el personal de la Secretaria especializado en la materia, la posibilidad de habilitar un espacio digital con accesibilidad para concentrar la información más relevante del programa presupuestario. 2. Convocar a una reunión de trabajo, al personal del Departamento de Programación Orientada a Resultados de la Secretaría de Hacienda, responsable de supervisar la Evaluación de Diseño en Tiempo Real. 3. Durante la reunión, evaluar la factibilidad de dar acceso a la información clave del programa presupuestario y establecer los acuerdos correspondientes. | Departamento de Regularización del Suelo Urbano | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Definición de viabilidad y plan de acceso a la información más relevante del programa |  | Minuta Viabilidad Plan De Acceso (2E040C1) 2026 |  | 0 |  | No se lleva avance |  | Se tiene planeado para el mes de abril o mayo del presente año, según disponibilidad de agenda de actividades, tener una reunión con el personal especializado en la materia de medios digitales de esta Secretaría, para analizar la posibilidad de habilitar un espacio digital con accesibilidad para concentrar la información más relevante del programa presupuestario.
Arq. Juan Carlos Chaparro Valenzuela | [12 empty] | Arq. Ana Gabriela Salcido Nevárez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento