## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | COBERTURA EN EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO | [9 empty] | Clave |  | 2E207C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Brindar el servicio educativo mujeres y hombres con interés en la docencia y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-04-01 14:16
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Fomentar la participación de las áreas en la definición de indicadores y metas, previo al ciclo de planeación anual, mediante mecanismos que garanticen inclusión y consenso en el proceso. | Específico | Establecer y coordinar por parte del Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal de SEECH, mesas de trabajo internas con la participación de las áreas involucradas en la planeación institucional, operativa y de seguimiento a la MIR a fin de que las áreas tengan conocimiento sobre los indicadores establecidos en la MIR, su retroalimentados y se alineen criterios sobre la definición de las metas. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Fortalecer la pertinencia entre los productos generados en la planeación y el proceso de seguimiento, mejorando la calidad técnica de los indicadores y metas y permitiendo una representación más precisa del quehacer institucional en los instrumentos del monitoreo, evitando posibles cuellos de botella en la implementación y resultados esperados del Pp. |  | 1.- Minutas de trabajo. 2.- Evidencia fotográfica. 3.- Lista de asistencia. |  | 0 |  | En el periodo reportado no se cuenta con avance |  | En el periodo reportado no se cuenta con avance, se encuentra programado para meses posteriores como trabajo de anteproyecto 2027
2 | Media | Incorporar en el proceso de "Presupuestación Basada en Resultados" una etapa formal de "Validación de Metas Preliminares" con las Direcciones de cada nivel educativo antes de la carga definitiva de información en los sistemas SIP y SICIP. | Específico | Establecer calendario de validación; organizar sesiones de revisión con Direcciones; documentar ajustes antes de carga en sistemas. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Metas más realistas y consensuadas; disminución de errores y tensiones operativas. |  | Acuerdo de metas firmado por cada unidad responsable. |  | 0 |  | En el periodo reportado no se cuenta con avance |  | En el periodo reportado no se cuenta con avance, se encuentra programado para meses posteriores como trabajo de anteproyecto 2027
3 | Media | Diseñar un mecanismo formal de gestión de riesgos enfocado en los procesos de planeación y monitoreo. | Específico | A partir de los resultados de la evaluación, el Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal del SEECH diseña un protocolo o mecanismo de riesgos y periódicamente revisa los departamentos que operan el Programa el estatus de ocurrencia de dichos riesgos. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Contar con instrumentos efectivos para la gestión de riesgos a los que está expuesto el Programa. Asimismo, contribuir a garantizar el cumplimiento efectivo de las metas de los indicadores de la MIR del Pp. |  | Protocolo de riesgos. |  | 0 |  | En el periodo reportado no cuenta con avance |  | En el periodo reportado no cuenta con avance se encuntra en proceso de elaboración.
4 | Media | Incorporar en el documento diagnóstico información sobre la situación de las poblaciones vulnerables desagregada por edad, sexo, pertenencia étnica, y la problemática diferenciada que enfrentan para el acceso a la educación; y en la MIR. | Específico | Incorporar en el diagnóstico en la situación actual del problema, la problemática diferenciada que enfrentan para el acceso a la educación la población del estado, desagregada por edad, sexo, pertenencia étnica. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Medición más inclusiva y focalizada de la población atendida. |  | Diagnóstico de población objetivo. |  | 0 |  | En el periodo reportado no se cuenta con avance |  | En el periodo reportado no se cuenta con avance, se encuentra programado para meses posteriores como trabajo de anteproyecto 2027
5 | Media | Incorporar en la MIR indicadores que permitan medir brechas de desigualdad. | Específico | Robustecer instrumentos de diseño de programa con el fin de medir de manera más certera sus contribuciones a enfoques como la perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Medición más inclusiva mayor capacidad de identificar y atender desigualdades. |  | Propuesta de creación de indicador para anteproyecto 2027 que mida brechas de desigualdad. |  | 0 |  | En el periodo reportado no cuenta con avance |  | En el periodo reportado no cuenta con avance se encuentra en proceso de elaboración.
Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [12 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento