## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | [7 empty] | Clave |  | 2P040L2
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |  | Clave | 102 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2025 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Coordinar institucionalmente las acciones entre las dependencias y entidades que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de respetar, garantizar, proteger y restituir sus derechos. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-02-12 10:00
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Alta | Elaborar el diagnóstico del Pp, mediante las redefiniciones del problema público, árbol del problema, árbol de objetivos, la MIR, matriz de alternativas. etc. | Institucional | 1. Alinear la elaboración del diagnóstico con los lineamientos vigentes de Planeación, Programación y Presupuesto. 2. Verificar que los insumos generados cumplan con los criterios de calidad, pertinencia y trazabilidad institucional. 3. Preparar los documentos técnicos resultantes para su integración en el Programa Presupuestario SIPINNA. 4. Realizar el documento del diagnóstico del Pp SIPINNA. |  | SIPINNA | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  | Generar un producto institucional concreto que deje evidencia de que el equipo elaboro un Diagnóstico listo para trabajar |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario de SIPINNA.
2 | Alta | Contar con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los servicios que genera el SIPINNA estatal. | Institucional | 1. Coordinar reuniones con los sujetos obligados. 2. Establecer un plan de trabajo. 3. Recopilar y analizar toda la información técnica y operativa. 4. Realizar el documento del manual de procedimientos de servicios SIPINNA. |  | SIPINNA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Generar un producto institucional concreto del Manual de procedimientos de servicios SIPINNA. |  | Manual de procedimientos de servicios de SIPINNA.
3 | Alta | Crear una estrategia de cobertura para la instalación de los SIPINNA municipales que, a partir de la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo, un diagnóstico territorial y criterios de priorización, establezca un modelo de instalación, asistencia técnica, articulación interinstitucional, comunicación, sensibilización y un cronograma de cobertura, con el fin de vincular el diseño institucional con el impacto real en la población. | Institucional | 1. Coordinar reuniones iniciales para definir la metodología y estructura general l para la estrategia de cobertura. 2. Establecer un plan de trabajo con tiempos, responsables y entregables para cada fase del proceso de elaboración 3. Recopilar, analizar y sistematizar la información técnica y operativa necesaria para documentar la estrategia. 4. Realizar el desarrollo de los contenidos del documento. 5. Validar la estrategia de cobertura previo a su presentación, aprobación o implementación municipal. |  | SIPINNA | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  | Contar con un documento institucional concreto Manual de procedimientos de servicios SIPINNA. |  | Documento de Estrategia de cobertura para instalación de las SIPINNA Municipales
4 | Alta | Modificar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa para que se agreguen los Componentes y Actividades necesarios y suficientes para alcanzar el nuevo Propósito definido. | Institucional | 1. Formalizar la integración del equipo mediante comunicación interna, acta o documento de designación. 2. Coordinar reuniones iniciales para revisar el propósito actualizado del Programa y los ajustes requeridos en la MIR. 3. Analizar la estructura vigente de la Matriz de Indicadores para identificar brechas, inconsistencias o elementos que deban modificarse. 4. Definir los nuevos Componentes y Actividades necesarios para alcanzar el propósito actualizado del Programa. 5. Elaborar las propuestas de modificación de la MIR, asegurando alineación con la metodología de marco lógico y la normatividad aplicable. 6. Validar colectivamente los cambios propuestos, verificando su coherencia, pertinencia y viabilidad operativa. 7. Integrar la versión actualizada de la Matriz de Indicadores para Resultados para su presentación, revisión o aprobación institucional. |  | SIPINNA | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  | Contar con un diseño de programa de acuerdo con a lo establecido en la Metodología de Marco Lógico (MML), asegurando que su estructura, objetivos y, resultados estén alineados con los estándares institucionales |  | Reporte SICIP PBRPGMIDRP002 Matriz de Indicadores para Resultados - MIR.
5 | Alta | Explicitar en el diseño del Programa la perspectiva de género y derechos humanos, mediante la inclusión de dicha perspectiva en el documento de Diagnóstico del Pp, con el fin de visibilizar de mejor manera dichos enfoques. | Institucional | 1. Revisar el marco normativo nacional e internacional aplicable en materia de igualdad de género y derechos humanos para asegurar su incorporación en el diagnóstico. 2. Identificar brechas, desigualdades y problemáticas específicas que afectan a niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de género y derechos humanos. 3. Analizar la información cuantitativa y cualitativa disponible, desagregándola por sexo, edad, condición social, origen étnico u otras variables relevantes. 4. Verificar información que permitan visibilizar situaciones de discriminación, exclusión o vulnerabilidad dentro del ámbito del Programa. 5. Integrar en el diagnóstico un análisis de causas y efectos que considere desigualdades estructurales y barreras de acceso a derechos. 6. Revisar los procesos, servicios y acciones del Programa para identificar áreas donde sea necesario fortalecer la perspectiva de género y derechos humanos. 7. Elaborar recomendaciones técnicas para asegurar que el diseño del Programa responda a las necesidades diferenciadas de la población objetivo. 8. Alinear el contenido del diagnóstico con los principios de igualdad sustantiva, no discriminación, interés superior de la niñez y progresividad de derechos. 9. Validar el documento con especialistas o áreas competentes para garantizar la pertinencia y solidez del enfoque incorporado. 10. Integrar la versión final del diagnóstico con los enfoques de género y derechos humanos visibilizados de manera clara, transversal y verificable. |  | SIPINNA | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  | Contar con un diagnóstico del Pp que incorpore y visibilice de manera transversal la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. |  | Diagnóstico del Programa Presupuestario de SIPINNA.
Mtra. Ana Margarita Blackaller Prieto | [8 empty] | Lic. Silvia Martha Yapor Ramírez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
Lic. Santiago De La Peña Grajeda
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad