## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL | [9 empty] | Clave |  | 1S043B1
Dependencia y/o Entidad |  | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO |  |  |  |  | Clave | 104 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Fortalecer e impulsar proyectos de economía social solidaria que contribuyan a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades individuales y colectivas que generen un beneficio colectivo por medio de la rentabilidad económica, a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos, apoyos económicos y financiamientos a los Organismos del Sector Social de la Economía. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-04-06 15:33
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Fortalecer la redacción del apartado de "Antecedentes" del Diagnóstico del Programa, con base en la normatividad citada y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, a fin de justificar el tipo de intervención del Programa. | Institucional | 1.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 2.- Realizar ajustes. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
2 | Baja | Incluir en la estructura del Diagnóstico del Programa 1S043B1, datos necesarios, con la finalidad de que facilite su lectura. | Específico | 1.- Realizar ajustes a la estructura del Diagnostico del programa 1S043B1. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
3 | Alta | Robustecer la redacción de la definición del problema del Programa 1S043B1, con base en la normatividad citada y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, a fin de justificar el tipo de intervención del Programa. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-03-31 |  | Dar mayor claridad en lo descrito en la definición del problema del Programa 1S043B1, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico. |  | -Formato PbR/SED-4 Definición Problema 2026 -Formato PBRPOAPRRP001 Árbol de Problemas del Programa 1S043B1. |  | 100 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte de la Definición del Problema, así como Árbol de Problemas del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se realizaron los ajustes pertinentes en los formatos de la Definición del Problema, así como en el Árbol de Problemas del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; así mismo se sometió a validación los citados documentos; siendo validados los mencionados formatos por parte del personal de la Secretaría de Hacienda.
4 | Alta | Fortalecer la redacción del Árbol de problemas, así como el de objetivos del Programa 1S043B1, con base en la normatividad citada y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, a fin de justificar el tipo de intervención del Programa. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-03-31 |  | Dar mayor claridad en lo detallado en las causas del Árbol de Problemas, así como en los medios del Árbol de Objetivos del Programa 1S043B1, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico. |  | -Formato PBRPOAPRRP001 Árbol de Problemas 2026 -Formato PBRPOAOBRP002 Árbol de Objetivos del Programa 1S043B1 |  | 100 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Árbol de Problemas, así como Árbol de Objetivos del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se realizaron los ajustes pertinentes en los formatos del Árbol de Problemas, así como Árbol de Objetivos del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; así mismo se sometió a validación los citados documentos; siendo validados los mencionados formatos por parte del personal de la Secretaría de Hacienda.
5 | Alta | Mejorar el Diagnóstico del Programa, complementando el Análisis de Alternativas de manera que justifique el tipo de intervención del Programa frente a otras alternativas de solución del Problema que atiende, ajustando los apartados 2.1 "Definición del problema", 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico, a fin de mejorar estos aspectos fundamentales del diseño del Programa. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
6 | Alta | Mejorar el Diagnóstico del Programa, complementando el Análisis de Alternativas de manera que justifique el tipo de intervención del Programa frente a otras alternativas de solución del Problema que atiende, ajustando el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico, a fin de mejorar estos aspectos fundamentales del diseño del Programa. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
7 | Alta | Verificar que, en la Matriz de Alternativas, al menos se cuente con dos posibles soluciones por cada medio, con base en las intervenciones identificadas en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico del Programa presupuestario 1S043B1, a fin de cumplir con lo descrito por la MML. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
8 | Alta | Realizar un Análisis de Alternativas, con base en la normatividad citada y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, a fin de justificar el tipo de intervención del Programa frente a otras alternativas de solución del Problema que atiende. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
9 | Alta | Reforzar el apartado de Análisis de Alternativas, con base en la normatividad citada y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, a fin de justificar el tipo de intervención del Programa frente a otras alternativas de solución del Problema que atiende. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
10 | Alta | Actualizar la información relativa al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el apartado 3.3 "Aportación del Programa los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): y finalmente al Programa a Mediano Plazo: Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2022 ¿ 2027" del Diagnóstico del Programa presupuestario 1S043B1, a fin de que se relacione el nivel de objetivos del Programa con el objetivo, estrategia o línea de acción de los instrumentos de planeación estratégica nacional. | Específico | 1.- Realizar ajustes en el Diagnostico en lo concerniente a la aportación del programa 1S043B1, a los objetivos del Plan Nacional de desarrollo 2025-2030. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
11 | Alta | Contar con un documento con la información actualizada en lo relativo al método de cálculo para la cuantificación, así como las fuentes de información para la focalización de la población de referencia del Programa 1S043B1, con base en la normatividad citada y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, a fin de justificar el tipo de intervención del Programa. | Institucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-09-30 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
12 | Media | Fortalecer el padrón de personas beneficiarias con información actualizada del año 2025, en función de contar con información que permita tener una base de datos más sistematizada, con datos más estructurados de los OSSEs apoyados. | Institucional | 1.- Realizar ajustes al reporte del padrón de personas beneficiarias. 2.- Actualizar el padrón de personas beneficiarias | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-06-30 |  | Contar con un padrón de personas beneficiarias estructurado de acuerdo con los bienes y servicios que otorga el Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social", así como con la información congruente con la población objetivo que atiende |  | Documento del padrón de personas beneficiarias del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del padrón de personas Beneficiarias del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se están llevando a cabo las modificaciones pertinentes al padrón de personas Beneficiarias del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social".
13 | Media | Generar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados "MIR" del Programa 1S043B1, con base en la normatividad aplicable y en el esquema de la metodología de Marco Lógico, con la finalidad de que este estructurada de manera consistente de acuerdo con la Metodología citada con antelación. | Interinstitucional | 1.- Revisar literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica. 2.- Aplicar la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos. 3.- Realizar ajustes. 4.- Someter a validación por la Secretaría de Hacienda. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-03-31 |  | Robustecer la lógica vertical y horizontal de la MIR del Programa 1S043B1, con resúmenes narrativos, nombres y descripción de los indicadores; así como supuestos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico |  | -Formato PBRPGMIDRP002 de la Matriz de Indicadores para Resultados. -Formato PRBRREP014 de las Fichas Técnicas del Programa 1S043B1. |  | 100 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte de la MIR, así como Fichas Técnicas del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se realizaron los ajustes pertinentes en los formatos de la MIR, así como Fichas Técnicas del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; así mismo se sometió a validación los citados documentos; siendo validados los mencionados formatos por parte del personal de la Secretaría de Hacienda.
14 | Media | Mejorar el Diagnóstico del Programa 1S043B1, complementa | Interinstitucional | 1.- Realizar ajustes. | Dirección de Economía Social. | 2026-01-03 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social" actualizado y validado por la Secretaría de Hacienda. |  | Documento del Diagnóstico del Programa 1S043B1 "Apoyo para el Fomento a la Economía Social". |  | 0 |  | Registro fuente interna, del periodo del año 2026. Ubicado en la carpeta de Reporte del Diagnóstico del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, correo electrónico: luis.ochoa@chihuahua.com.mx. Director de Economía Social. Número telefónico: 6144423300. |  | Se está revisando la literatura acerca de los mecanismos de intervención en la solución del tipo de problemática específica, además se está aplicando la Metodología de Marco Lógico y lineamientos normativos; así mismo se están llevando a cabo las adecuaciones que emitió el personal de la Instancia Técnica Evaluadora., con la finalidad de someter a validación el Diagnóstico del Programa presupuestario "1S043B1 - Apoyo para el Fomento a la Economía Social"; ante la Secretaría de Hacienda.
Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez | [12 empty] | Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento