## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [10 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS001
AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL | [7 empty] | Clave |  | 2E002C1
Dependencia y/o Entidad |  | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA |  | Clave | 301 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2025 |  |  | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de las personas justiciables que acuden a solicitar los servicios institucionales en el estado de Chihuahua. | [7 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-01-13 10:27
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar |  | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias
1 | Alta | Fortalecer los apartados de Antecedentes y Definición del Problema del Diagnóstico del Programa con el fin de actualizar la información con respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados. | Específico | 1. Mesas de trabajo. 2. Actualización documento diagnostico. 3. Validar el documento diagnostico. 4. Publicar el documento diagnostico. |  | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Contar con un diagnostico actualizado y documentado que permita concentrar la información contextual con respecto al Programa. |  | 1. Minutas. 2. Documento diagnostico. 3. Liga de publicación en la pagina web institucional.
2 | Alta | Incluir la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones en el Diagnóstico del Programa con el fin de coadyuvar a la planeación de acciones a partir de las poblaciones estimadas. | Específico | 1. Mesas de trabajo. 2. Actualización documento diagnóstico. 3. Validar el documento diagnóstico. 4. Publicar el documento diagnóstico. |  | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Contar con un diagnóstico que documente con claridad la información contextual mas relevante del Programa. |  | 1. Minutas. 2. Documento diagnóstico. 3. Liga de Publicación en la pagina web institucional.
3 | Alta | Desarrollar una estrategia de cobertura para la atención de la demanda de servicios con el fin de fortalecer la planeación de acciones del Tribunal Superior de Justicia. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación interinstitucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. |  | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Contar con un método claro que estime la demanda de servicios que enfrentará el Tribunal Superior de Justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de coordinación trimestral. 5. Documento de estrategia de cobertura.
4 | Alta | Actualizar la MIR del Programa con el fin de fortalecer el diseño del Programa. | Específico | 1. Actualización de la MIR, conforme a PAE 2025. 2. Elaboración de ficheros de indicadores. |  | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Tener mayor claridad en los objetivos e indicadores en cada nivel de la MIR. |  | 1. Reporte de MIR 2026. 2. Documento diagnóstico.
5 | Alta | Elaborar un documento que defina y documente las actividades institucionales que se han formalizado con otras instancias para fortalecer las acciones de impartición de justicia. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación institucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. |  | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Potenciar la colaboración interinstitucional en favor de la impartición de la justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de Coordinación trimestral. 5. Documento de actividades interinstitucionales.
6 | Alta | Elaborar un documento que describa las acciones que se han implementado para promover la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación interinstitucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. |  | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Impulsar la implementación de la perspectiva de genero y el enfoque de derechos humanos en la impartición de justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de coordinación trimestral . 5. Documento de transversalización de perspectiva de genero y derechos humanos.
Lic. Carlos Alberto De Lascuráin Ochoa | [8 empty] | Lic. Karla Gabriela Palma Rivera
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [8 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento
Lic. Marcela Herrera Sandoval
Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad