## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL | [9 empty] | Clave |  | 2E002C1
Dependencia y/o Entidad |  | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA |  |  |  |  | Clave | 301 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de las personas justiciables que acuden a solicitar los servicios institucionales en el estado de Chihuahua. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-04-09 10:20
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Fortalecer los apartados de Antecedentes y Definición del Problema del Diagnóstico del Programa con el fin de actualizar la información con respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados. | Específico | 1. Mesas de trabajo. 2. Actualización documento diagnostico. 3. Validar el documento diagnostico. 4. Publicar el documento diagnostico. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un diagnostico actualizado y documentado que permita concentrar la información contextual con respecto al Programa. |  | 1. Minutas. 2. Documento diagnostico. 3. Liga de publicación en la pagina web institucional. |  | 40 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | En la Dirección de Programación y Presupuesto se estuvo trabajando con la actualización del documento diagnostico incorporando todas las observaciones que derivaron del Prorgama Anual de Evaluación 2025. Se sostuvo una reunión de coordinación con la Dirección de Proyectos e Innovación y el siguiente paso de este documento será que se trabaja en conjunto para su fortalecimiento, como evidencia se pone el documento diagnóstico preliminar actualizado y la minuta.
2 | Alta | Incluir la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones en el Diagnóstico del Programa con el fin de coadyuvar a la planeación de acciones a partir de las poblaciones estimadas. | Específico | 1. Mesas de trabajo. 2. Actualización documento diagnóstico. 3. Validar el documento diagnóstico. 4. Publicar el documento diagnóstico. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un diagnóstico que documente con claridad la información contextual mas relevante del Programa. |  | 1. Minutas. 2. Documento diagnóstico. 3. Liga de Publicación en la pagina web institucional. |  | 40 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | En la Dirección de Programación y Presupuesto se estuvo trabajando con la actualización del documento diagnostico incorporando todas las observaciones que derivaron del Prorgama Anual de Evaluación 2025. Se sostuvo una reunión de coordinación con la Dirección de Proyectos e Innovación y el siguiente paso de este documento será que se trabaja en conjunto para su fortalecimiento, como evidencia se pone el documento diagnóstico preliminar actualizado y la minuta.
3 | Alta | Desarrollar una estrategia de cobertura para la atención de la demanda de servicios con el fin de fortalecer la planeación de acciones del Tribunal Superior de Justicia. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación interinstitucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un método claro que estime la demanda de servicios que enfrentará el Tribunal Superior de Justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de coordinación trimestral. 5. Documento de estrategia de cobertura. |  | 10 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | En la Dirección de Programación y Presupuesto sostuvo una reunión de coordinación con la Dirección de Proyectos e Innovación y se determinó lo siguiente: En la Dirección de Programación y Presupuesto se elaborarán formatos para llevar a cabo reuniones con las áreas, principalmente con los institutos, a fin de identificar las necesidades relacionadas con su demanda y cobertura. Asimismo, se documentará el proyecto CONADIS dentro de este rubro, en el cual se están atendiendo las necesidades de los distritos foráneos.
4 | Alta | Actualizar la MIR del Programa con el fin de fortalecer el diseño del Programa. | Específico | 1. Actualización de la MIR, conforme a PAE 2025. 2. Elaboración de ficheros de indicadores. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Tener mayor claridad en los objetivos e indicadores en cada nivel de la MIR. |  | 1. Reporte de MIR 2026. 2. Documento diagnóstico. |  | 70 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | La MIR ya se encuentra actualizada conforme a las observaciones derivadas de la evaluación 2025, siendo la MIR 2026 el medio de verificación correspondiente. Asimismo, dentro del Documento Diagnóstico se incluye el fichero que contiene la información de cada uno de los indicadores, solo restaría la validación final del fichero contenido para contar con su cumplimiento.
5 | Alta | Elaborar un documento que defina y documente las actividades institucionales que se han formalizado con otras instancias para fortalecer las acciones de impartición de justicia. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación institucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Potenciar la colaboración interinstitucional en favor de la impartición de la justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de Coordinación trimestral. 5. Documento de actividades interinstitucionales. |  | 10 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Se llevo a cabo una reunión de coordinación en la que se definió lo siguiente: En la Dirección de Programación y Presupuesto se elaborarán los formatos para el reporte de la información de cada una de las áreas, tomando en consideración lo publicado en el portal institucional. Asimismo, se identifican como proyectos: Justicia Itinerante y Soy Legal.
6 | Alta | Elaborar un documento que describa las acciones que se han implementado para promover la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación interinstitucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Impulsar la implementación de la perspectiva de genero y el enfoque de derechos humanos en la impartición de justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de coordinación trimestral . 5. Documento de transversalización de perspectiva de genero y derechos humanos. |  | 10 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Se llevó a cabo una reunión de coordinación donde se estableció lo siguiente: En la Dirección de Programación y Presupuesto se elaborarán los formatos para el reporte de la información de cada una de las áreas, tomando en consideración la información publicada en el portal institucional.
Lic. Carlos Alberto De Lascuráin Ochoa | [12 empty] | Lic. Karla Gabriela Palma Rivera
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento