## 1ER REPORTE 2023
CONVENIO CELEBRADO EL 09 DE FEBRERO DE 2023
PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023
| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
CLAVE MPIO. | [10 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100295 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PRÁXEDIS GINER Y CALLE IGNACIO ALDAMA | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 1788210 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 1768.9 | 0% | 0%
MUNICIPIO: ALLENDE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 2.1 | 20300337 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LAS CALLES MARIANO AZUELA Y CARLOS MONTOYA DEL KM 0+008 AL KM 0+029 | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 119880 | AD | 119880 | N/A | EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, GENARO LUJAN BAILON, RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 105 | 100% | 100% | SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 3.1 | 20400373 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE MINA STA RITA ENTRE CALLE MINA VIEJA Y CALLE MINA CABADEÑA | AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO | 52447.5 | C | 52447.5 | 35 | DISEÑO Y CONSTRUCCION | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 118.5 | 0% | 0%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 4.1 | 20500310 | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EJIDO ENTRE CALLE GUANAJUATO N. Y CALLE DURANGO. | ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN | 1655842.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 1880 | 0% | 0%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 5.1 | 20600305 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 33 ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 5 SAN GERÓNIMO Y CALLE CRUZ BACA DEL KM 0+129 AL KM 0+195, EN AMBOS SENTIDOS. | BACHINIVA, BACHINIVA | 207292.5 | AD | N/A | N/A | ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS | M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 851.8 | 40% | 40%
MUNICIPIO: BALLEZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 6.1 | 20700796 | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+032 AL KM 0+040 | BALLEZA, LA MAGDALENA | 147352.5 | C | 147352.5 | PMB-20700796PR-BA04-2023 | RAFAEL VILLESCAS SALINAS | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL M2 BANQUETAS | 119.70 31.50 31.50 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: BOCOYNA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 7.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+188.1 AL KM 0+222.34 | BOCOYNA, SAN JUANITO | 202297.5 | C | 202297.5 | MB-LP01-PIIPE/2023 | ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 205.44 | 50% | 50%
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 8.1 |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE AQUILES SERDÁN CUERPO SUR-NORTE. | BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN | 292207.5 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE ¼", INCLUYE REBACHEO | 1799.31 | 0% | 0% | OBRA POR INCIAR
MUNICIPIO: CAMARGO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 9.1 | 21101105 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. JESÚS GARCÍA, ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. 2 DE ABRIL | CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO | 1703295 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4CM ESPESOR | 4795.44 | 0% | 0% | AUN NO SE REALIZA EL PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: CARICHÍ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | 10.1 | 21200572 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+081.98 AL KM 0+091.98 | CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES | 69930 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 84 | 0% | 0%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 11.1 |  | REHABILITACIÓN DE CALLE ANÁHUAC ENTRE CALLES OCAMPO Y CASAS GRANDES. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 826672.5 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 9975 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 12.1 | 21910617 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA / MIGUEL AHUMADA-CHIHUAHUA / AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. DESARROLLO A AV. DIVISIÓN DEL NTE EN AMBOS SENTIDOS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1895391.46 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA | 7477 | 0% | 0% | ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 12.2 | 21910618 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN PERIF. DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO A AV. CIRCUITO UNIVERSITARIO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2737759.5 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA | 10800 | 0% | 0% | ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 12.3 | 21910619 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN VIALIDAD LOS NOGALES DESDE AV. TECNOLÓGICO A C. MONTE EVEREST, EN CUERPO SUR | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2129264.85 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA | 8400 | 0% | 0% | ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 12.4 | 21910620 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 0+000 AL KM 5+400 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1955107.94 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA | 7712.6 | 0% | 0% | ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 12.5 | 21910621 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+300 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1774473.75 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA | 7000 | 0% | 0% | ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 13.1 | 22000497 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROFA. ESTHER REY 0+033 HASTA 0+034 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 7492.5 | AD | N/A | N/A | DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 5 | 0% | 0% | NINGUNA
MUNICIPIO: CORONADO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 14.1 | 21400237 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 HASTA EL KM 0+050 | CORONADO, ITURRALDE | 144855 | AD | N/A | N/A | NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 140 | 20% | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DELSOTOL | 15.1 | 21500227 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE DEL PILAR A LA CALLE DELICIAS | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 242257.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 303 | 0% | 0% | POR INICIAR
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.1 | 21701985 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. QUINTA / DEL ÁRBOL ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.2 | 21701986 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. SÉPTIMA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.3 | 21701987 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. NOVENA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.4 | 21701988 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. NOVENA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.5 | 21701989 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 11ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO. I. MADERO. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.6 | 21701990 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 11ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.7 | 21701991 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.8 | 21701992 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.9 | 21701993 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.1 | 21701994 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.11 | 21701995 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DECIMOSÉPTIMA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.12 | 21701996 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 19ª. ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 315636.1 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.13 | 21701997 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FÉLIX U. GÓMEZ Y C. 24ª DEL KM 0+040 AL 0+186.04 | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 559229.79 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 1701.88 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.14 | 21701998 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. ALDAMA Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ. | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 380674.59 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 1162 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.15 | 21701999 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 9 ENTRE AV. JUÁREZ Y AV.MORELOS 0+000 KMS AL 0+119 KMS | CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN | 2201923.87 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR | 1821.89 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.16 | 21702000 | PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 9 Y AV.CUAUHTÉMOC. | CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN | 612418.21 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR | 534.03 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.17 | 21702001 | PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN C. 7 Y AV.CUAUHTÉMOC. | CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN | 913846.75 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR | 491.25 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.18 | 21702002 | PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN C. 12 Y AV.CUAUHTÉMOC. | CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN | 312776.83 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR | 156 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.19 | 21702003 | RECARPETEO DE LA C. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE C. NOVENA Y CARRETERA ESTATAL CHIH. 27 EN SECCIONAL L. CÁRDENAS. | CUAUHTÉMOC, LAZARO CÁRDENAS | 392326.76 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 2.0 CM DE ESPESOR | 2000 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.2 | 21702004 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO STA MARÍA / AV. ALCALDES ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE CÉSAR CHAVIRA. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 7290706.17 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 7688.66 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.21 | 21702005 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 4116134.99 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 4960 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.22 | 21702006 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CIRUELOS ENTRE CALLE DE LOS TASCATES Y CALLE DE LOS TEPOZANES. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 586358.64 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 1750 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.23 | 21702010 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. GALEANA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 20 | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 401892.7 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR | 1190 | 0% | 0% | NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 17.1 | 21800250 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO CUAUHTÉMOC-CUSIHURIACHI-EL MIMBRE-SANTA RITA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+626. | CUSIHUIRIACHI, SANTA RITA | 82417.5 | AD | N/A | N/A | JACOB FHER PETERS. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 3756 | 0% | 0% | EN ESPERA DE MEZCLA ASFÁLTICA.
MUNICIPIO: DELICIAS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 18.1 |  | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. 16 SUR Y AV. RÍO CHUVISCAR (SENTIDO SUR-ORIENTE) | DELICIAS, DELICIAS | 1188810 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS | 2720.38 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 18.2 |  | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. NUESTRA GENTE Y P. DE LAS CUMBRES DEL KM 0+112 AL 0+665 (SENTIDO SUR-ORIENTE) | DELICIAS, DELICIAS | 1953045 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS | 4460.91 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 19.1 | 22200214 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CAMINO NONOAVA - EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DE TUTUACA DEL KM 0+000 AL KM 1+600 | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SANTA BÁRBARA DE TUTUACA | 59940 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 266.4 | 0% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE | 20.1 | 26400219 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN BARRIO BLANCO DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+018. | EL TULE, EL TULE | 99900 | C | 99900 | PMT-26400219PR-ADJDIR02-2023 | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE GUARICIÓN TRAPEZOIDAL | 55.80 36.00 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GALEANA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 21.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+280 Y EL KM 0+305 | GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA | 189810 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 200 | 0% | 0% | OBRA POR INCIAR
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 22.1 | 22500301 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 053 AL KM 0 + 067 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 112387.5 | AD | N/A | N/A | COMERCIAL DE GOMEZ FARIAS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 84 | 0% | 0% | NINGUNA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 23.1 | 22600220 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE P. MANUEL RAIGOZA ENTRE CALLE ESTEBAN MALDONADO M. Y CALLE BONIFACIA MIRAMONTES | GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS | 114885 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 1400 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: GUADALUPE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 24.1 | 22800273 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO Y LA AV.B.JUÁREZ DEL KM 0+050 AL KM 0+175. | GUADALUPE, GUADALUPE | 252247.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 500 | 0% | 0% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA Y PLANEACIÓN
MUNICIPIO: GUAZAPARES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 25.1 | 23000624 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+057 AL KM 0+063.20 | GUAZAPARES, TÉMORIS | 59940 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 31.5 | 0% | 0% | EN PROCESO DE ADJUDICACION
MUNICIPIO: GUERRERO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 26.1 | 23100948 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE DE CARRETERA GUERRERO-MATACHÍ A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+343 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 1115664.56 | C | 1115664.56 | 23100948 | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V. | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM | 2160.9 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 26.2 | 23100949 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE C.15A. A CALLE DECIMONOVENA / CALLE MONUMENTO | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 1305857.77 | C | 1305857.77 | 23100949 | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V. | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM | 2529.28 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 26.3 | 23100950 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL CRUCERO DE CALLE MANUEL SÁENZ TARANGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 67221.77 | C | 67221.77 | 23100950 | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V. | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM | 130.2 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 26.4 | 23100951 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MANUEL SÁENZ TARANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE RAMÍREZ DEL KM 0+000 A KM 0+029.68 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 168595.9 | C | 168595.9 | 23100951 | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V. | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM | 326.55 | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 27.1 | 23202058 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE GRAL. JUAN A. ALMAZÁN ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE SIN NOMBRE. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 374927.2 | C | 372902.54 | AO-808032983-E2-2023 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA | 221.63 60 | 100% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 27.2 | 23202059 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARIA AGUIRRE ENTRE CALLE BENITO QUIJANO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 651545.3 | C | 649982.75 | AO-808032983-E3-2023 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA | 330.54 30 | 100% | 0%
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 28.1 | 23300192 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPEDENCIA | HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN | 34965 | AD | N/A | N/A | CONCRETOS COPENABI | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 26 | 100% | 0%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 29.1 | 23400264 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+155 AL KM 0+171. | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 157342.5 | AD | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 96 | 0% | 0% | NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 30.1 |  | RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA - ASCENSIÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GALEANA DEL KM 0+060 AL 0+080. | JANOS, JANOS | 112387.5 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 285 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 31.1 | 23601190 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE ÁNGEL FLORES Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 449590.96 | AD | 400124.48 | OP/03/FOFIR/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CARPETA ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 729.3 | 20% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 31.2 | 23601191 | RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE FEB. | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 134824.04 | AD | 127805.9 | OP/04/FOFIR/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 842.4 | 20% | 0%
MUNICIPIO: JUÁREZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 32.1 | 23708659 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA MORELIA TRAMO: AV. TECNOLÓGICO A CALLE BALCÓN DE LA NUBE | JUÁREZ, JUÁREZ | 11588202.08 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 23681.47 | 0% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 32.2 | 23708660 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: AV. LÓPEZ MATEOS A BLVRD. MUNICIPIO LIBRE | JUÁREZ, JUÁREZ | 12317900.64 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 23960.99 | 0% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 32.3 | 23708661 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA HERMANOS ESCOBAR TRAMO: DE AV. PLUTARCO ELÍAS A AVENIDA DEL CHARRO | JUÁREZ, JUÁREZ | 5465752.96 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 11779.64 | 0% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 32.4 | 23708662 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA SAN BERNARDO TRAMO: DE BLVRD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES A C. CAM. ORTÍZ RUBIO | JUÁREZ, JUÁREZ | 3834904.32 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 8264.88 | 0% | 0%
MUNICIPIO: JULIMES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 33.1 | 23800276 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. CORONEL L. MONTOYA, CALLE GUERRERO ENTRE C. JUÁREZ Y C. SIN NOMBRE, CALLE CORONEL L. MONTOYA ENTRE C. JUÁREZ Y C. PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE ALDAMA ENTRE C. HIDALGO Y C. PROF. JORGE MENDOZA | JULIMES, JULIMES | 154845 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 1040 | 0% | 0% | LA OBRA ACTUALMENTE NO HA COMENZADO, PERO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EJECUTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE
MUNICIPIO: LA CRUZ
| MUNICIPIO DE LA CRUZ | 34.1 | 21600237 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN SAN RAFAEL DEL KM. 0+000 AL KM 0+032. | LA CRUZ, SAN RAFAEL | 162337.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 196 | 0% | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
MUNICIPIO: ALDAMA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 35.1 |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JAIME VILLEGAS DEL KM 0+035 AL KM 0+175, INCLUYE GUARNICIONES | ALDAMA, CHIHUAHUA | 397102.5 | AD | N/A | N/A | PAVIMENTACIONES SOTO | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3 CM ML GUARNICIONES | 1204.61 186.17 | 0% | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
MUNICIPIO: LÓPEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 36.1 | 23900262 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+042 AL KM 0+053 | LÓPEZ, LÓPEZ | 84915 | AD | N/A | N/A | DISHA AGRICOLA Y/O MARIA NALLELIBBE AVES DURAN | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 85 | 0% | 0%
MUNICIPIO: MADERA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 37.1 | 24000515 | SOBRECARPETA EN CALLE FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE LA CALLE PRIMERA Y LA CALLE QUINTA | MADERA, MADERA | 538845.53 | AD | N/A | N/A | MATERIALES GÓMEZ FARÍAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V. | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR | 1563.39 | 0% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 37.2 | 24000516 | SOBRECARPETA EN CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA | MADERA, MADERA | 347766.97 | AD | N/A | N/A | MATERIALES GÓMEZ FARÍAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V. | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR | 1009 | 0% | 0%
MUNICIPIO: MAGUARICHI
| MUNICIPIO DE MAGUARICHI | 38.1 | 24100335 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, EN TRAMO KM 0+733 AL KM 0+735 | MAGUARICHI, MAGUARICHI | 24975 | C | 24704.1 | 2023-2K159D1-A-11747 | CONSTRUCCIONES NATECHI, S.A. DE C.V. | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 10.81 | 20% | 0%
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | 39.1 | 24200232 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUARTA | MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES | 32483.75 | AD | N/A | N/A | PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 76 | 0% | 0% | TODAVIA NO SE HAN HECHO LOS PAGOS DE LOS MATERIALES Y PAGOS DE MANO DE OBRA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | 39.2 | 24200233 | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (BANQUETAS) DEL KM 0+131 AL 0+230.5 | MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES | 59923.75 | AD | N/A | N/A | PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR | 166.5 | 0% | 0% | TODAVIA NO SE HAN HECHO LOS PAGOS DE LOS MATERIALES Y PAGOS DE MANO DE OBRA
MUNICIPIO: MATACHÍ
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 40.1 | 24300232 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+125 AL KM 0+128 | MATACHÍ, EJIDO BUENAVISTA | 24975 | AD | N/A | N/A | FERREMATERIALES ROMERO | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 16 | 0% | 0%
MUNICIPIO: MATAMOROS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 41.1 |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE DEL CONSULADO DEL KM 0+172 AL 0+183 | MATAMOROS, MATAMOROS | 69930 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 79 | 0% | 0% | ESTA EN RESPUESTA DE MODIFICACION DE MATERIAL
MUNICIPIO: MEOQUI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 42.1 | 24500899 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE M. ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+050 AL KM 0+200 | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 549450 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 917 | 0% | 0% | ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION
MUNICIPIO: MORELOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 43.1 | 24600666 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+022 AL KM 0+023. | MORELOS, MORELOS | 9990 | AD | N/A | N/A | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS S DE R.L DE C.V. | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 6.4 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 44.1 | 24800509 | REHABILITACIÓN DE CARRETERA SOTO MÁYNEZ-NAMIQUIPA-BUANAVENTURA ENTRE CALLE SÉPTIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+030 AL KM. 0+751. | NAMIQUIPA, EL TERRERO | 721777.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 5780 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: NONOAVA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 45.1 | 24900332 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+031 AL KM 0+041 | NONOAVA, NONOAVA | 77422.5 | AD | N/A | N/A | ADRIAN ROMERO MORENO | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 100 | 20% | 20%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 46.1 | 25001111 | RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+061 Y CALLE VICENTE GUERRERO. | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 2245252.5 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 8108.55 | 0% | 0% | LA OBRA SE REALIZARA POR MEDIO DE LICITACIÓN PÚBLICA
MUNICIPIO: OCAMPO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 47.1 | 25100423 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN TRAMO KM 0+358 AL KM 0+383. | OCAMPO, HUEVACHI | 67432.5 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 75 | 0% | 0% | LA OBRA ESTA POR INICIAR
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 48.1 | 25300278 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE VICTORIA | PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO. | 1103895 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR | 1978 | 0% | 0% | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 49.1 | 25400256 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CARRETERA CAMPO 67/ CARRETERA CAMPO 66 / CARRETERA CAMPO 71 ENTRE CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN-OJO DE LA YEGUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 9+670 | RIVA PALACIO, CAMPO SETENTA Y UNO (LAS LAJAS) | 569430 | AD | N/A | N/A | ABRAM FEHR FEHR, JACOBO FEHR PETERS | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 67690 | 15% | 3%
MUNICIPIO: ROSALES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 50.1 | 25500320 | NIVELACIÓN DE VIALIDAD PRINCIPAL DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+343 | ROSALES, BARRANCO BLANCO | 576922.5 | AD | N/A | N/A | ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 2759.6552 | 40% | 39%
MUNICIPIO: ROSARIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 51.1 |  | PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 HASTA EL KM 0+035 | ROSARIO, SAN JAVIER | 34965 | AD | N/A | N/A | FRANCISCO JAVIER PRIETO TERRAZAS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 33 | 10% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 51.2 |  | PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+035 HASTA EL KM 0+040 | ROSARIO, SAN JAVIER | 22477.5 | AD | N/A | N/A | FRANCISCO JAVIER PRIETO TERRAZAS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 21 | 10% | 0%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 52.1 | 25800246 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. PRIV. NIÑOS HÉROES | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS | 258090.94 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CM DE ESPESOR | 340.85 | 0% | 0% | ESTA POR INICIAR
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 53.1 | 25900221 | REHABILITACIÓN DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CRUZADA DE FELIPE ÁNGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+017. | SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO | 44955 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 33 | 0% | 0%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 54.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CAMINO AL BARRIO DE BELLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+014 AL KM 0+031 | SAN FRANCISCO DE BORJA, TEPORACHI | 72427.5 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 68 | 0% | 0% | OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 55.1 | 26000222 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE 21 DE MARZO/C. CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALIFORNIA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 44955 | AD | N/A | N/A | LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA | M2 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 77.53 | 50% | 50%
MUNICIPIO: SATEVÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 56.1 | 26100439 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE OÑATE ENTRE CALLE GRAL. FIDEL ÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+025 AL KM 0+048 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 227272.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 198 | 0% | 0%
MUNICIPIO: SAUCILLO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 57.1 | 26200659 | SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA EJIDO GREGORO GARSIA ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y C.PINO | SAUCILLO, SAUCILLO | 187976.68 | AD | N/A | N/A | ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR | 505 | 0% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 57.2 | 26200660 | SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 0+073 | SAUCILLO, SAUCILLO | 269065.82 | AD | N/A | N/A | ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR | 728 | 0% | 0%
MUNICIPIO: URIQUE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 58.1 | 26501077 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE SAGAS DEL KM 0+007 AL KM 0+087 | URIQUE, URIQUE | 59940 | C | 59940 | 26501077 | ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 48 | 30% | 0%
MUNICIPIO: URUACHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 59.1 | 26600502 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+050 AL KM 0+061 | URUACHI, URUACHI | 32467.5 | AD | N/A | N/A | FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAHTEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 55 | 100% | 100%
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 60.1 | 26700292 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+98.55 AL KM 0+121.89. | VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA | 124875 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 210.1 | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: GUACHOCHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 61.1 | 22701641 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE 6 DE ENE Y CALLE LEÓN RUIZ. DEL KM. 0+056 AL KM. 0+066. | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 349650 | AD | NA | NA | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR | 234.34 23.72 23.72 | 0% | 0% | LA OBRA DIO INICIO EL 27 DE MARZO 2023
MUNICIPIO: OJINAGA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 62.1 | 25200790 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TERCERA DE C. DE LA JUVENTUD A AV. CUAUHTÉMOC | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 2784712.5 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 2227 | 0% | 0% | EN PROCESO DE LICITACIÓN