## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 11 DE FEBRERO DE 2025 124.1 MDP
QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026
0
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100318 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COSTA RICA ENTRE BLVD. GÓMEZ MORÍN Y CALLE CHIHUAHUA | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 372127.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERYMI CONSTRUCCIONES .A DE C.V | 536.01 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.2 | 20100319 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JIMÉNEZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE COSTA RICA, EN TRAMOS AISLADOS | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 364635 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERYMI CONSTRUCCIONES .A DE C.V | 735.44 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.1 | 20500360 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+091 AL KM 0+208 | ASCENSIÓN, GUADALUPE VICTORIA | 994005 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTURA ASMAJA | 900 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.2 | 20500359 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y C. HIDALGO DEL KM 0+011 AL KM 0+035 A 180 MTS. DE PEMEX | ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA | 309690 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTURA ASMAJA | 310 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: BOCOYNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 3.1 | 20901379 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE TEPORACA Y C. CUARTA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 0+109 Y DEL KM 0+119 AL KM 0+226 | BOCOYNA, SAN JUANITO | 48451.5 | CONTRATO | 48451.5 | 20901379 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V. | 34.73 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 3.2 | 20901380 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL/C. TERCERA ENTRE CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ Y CALLE FCO. I. MADERO, EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYNA, SAN JUANITO | 34885.08 | CONTRATO | 34885.08 | 20901380 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V. | 24.95 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 3.3 | 20901381 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MAURICIO CORREDOR, EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYNA, SAN JUANITO | 26553.42 | CONTRATO | 26553.42 | 20901381 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V. | 19 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 3.4 | 20901382 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE MARIANO IRIGOYEN Y CALLE FCO. I MADERO EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYNA, SAN JUANITO | 52447.5 | CONTRATO | 52447.5 | 20901382 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V. | 37.65 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 4.1 | 21300499 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1415786.45 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | GILBERTO SALCIDO PONCE | 1960 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 4.2 | 21300500 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 420 MTS AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1250094.65 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | GILBERTO SALCIDO PONCE | 1560 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 4.3 | 21300501 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ESQUER ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 360 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1100348.9 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | GILBERTO SALCIDO PONCE | 1400 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 4.4 | 21300502 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE VICTORIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 2235137.38 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | GILBERTO SALCIDO PONCE | 2800 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 4.5 | 21300503 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE NIÑOS HÉROES Y CALLE JALISCO DEL KM 0+252 AL 0+437 A 150 MTS DE LA UNIVERIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1191432.62 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | GILBERTO SALCIDO PONCE | 1295 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 4.6 | 21300504 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE OJINAGA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+700 A 250 MTS DE CAPILLA SAN JUAN DE LOS LAGOS | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1056442.5 | CONTRATO | 1056442.5 | CGOP-PAV/2025-001 | DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 4900 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFALTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHíNIPAS | 5.1 | 22000517 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+064 AL KM 0+071, A 148 MTS. DE UNIDAD DEPORTIVA | CHíNIPAS CHíNIPAS | 64935 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | FERRETERARIA MARTINEZ | 42 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | 6.1 | 21500232 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 29970 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | PENDIENTE | 200 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | 6.2 | 21500233 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 22477.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | PENDIENTE | 200 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: DELICIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 7.1 | 22101856 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. VIGÉSIMA OTE. ENTRE CALLE 12 OTE Y CALLE 18 OTE. Y CALLE 15 OTE, ENTRE AV. VIGÉSIMA OTE. Y AV. 18A OTE. DEL KM 0+000 AL 0+107 (CUERPO OESTE) | DELICIAS, DELICIAS. | 2185319.62 | CONTRATO | 2145851.93 | LO-67-223-808021998-N-2-2025 | ING. ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO | 6080 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 7.2 | 22101857 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRIMERA NTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS NTE. Y AV. RÍO CHUVISCAR | DELICIAS, DELICIAS. | 1052871.1 | CONTRATO | 1032547.39 | LO-67-223-808021998-N-1-2025 | ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | 2567.26 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 7.3 | 22101858 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN DOS TRAMOS DE LA CIUDAD. TRAMO 1: AV. 3A OTE. ENTRE AV. RÍO FLORIDO OTE. Y AV. AGRICULTURA OTE, TRAMO 2: CALLE 5A OTE. ENTRE AV. AGRICULTURA OTE. Y AV. 4A. OTE. | DELICIAS, DELICIAS. | 1818180 | CONTRATO | 1752036.23 | LO-67-223-808021998-N-3-2025 | MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4261.89 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 8.1 | 22200221 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+035 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO) | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO | 317182.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MARIO SOLIS RODRIGUEZ, COMERCIALIZADORA ERRAM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNORAGA EL ALAMO S.A. DE C.V. | 350 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 9.1 | 23300197 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+033 A 60 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR | HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN | 89910 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 42475.49 | DOPM-RVPE-01-2025 | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI | 74 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | UNA PARTE DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE REALIZO POR CONTRATO Y LA OTRA FUE POR LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MUNICIPIO: GALEANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 10.1 | 22300286 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA / BUENAVENTURA-GALEANA / FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+076 AL KM 0+276. A 100M DEL SUPER UNO | GALEANA, LEBARON | 97402.5 | CONTRATO | 97402.5 | 22300286/PR/2025 | PEDRO ANTONIO ARRAS MARMOLEJO | 1850 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 10.2 | 22300287 | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+345 AL KM 6+245, A 1,300 METROS DE ACADEMIA LIBERTAD Y PAZ | GALEANA, LA ANGOSTURA | 137362.5 | CONTRATO | 137362.5 | 22300287/PR/2025 | PEDRO ANTONIO ARRAS MARMOLEJO | 190 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: GRAN MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 11.1 | 22600224 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATÍAS PORTILLO CASTILLO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS DE CARRETAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+065, A 225 MTS DE LA PLAZA DE TOROS JESÚS "EL CIEGO" MUÑOZ | GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS | 244755 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 585 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 12.1 | 23500366 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA-ASCENSIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+035 | JANOS, JANOS | 182317.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 300 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 12.2 | 23500367 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA AGUA PRIETA - ASCENSIÓN DEL KM 0+036 AL KM 0+054.8 | JANOS, JANOS | 159840 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 263 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 13.1 | 23601257 | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE REV. PROLETARIA | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 686313 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 672603.29 | OP/06-24-27/2025 | ING. OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 2138.92 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 13.2 | 23601258 | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE CHE GUEVARA | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 213786 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 211217.97 | OP/05-24-27/2025 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 750 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 13.3 | 23601259 | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GRAL.NICOLÁS FERNÁNDEZ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+044 | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 183816 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 182625.32 | OP/04-24-27/2025 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 645 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 13.4 | 23601260 | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ M. CORDERO ENTRE CALLES A. CORRALES Y MARTÍN LÓPEZ DEL KM 0+055 AL KM 0+110 Y DE CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLES ING. OLVERA Y ANDRÉS LUJÁN DEL KM 0+039 AL KM 0+045 Y DEL KM 0+056 AL KM 0+083 | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 249750 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 246628.06 | OP/03-24-27/2025 | GRUPO 3G TERRACERÍAS Y CONCRETO, S. DE R.L. DE C.V. | 880 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 13.5 | 23601261 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. ACOSTA RIVERA Y FONDO DE CALLE, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, A 320 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL 21 DE MARZO | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 528054.78 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 517419.77 | OP/01-24-27/2025 | ING. OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 787.20 199.60 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 13.6 | 23601262 | REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE IGNACIO CAMARGO Y AV. JUÁREZ | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 338577.72 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 331915.1 | OP/02-24-27/2025 | ING. OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 1316.2 | M2 DE REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 14.1 | 23800294 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE BRAVO ENTRE C. PROFESOR MENDOZA Y C. JUAREZ; CALLE GUERRERO ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. CORONADO, A 6 METROS DEL PARQUE DE BEISBOL MARCO VALDEZ BUGARINI; CALLE HIDALGO ENTRE C. ESCOBEDO Y C. OJINAGA | JULIMES, JULIMES | 224775 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 1100 | M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 14.2 | 23800295 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JIMÉNEZ/CALLE SÉPTIMA/CARR. ESTATAL JULIMES - EL CARRIZO/CAM. DE JULIMES ENTRE CALLE PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE A 40 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. | JULIMES, EL CARRIZO | 107392.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 520 | M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 15.1 | 23900279 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. PDTE. LÓPEZ MATEOS Y C. PDTE. MIGUEL DE LA MADRID DEL KM 0+054 AL KM 0+067 | LÓPEZ, LÓPEZ | 34965 | ADMINISTRACION DIRECTA | 19140 | C-DOPMRVPE-08039006-2025 | C. ALFONZO ENRIQUE IV OLIVAS RUBIO | 37.5 | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICAMENTE Y OPERANDO SE TERMINO EL 14 DE MAYO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 15.2 | 23900280 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE VICTORIA ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO NTE. Y CALLE 5 DE MAYO NTE. DEL KM 0+000 AL KM 0+009 | LÓPEZ, LÓPEZ | 62437.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | 28710 | C-DOPMRVPE-08039001-2025 | C. ALFONZO ENRIQUE IV OLIVAS RUBIO | 60 M2 | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE
MUNICIPIO: MATACHÍ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHÍ | 16.1 | 24300235 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE , DEL KM 0+000 AL KM 0 + 008, A 332 MTS DE PLAZA PRINCIPAL TEJOLOCACHI | MATACHÍ, TEJOLOCACHI | 97402.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | 97402.5 | N/A |  | 75 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MEOQUI
PRESIDENCIA MUNCIPAL DE MEOQUI | 17.1 | 24500933 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DIEGO LUCERO ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NTE. Y DIEGO LUCERO Y DE CALLE TOMOCHI ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y AV. RIO SAN PEDRO | MEOQUI, MEOQUI | 383802.42 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 366521.26 | MMOP-AD-PIIPF01/2025 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 870 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 17.2 | 24500934 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RAMIRO SOLIS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA | MEOQUI, MEOQUI | 544455 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 544455 | MMOP-AD-PIIPF02/202 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 911.44 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNCIPAL DE MEOQUI | 17.3 | 24500935 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JÓVENES VANGUARDISTAS DEL KM 0+000 AL KM 0+032, A 5 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SIGLO XX | MEOQUI, MEOQUI | 288025.08 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 288025.08 | MMOP-AD-PIIPF03/2025 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 451 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORIS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 18.1 | 24700432 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+019 AL KM 0+619, A 90.00 M DE PARQUE LA PALMA (TRAMOS AISLADOS) | MORIS, MORIS | 52447.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 62 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NONOAVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 19.1 | 24900340 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+032, A 90 MTS. DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL | NONOAVA, NONOAVA | 132367.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ADRIAN ROMERO MORENO | 160 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 20.1 | 25100431 | EMBOQUILLADO DE CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+025, A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211 | OCAMPO, OCAMPO | 24975 |  |  |  |  | 100 | M2 DE EMBOQUILLADO DE CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRÁULICO |  |  | EL RECURSO SE REINTEGRARA A LA FEDERACIÓN
PRESIDENCA MUNICIPAL DE OCAMPO | 20.2 | 25100432 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+026 (A 258 MTS LINEALES DEL ESTADIO DE BÉISBOL ) | OCAMPO, LA CASITA | 34965 |  |  |  |  | 57.97 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO |  |  | EL RECURSO SE REINTEGRARA A LA FEDERACIÓN
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 21.1 | 25400271 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+082, A 165 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIVA PALACIO, RIVA PALACIO | 337162.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MARIO SOLIS RODRIGUEZ, ANGELINA LOPEZ JAQUEZ | 287 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 21.2 | 25400272 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA CAMPO 74-LA NUEVA PAZ, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, A 100 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA NUEVA PAZ | RIVA PALACIO, LA NUEVA PAZ | 651847.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | RENE DAVID RAMOS BREACH | 17434 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 22.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CENTRAL, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 15 MTS DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | ROSALES, ORINDA | 382117.5 |  |  |  |  | 600 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA |  |  | SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 22.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+024 (A 80 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | ROSALES, ORINDA | 249750 |  |  |  |  | 352.05 | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  | SIN DATOS
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 23.1 | 25900233 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA EL GRANILLO-I GRIEGA-SAN FRANCISCO DEL ORO/AV. BENITO JUÁREZ TRAMO DE CALLE METALÚRGICOS A CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+012 AL KM 0+037, A 100 MTS DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL HEROES DE LA DEMOCRACIA | SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO | 87412.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | DOPMRVPE-08059001-2025 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI | 18 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 24.1 | 26000248 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORONADO/CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+130 AL KM 0+150 | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 114885 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A de C.V. CONCRETOS NAVARRO | 108.06 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 24.2 | 26000249 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE SIN NOMBRE, A 20 MTS DEL ESTADIO DE LEON | SANTA BÁRBARA,SANTA BÁRBARA | 49950 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A de C.V. CONCRETOS NAVARRO | 63 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SATEVÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 25.1 | 26100457 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVÓ Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+000 AL KM 0+016.6 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ | 167332.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JOSE CARLOS PIÑON RAMIREZ | 152 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAUCILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 26.1 | 26200690 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PINO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN | SAUCILLO, SAUCILLO | 1133865 | CONTRATO | 1130622.27 | PMS-OPM-REPUVE-INV-004/2025 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1817 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: URUACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 27.1 | 26600529 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE FIN DE CALLE A CALLE CERRO DEL KM. 0+018 AL 0+033, A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ALBINO LÓPEZ CARRASCO 2213 | URUACHI, URUACHI | 52447.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | JOSE DE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ | 71 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 27.2 | 26600530 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+130 AL KM 0+260 EN TRAMOS AISLADOS, A 160 METROS DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA | URUACHI, URUACHI | 22477.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | JOSE DE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ | 152 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 28.1 | 25300287 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+030, A 114 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO | 167332.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 167332.5 | N/A | GCC | 240 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 28.2 | 25300288 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA AV. CDAD. JUÁREZ - EL PORVENIR ENTRE C. FERNANDO HONORABLE PERÉZ Y C. JUAN I. CEDILLOS DEL KM 0+000 AL KM 0+025 | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 99900 | CONTRATO | 99900 | OP/015/2025 | CONSTRUCCIONES BARRERA | 174.8 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 29.1 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+036.44 A KM 0+059.16 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 177322.5 |  |  |  |  | 247.05 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA |  |  | SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 29.2 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+059.16 AL KM 0+072.76 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 104895 |  |  |  |  | 145 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA |  |  | SIN DATOS
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 30.1 | 25001137 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 719197.6 | CONTRATO | 7136178.08 | OP2025-INV3REPUVE 73/2025 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 2424 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 30.2 | 25001138 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE MINERVA | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 168305.42 | CONTRATO | 167325.94 | OP2025-INV3REPUVE-74/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V. | 586.5 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 30.3 | 25001139 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN OTE. DEL KM 0+000 AL KM 0+113 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 563544.48 | CONTRATO | 555495 | OP2025-INV3REPUVE-75/2025 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 1950 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 30.4 | 25001140 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ KM 0+000 AL KM 0+080 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 472027.5 | CONTRATO | 468378.86 | OP2025-INV3REPUVE-764/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V. | 1600 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 30.5 | 25001141 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO IBARRA Y CALLE MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+580 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 1438560 | CONTRATO | 1438097.36 | OP2025-INV3REPUVE-77/2025 | NOHEMI CHAVEZ ROMERO | 4946.06 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 30.6 | 25001142 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA AV BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JUAN MATA ORTÍZ Y CALLE 6 DE MARZO DEL KM 0+000 AL KM 0+150 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 824175 | CONTRATO | 821213.95 | OP2025-INV3REPUVE 78/2025 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 2821.11 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 31.1 | 25200834 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. I. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A. Y EN C. 16A. ENTRE AV. I. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 3149347.5 | CONTRATO | 2783888.48 | LO-67-218-808052990-N-1-2025 | ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2626.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 31.2 | 25200835 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A. Y C. VIGÉSIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+074.70 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 1271227.5 | CONTRATO | 1071233.37 | LO-67-218-808052990-N-2-2025 | ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 971.1 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 32.1 | 21702121 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 70A. Y C. 82 1.5 DEL KM 0+000 AL KM 0+300 | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 3489007.5 | CONTRATO | 3489007.5 | MC-21702121-LP-2025 | MÁQUINAS FER S.A. DE C.V. | 2740.1 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 32.2 | 21702122 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJALVA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+178 AL KM AL 0+478, A 55 MTS DEL YONQUE RASCON | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2320177.5 | CONTRATO | 2320177.5 | MC-21702116-2417110-LP-2024 | ING . JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 2302.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.1 | 23708908 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCÍSCO TRAMO: DE C. CADMIO A C. CROMO | JUÁREZ, JUÁREZ | 3072652.91 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2940886.68 | OP-001-2025 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 5699.49 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.2 | 23708909 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. BARIO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCÍSCO | JUÁREZ, JUÁREZ | 663631.57 | LICITACIÓN PÚBLICA | 626831.28 | OP-001-2025-1 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 1214.81 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.3 | 23708910 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BARIO TRAMO: DE C. BEGONIAS A C. AMAPOLAS | JUÁREZ, JUÁREZ | 2865090.45 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2731358.81 | OP-001-2025-2 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 5136.6 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.4 | 23708911 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. VIOLETAS | JUÁREZ, JUÁREZ | 4470072.77 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4280394.69 | OP-001-2025-3 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 8295.48 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.5 | 23708912 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF.ª MARÍA MARTÍNEZ TRAMO: DE C. MAGNESIO A C.ANTIMONIO | JUÁREZ, JUÁREZ | 4951017.73 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4735443.33 | OP-001-2025-4 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 8547.75 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.6 | 23708913 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF.ª MARÍA MARTÍNEZ TRAMO: DE C. SANTOS DEGOLLADO A C. ORO | JUÁREZ, JUÁREZ | 2768556.82 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2644991.53 | OP-001-2025-5 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 5126.04 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.7 | 23708914 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. ACACIAS TRAMO: DE C. JUAN MATA ORTIZ A C. MELCHOR OCAMPO | JUÁREZ, JUÁREZ | 1559645.84 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1489661.43 | OP-001-2025-6 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 2886.99 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.8 | 23708915 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RONQUILLO TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE. | JUÁREZ, JUÁREZ | 2224513.16 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2124831.12 | OP-002-2025 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 4117.96 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.9 | 23708916 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. NIEVES ACOSTA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE. | JUÁREZ, JUÁREZ | 2355989.83 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2253287.13 | OP-002-2025-1 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 4366.91 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.1 | 23708917 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN MEDINA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE. | JUÁREZ, JUÁREZ | 2818438.2 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2693726.89 | OP-002-2025-2 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 5220.49 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.11 | 23708918 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO VARELA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE. | JUÁREZ, JUÁREZ | 2751360.86 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2625213.42 | OP-002-2025-3 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 4364.2 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.12 | 23708919 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. ANENECUILCO TRAMO: DE C. FRAY MARCOS DE NIZA A C. EUFEMIO ZAPATA | JUÁREZ, JUÁREZ | 1524431.12 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1459456.45 | OP-002-2025-4 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 1645.31 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.13 | 23708920 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. PAFOS TRAMO: DE C. ALGODONERO A BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN | JUÁREZ, JUÁREZ | 936916.35 | LICITACIÓN PÚBLICA | 896221.76 | OP-003-2025 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 926.26 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.14 | 23708921 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALGODONERO TRAMO: DE C. PAFOS A C. CEBOLLA | JUÁREZ, JUÁREZ | 3398784.89 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3272213.94 | OP-003-2025-1 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 3250.05 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.15 | 23708922 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. CAÑON DE URIQUE. TRAMO: DE P. SAUCILLO A CALLE AERONÁUTICA | JUÁREZ, JUÁREZ | 6352531.73 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6101878.84 | OP-003-2025-4 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 9362.02 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.16 | 23708923 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. BÁRBARA. TRAMO: DE AV. VÍA LÁCTEA A BLVD. ZARAGOZA | JUÁREZ, JUÁREZ | 2940665.77 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2812502.91 | OP-003-2025-2 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 5450.68 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 33.17 | 23708924 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. RIVERA PIEDRAS NEGRAS (AMBOS CUERPOS). TRAMO: DE CALLE RIVERA VERGEL A CALLE RIVERA DEL BRAVO. | JUÁREZ, JUÁREZ | 10157332.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 9737989.17 | OP-003-2025-3 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 17374.89 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.1 | 21911049 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 5872442 | LICITACIÓN PÚBLICA | 9886444.97 | 011/2025 | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | 19660 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.2 | 21911050 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1587757.77 | LICITACIÓN PÚBLICA | 9886444.97 | 011/2025 | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | 5315.56 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.3 | 21911051 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA/AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN Y AV LOS ARCOS, SEGUNDO Y TERCER CARRIL DE IZQUIERDA A DERECHA EN SENTIDO NORTE - SUR DEL CUERPO CENTRAL | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2437392.73 | LICITACIÓN PÚBLICA | 9886444.97 | 011/2025 | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | 8160 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.4 | 21911052 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C. 26A | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1949713.99 | INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES | 3091687.15 | 010/2025 | CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. | 6152 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.5 | 21911053 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 38 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1147186.01 | INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES | 3091687.15 | 010/2025 | CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. | 3619.76 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.6 | 21911054 | REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMON Y C.43 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1902781.22 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4755999.64 | 012/2025 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 6385.33 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.7 | 21911055 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE GRAHAM GREENE A LA AV HEMINGWAY (CARRILES CENTRAL Y DERECHO DEL SENTIDO ESTE A OESTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 565708.63 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4755999.64 | 012/2025 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1785 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 34.8 | 21911056 | REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y AV SOSA VERA (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2346690.15 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4755999.64 | 012/2025 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 7875 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 35.1 | 25700261 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+011 AL KM 0+038, A 80 MTS DEL PUENTE COLGANTE, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA | 144855 | ADMINISTRACION DIRECTA | 144855 | N/A | N/A | 108.00 54.00 14.85 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: LA CRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ | 36.1 | 21600250 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MTS DE IGLESIA SEÑOR DE LOS GUERREROS | LA CRUZ, ESTACIÓN LA CRUZ | 292207.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV | 196.37 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 37.1 | 25800252 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. DEL KM 0+000 AL KM 0+028 A 15 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA ODILLE BRONIMAN DE FLORES 2097 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 132367.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | 132367.5 | MSFC-REPUVE-001/2025 | GRUPO 3G TERRACERIAS Y CONCRETO S. DE R.L DE C.V. | 123 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALLENDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 38.1 | 20300355 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERSIMONIO, ENTRE CALLE PERA Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+025 (A 600 METROS DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR VALLE DE ALLENDE) | ALLENDE, ALLENDE | 89910 | ADMINISTRACION DIRECTA | 89910 | N/A | JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, MANO DE OBRA | 70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATAMOROS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 39.1 | 24400286 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE VIOLETAS DEL KM 0+000 AL KM 0+015.5 | MATAMOROS, MATAMOROS | 144855 | ADMINISTRACION DIRECTA | 144855 | DOPNRVPE-08044001-2025 | NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION | 97.65 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 40.1 | 21000481 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HONDURAS ENTRE CARRETRA VILLA AHUMADA - RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+020 A 260.00 M. DEL CAMDAI | BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN | 474525 | CONTRATO | 472479.63 | 21000481 | GABRIEL DURAN NIETO | 240.17 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 41.1 | 21800257 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAUHTÉMOC-CARICHÍ) - CHOPEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+480 AL KM 0+600, A 1.96 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO | CUSIHUIRIACHI, CARBAJAL DE ABAJO | 157342.5 | CONTRATO | 157337.76 | 21800257PR | RENE DAVID RAMOS BREACH | 1200 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MADERA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 42.1 | 24000543 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 41A Y CALLE 39A. | MADERA, MADERA | 579420 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 580000 | N/A | ALEJANDRO GUERRERO ACOSTA | 702 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 43.1 | 25600304 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+010, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL | ROSARIO, ROSARIO | 64935 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, ERIKA MICHEL NAVA VADEZ | 58 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 44.1 | 22901569 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ELECTRICISTA / DEL PANTEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+023.09 A 150 MTS DE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO | 294705 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | NO APLICA | JESUS JOSE LOERA CHAPARRO, ROSA CLAURIAN MENDIVIL CHAPARRO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. | 152.57 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 45.1 | 20400388 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MINA SANTA RITA ENTRE CALLE MINA VIEJA Y CALLE MINA BUENA TIERRA, SENTIDO DE ESTE A OESTE | AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO | 179820 | CONTRATO | 179820 | 09 | GREMCA, PAVIMENTOS | 445 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 46.1 | 20600324 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUARTA ENTRE CALLE ZARAGOZA/ MORELOS Y CALLE ESCUDERO | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 69930 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS RIVA PALACIO | 155 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: BALLEZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 47.1 | 20700826 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+043, A 258 MTS DEL CREI EMILIANO ZAPATA. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | BALLEZA, SAN JUAN | 349650 | CONTRATO | 349650 | PMB-20700826-PIIPE-2025 | RAFAEL VILLESCAS SALINAS | 283.98 18.93 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 48.1 | 21101140 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO SARABIA | CAMARGO, CAMARGO | 1723275 | CONTRATO | 1723275 | OP-I3-PCA-003-2025 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 2894.4 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CARICHÍ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | 49.1 | 21200614 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 23 DE NOVIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE | CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES | 124875 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE RAMON RAMOS BREACH | 182.8 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CORONADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 50.1 | 21400254 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CORONADO Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS ENTRE AV. CHIHUAHUA Y MIRAMAR (TRAMOS AISLADOS) | CORONADO, CORONADO | 77422.5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 77422.5 | OFI-ADMON-15-2025 | JUAN LUJAN ESPINOZA | 292 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 51.1 | 22500309 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+006 | GÓMEZ FARÍAS, GOMEZ FARIAS | 74925 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 54 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUACHOCHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 52.1 | 22701727 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CATARATAS VICTORIA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FELIPE ANGELES | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 1036462.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | NA | NA | NA | 594.0912 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 53.1 | 22800289 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CRUZ REY DEL KM 0+000 AL KM 0+012 A 117 METROS DE LA FARMACIA AGUIRRE | GUADALUPE, DR. PORFIRIO PARRA | 164835 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 164207.05 | N/A | GCC | 95 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUAZAPARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 54.1 | 23000644 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA AMADA ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+017 (A 210 KM DEL CECYTECH EMSAD 31) | GUAZAPARES, TEMORIS | 52447.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 51551.64 | N/A | EMMA ARZOLA CHÁVEZ | 27.6 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 55.1 | 20200719 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE S. FELIPE, ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NTE. Y CALLE CIRUELO DEL KM 0+00 AL 0+160 | ALDAMA, ALDAMA | 1118880 | CONTRATO | 271996.8 | N/A | SOTO PAVIMENTOS | 1953.39 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 56.1 | 23400277 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OCAMPO DEL KM 0+000 AL KM 0+020 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA | 107392.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 80 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 57.1 | 24600694 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+019 AL KM 0+023, A 170 MTS DEL CENTRO DE SALUD POTRERO DE BOJORQUEZ | MORELOS, POTRERO DE BOJORQUEZ | 32467.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ELIXIR ARQUITECTURA S.A.S DE C.V., FERRETERIA FEHERSA S.A DE C.V., SERVICIO MORENO S.A DE C.V. | 21 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 58.1 | 24800535 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE. 3a. ENTRE LA CALLE CERVANTES Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ | NAMIQUIPA, EL MOLINO | 1001497.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 1225 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: URIQUE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 59.1 | 26501117 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMUCHÍN / LA PATRONA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE, DEL 0+058 KM AL KM 0+090 KM, A 50M DE EL PANTEON DE LOS RICOS | URIQUE, URIQUE | 89910 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO | 160 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 60.1 | 26700299 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM. 0+005 AL KM. 0+034. A 50 MTS DEL CREI HEROE DE NACOZARI. | VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA | 204795 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ | 220 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 61.1 | 26400229 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE FIN DE CALLEJÓN Y CALLE JUÁREZ. DEL KM 0+000 AL KM 0+036. A 10 MTS DE ABARROTES CHÁVEZ. | EL TULE, EL TULE | 202297.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | MULTIMATERIALES DE PARRAL | 253.44 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 62.1 | 23202118 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOWI, ENTRE CALLE LOS PASTIZALES Y CAMINO SIN NOMBRE. A 70 MTS DE LA ESC. PRIMARIA JESÚS COELLO AVENDAÑO. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 1604858.63 | CONTRATO | 518503.91 | 001-AD-N1-RVUPE-2025 | C. ELDA CARIDAD MIRAMONTES CASTRO | 881.64 137.07 40.90 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 62.2 | 23202119 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESPERANZA, ENTRE CALLE BONDAD Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA. INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 523011.37 | CONTRATO | N/A | N/A | N/A | 320.54 14.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%