## 3ER REPORTE 2023
CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE JUNIO DE 2023
QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024
| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
CLAVE MPIO. | [10 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100301 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LIBERTAD | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 929070 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MARIO ALTAMIRANO CORRAL | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1909.12 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 2.1 | 21702031 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 23A. Y C. QUINCEAVA DEL KM 0+009.50 AL KM 0+389.50 | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1689456.49 | CONTRATO | 1352517.07 | MC-21702031-IO-2023 | ING. FABIÁN GAMBOA CHAVEZ | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 5168 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 2.2 | 21702032 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. SEXTA Y C. 12A. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2411438.51 | CONTRATO | 2373204.39 | MC-21702032-AD-2023 | C. JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCÁRCEGA | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1710.55 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 3.1 | 20500324 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE DURANGO | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 1750747.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1750747.5 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1946.6 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 4.1 | 23601212 | RENIVELACIÓN DE C. CENTENARIO ENTRE CALLE BERNARDO ANTONIO BUSTAMANTE Y TAGLE Y CALLE INDEPENDENCIA. | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 119880 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 138309.27 | OP/21/RECURSOS FISCALES 2022/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | M2 DE RENIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO | 911.17 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 5.1 | 23708712 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN C. COSTA RICA / CALLE CARLOS PELLICER, TRAMO: DE AV. HEROICO COLEGIO MILITAR A AV. DE LAS AMÉRICAS / AV. ABRAHAM LINCOLN. | JUÁREZ, JUÁREZ | 19602877.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 18982752.7 | OP-028-2023 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 38048.09 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 6.1 | 25500324 | NIVELACIÓN DE VIALIDAD PRINCIPAL DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038 SENTIDO NORTESUR | ROSALES , BARRANCO BLANCO | 119880 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | M2 DE NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO | 241 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.1 | 21910694 | RECARPETEO DE LA CALLE ELENA PONIATOWSKA TRAMO ENTRE PROF. JESÚS ROMERO Y CALLE VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 122463.48 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 122235.23 | CUM-OP-034-2023 | CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 560 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.2 | 21910695 | RECARPETEO DE LA CALLE EMILIO RABAZA TRAMO DE CALLE ELENA PONIATOWSKA A CALLE IZALCO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 229618.96 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 229191.06 | CUM-OP-035-2023 | CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 1050 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.3 | 21910696 | RECARPETEO DE LA CALLE FEDERICO GAMBOA TRAMO DE CALLE ELENA PONIATOWSKA A CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 139302.19 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 138931.74 | CUM-OP-036-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 637 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.4 | 21910697 | RECARPETEO DE LA CALLE HERIBERTO FRIAS TRAMO DE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS A CALLE IZALCO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 108686.33 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 104327.06 | CUM-OP-037-2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 497 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.5 | 21910698 | RECARPETEO DE LA CALLE EMILIO PACHECO TRAMO DE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS A CALLE IZALCO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 108686.33 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 104327.06 | CUM-OP-042-2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 497 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.6 | 21910699 | RECARPETEO DE LA CALLE CARLOS MONSIVÁIS TRAMO DE PROF. JESÚS ROMERO A CALLE IZALCO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 194410.73 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 193893.74 | CUM-OP-038-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 889 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.7 | 21910700 | RECARPETEO DE LA CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS TRAMO DE CALLE CARLOS MONSIVÁIS A CALLE FEDERICO GAMBOA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 168387.02 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 167939.46 | CUM-OP-039-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO | 770 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.8 | 21910701 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. 46A (TRAMOS AISLADOS) TRAMO DE C. CAYETANO JUSTINIANI A C. ZUBIRAN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 257987.69 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 255771.01 | CUM-OP-040-2023 | APSA INGENIERIA S.A DE C.V | M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 925 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.9 | 21910702 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA , C. 46A (TRAMOS AISLADOS) TRAMO DE PRIV. JUSTINIANI A C. ZUBIRAN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 292850.89 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 290371.2 | CUM-OP-041-2023 | APSA INGENIERIA S.A DE C.V | M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 1050 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.1 | 21910703 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. ZUBIRAN (TRAMOS AISLADOS) ENTRE C. 46A A C. 40 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 690291.38 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 688982.58 | CUM-OP-044-2023 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 2475 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.11 | 21910704 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS ) ENTRE AV. HACIENDA DEL VALLE A LA AV SILVESTRE TERRAZAS; Y EN AV VALLARTA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS/ AV AGUSTÍN MELGAR A AV. TECNOLOGICO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 4153342.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4151828.4 | CUM-OP-043-2023 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 18792.22 | 100% | 100%