## 3ER REPORTE 2023
CONVENIO CELEBRADO EL 20 DE JULIO DE 2023
QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024
| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
CLAVE MPIO. | [10 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100303 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MINA | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 1578420 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1909.12 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.1 | 20500332 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TABASCO ENTRE C. 2 NACIONES Y C. DIAZ | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 559440 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 559440 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 820 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.2 | 20500333 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. GUERRERO Y C. HIDALGO | ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA | 2015482.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2015482.5 | N/A | FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO), FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS), CONSTRUCTORA AZMAJA,(PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 2240 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNIIPAL DE CASAS GRANDES | 3.1 | 21300467 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LEONA VICARIO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+262 AL KM 0+738 | CASAS GRANDES, LEONA VICARIO | 551938.57 | CONTRATO | 551938.57 | CGOP-REPUVE/2023-011 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 3332 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNIIPAL DE CASAS GRANDES | 3.2 | 21300468 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO A EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE FEDERAL HWY 10/CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS Y CALLE SIN NOMBRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN EL KM 1+065 AL KM 2+969 | CASAS GRANDES, EJIDO GUADALUPE VICTORIA | 1102331.12 | CONTRATO | 1102331.12 | CGOP-REPUVE/2023-09 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 13328 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNIIPAL DE CASAS GRANDES | 3.3 | 21300469 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+874 ENTRE CALLE CASAS GRANDES - EJIDO SAN JOSÉ Y CALLE SIN NOMBRE | CASAS GRANDES,SAN JOSÉ | 1442630.31 | CONTRATO | 1442630.31 | CGOP-REPUVE/2023-010 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 6111 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.1 | 21910724 2023OP000152 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. VALLE ESCONDIDO / AV. VÍA SICILIA A LA AV. HACIENDA DEL VALLE. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2997000 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2919280.71 | 132/2023 | OBRAS Y SERVICIOS VIALES SERVIMEX, S.A. DE C.V. | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 13555 | 100% | 97.4% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.2 | 21910725 2023OP000151 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CANTERA / AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE PERIF. DE LA JUVENTUD A C. RAMÍREZ CALDERÓN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1428570 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3246828.4 | 133/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 6455 | 100% | 94.75% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.3 | 21910726 2023OP000153 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV INDEPENDENCIA (TRAMOS AISLADOS) ENTRE AV. NIÑOS HÉROES A LA AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1998000 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3246828.4 | 133/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 9045 | 100% | 94.75% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.4 | 21910727 2023OP000157 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C.85A. TRAMO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y C. SÉPTIMA / C. 7MA. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.5 | 21910729 2023OP000158 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DE LA QUINTA TRAMO ENTRE AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y C. DEL AGUAJE. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.6 | 21910730 2023OP000159 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DEL TORIL / C. CAMINO REAL TRAMO ENTRE C. DE LA QUINTA A C. DE LA HACIENDA. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.7 | 21910731 2023OP000160 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PUNTA LA CIÉNEGA TRAMO ENTRE AV. CENTRAL Y C. PUNTA BARRANCO AZUL | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.8 | 21910732 2023OP000161 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA TRAMO ENTRE AV EQUUS Y AV. P.° DEL SOL. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.9 | 21910733 2023OP000162 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PRADERAS DE ALTO VELD TRAMO ENTRE C. PRADERAS DE MADAGASCAR Y C. SOL DE CEN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.1 | 21910734 2023OP000163 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PRADERAS DE NEBRASKA TRAMO ENTRE C. PRADERAS DE AUSTRALIA Y C. PRADERAS DE MADAGASCAR. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.11 | 21910735 2023OP000164 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CTO. PRADERAS PATAGÓNICAS TRAMO ENTRE AV. TABALAOPA Y AV. CENTRAL. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.12 | 21910736 203OP000165 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PARQUE ESPAÑA TRAMO ENTRE C. PARQUE CENTRAL Y AV. QUINTA REAL (AMBOS CUERPOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 197134.67 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 274 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.13 | 21910737 2023OP000166 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ISLA TIBURÓN TRAMO ENTRE AV. EQUUS Y C. ISLAS SALOMÓN. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.14 | 21910738 2023OP000167 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ISLAS CANARIAS TRAMO ENTRE C. ISLA DE SAN ANDRÉS A C. ISLAS SALOMÓN. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.15 | 21910739 203OP000168 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. 46A. TRAMO ENTRE C. RICARDO FLORES MAGÓN Y C. MELCHOR GUASPE. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.16 | 21910740 2023OP000169 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. BALTAZAR MITRE / C. PRI DE HERMOSILLO TRAMO ENTRE C. PATRIA NUEVA A C. MADERO / C. PRI DE HERMOSILLO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.17 | 21910741 2023OP000170 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MELCHOR GUASPE TRAMO ENTRE C. 46A. C. BENITO JUÁREZ. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.18 | 21910742 2023OP000171 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. 120 TRAMO ENTRE AV SILVESTRE TERRAZAS A C. CANANEA. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.19 | 21910743 2023OP000172 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. IGNACIO DE LA LLAVE TRAMO ENTRE C. 70A. A CALLE 80 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.2 | 21910744 2023OP000173 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MONTE EVEREST TRAMO ENTRE CALLE MONTE ALBÁN A VIALIDAD LOS NOGALES. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.21 | 21910745 203OP000174 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MONTE PICO TRAMO ENTRE CALLE MONTE ALBÁN A C. POTRERO DEL LLANO. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.22 | 21910746 2023OP000175 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV VENCEREMOS TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / AV. LOS NOGALES A CALLE HDA. OJOS AZULES. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.23 | 21910747 2023OP000176 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV DESARROLLO / TRAMO ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA A C. ÁRBOL DE HIERRO (AMBOS SENTIDOS). | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.24 | 21910748 2023OP000177 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV FEDOR DOSTOYEVZKI TRAMO ENTRE AV VENCEREMOS A VIALIDAD SACRAMENTO (AMBOS CUERPOS CENTRALES Y LATERALES) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.25 | 21910749 2023OP000178 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. RODOLFO CAO ZAMUDIO TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES A C. EDUARDO SOLIS. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.26 | 21910750 2023OP000179 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. JARDINES DEL SOL TRAMO ENTRE C. DE LA REALEZA A AV PASEO DEL REAL. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.27 | 21910751 2023OP000180 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV PASEO DEL REAL TRAMO ENTRE AV. JARDINES DEL SOL A C. PROGRESO NACIONAL. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.28 | 21910752 203OP000181 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ESCUDERO TRAMO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD A AV. DE LA JUNTA / AV PROFESSOR JESUS LUJAN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.29 | 21910753 2023OP000182 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. TABASCO TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS A PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 98567.34 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 137 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.3 | 21910754 2023OP000183 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. RÍO MAYO TRAMO ENTRE C. RÍO COATZACOALCOS A C. RÍO JORDAN. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 112239.65 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2737496.4352 | 150/2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 156 | 100% | 95.31% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.1 | 21702036 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 62 1.5 / C. 60A. Y C. 70A. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2634.84 | CONTRATO | 2562015.42 | MC-21702036-IO-2023 | RABRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 2634.84 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.2 | 21702037 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE AV. NICOLÁS BRAVO / AV. COAHUILA Y CALLE SIN NOMBRE | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1486.56 | CONTRATO | 1160564.86 | MC-21702037-21702038-IO-2023 | LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1486.56 | 70% | 22%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.3 | 21702038 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA CUARTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1750 | CONTRATO | 978947.03 | MC-21702037-21702038-IO-2023 | LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1750 | 100% | 85%
MUNICIPIO: DELICIAS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 6.1 | 22101819 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN TRES TRAMOS DE LA CIUDAD; TRAMO 1: CALLE 1A. OTE. ENTRE AV. RÍO CHUVÍSCAR Y AV. RÍO CONCHOS OTE.; TRAMO 2: AV. 3A OTE. ENTRE CALLE 1A. OTE. Y CALLE SEGUNDA OTE.; TRAMO 3: AVENIDA FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AV. SEGUNDA OTE. DEL KM 0+022 AL KM 0+064 | DELICIAS, DELICIAS. | 1338660 | CONTRATO | 1338242.47 | 04-OP-LF-PROG.REG.VEH/2023 | ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 3597 | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.1 | 23601217 | RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN GLORIETA DE CALLES: AV. JUÁREZ, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE JUAN ALDAMA/CALLE CONSTITUCIÓN. | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 215004.88 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 206501.34 | OP/23/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 1304.1 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.2 | 23601218 | RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 20 DE NOV. DEL KM 0+253 AL KM 0+298 | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 99680.12 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 97368.79 | OP/24/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 622.69 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.1 | 23708735 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FUENTE DE CIBELES TRAMO: DE BLVD. TEÓFILO BORUNDA A C. DON PEDRO MENESES HOYOS | JUÁREZ, JUÁREZ | 7914587.43 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6049917.7128 | OP-077-2023 | ING. SERGIO ORTÍZ SEGURA | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 7864.08 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.2 | 23708736 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COLEGIO MÉXICO TRAMO: DE C. PEDRO ROSALES DE LEÓN A CALLE JUAN KEPLER/MISION DE STA CLARA | JUÁREZ, JUÁREZ | 3064538.39 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2406638.08 | OP-078-2023 | ING. ARTURO DÁVILA DOZAL | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 6160 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.3 | 23708737 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MONTEBELLO TRAMO: DE C. PEDRO ROSALES DE LEÓN A C. JACARANDAS | JUÁREZ, JUÁREZ | 3603282.38 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2921807.9536 | OP-079-2023 | DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 9187.5 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.4 | 23708738 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TEMOSACHI TRAMO: DE C. CUSIHUIRIACHI A C. SAN FRANCISCO | JUÁREZ, JUÁREZ | 1776528.12 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1504194.2952 | OP-080-2023 | ING. ARTURO DÁVILA DOZAL | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 2166 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.5 | 23708739 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AGUIRRE LAREDO TRAMO: DE AV. TECNOLÓGICO A AV VALENTÍN FUENTES VARELA | JUÁREZ, JUÁREZ | 2936748.68 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2215724.1984 | OP-081-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 7488 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.6 | 23708740 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HÉLICE TRAMO: CALLE SATÉLITE A C. AEROMOZA | JUÁREZ, JUÁREZ | 1207227.61 | LICITACIÓN PÚBLICA | 916726.3884 | OP-082-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 1413.9 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.7 | 23708741 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN C. CÁRTAMO TRAMO: DE CALLE JOSÉ MATEOS TORRES A CALLE JOSE MARÍA SÁNCHEZ MEZA | JUÁREZ, JUÁREZ | 4222337.39 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3439560.9732 | OP-083-2023 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y MEZCLA ASFÁLTICA | 4916.17 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 9.1 | 24800514 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GLORIETA CRUCE DE CALLE SEGUNDA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | NAMIQUIPA, EL TERRERO | 1595902.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV, DANNY PETKAU ELIAS, DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS SA DE CV, JOSE LUIS GARCIA REYES, RAMIRO CLEMENTE LUCERO, RODNEY FRIESSEN KROEKER | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 2474 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 10.1 | 25001115 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10/NUEVO CASAS GRANDES-GALEANA Y CALLE MONTERREY | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 2260237.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2260237.5 | 6-2023-00084814 | JAIME MENA PARRA | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO | 2840 | 100% | 100% | SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA TRES TRAMOS 6-2023-00084814
MUNICIPIO: ROSARIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 11.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+040 HASTA EL KM 0+045 | ROSARIO, SAN JAVIER | 29970 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 29970 | N/A | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VILMAR XXI | M2 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 30 | 100% | 100% | OBRA CONCLUIDA
MUNICIPIO: SATEVÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 12.1 | 26100442 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE OÑATE, ENTRE CALLE GRAL. FIDEL ÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+048 HASTA EL KM 0+097 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 139860 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONCRETOS SAN MIGUEL S.A DE C.V | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 150.7 | 100% | 100%