## 3ER REPORTE 2023
CONVENIO CELEBRADO EL 02 DE AGOSTO DE 2023
QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024
| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
CLAVE MPIO. | [10 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
| PRESIDENCIA MUNIICPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100304 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOAQUÍN AMARO Y CALLE JUÁREZ, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 1231267.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO | 1,275.00 155.00 200.00 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.1 |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EJIDO ENTRE CALLE GUANAJUATO N. Y CALLE PUEBLA. | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 3059437.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 3059437.5 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 3402 | 70% | 80% | OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 3.11 | 21702039 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ENTRE C. MARTÍN CÓRDOVA Y C. PARQUE URUETA. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2397733.28 | CONTRATO | 3635627.75 | MC-21702039-21702040-AD-2023 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1493.1 | 40% | 34%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 3.2 | 21702040 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE M. RIVA PALACIO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO COMONFORT. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1670694.22 | CONTRATO | 1128618.98 | MC-21702039-21702040-AD-2023 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1521.27 | 80% | 33%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 4.1 | 23202074 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DONALDO COLOSIO AMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁRBOL Y CALLE ALAMILLO DEL KM. 0+024 AL KM. 0+066. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 1313685 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1311708.6 | AO-808032983-E4-2023 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 661 | 100% | 100% | TERMINO DE LOS TRABAJOS
MUNICIPIO: JUÁREZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 5.1 | 23708752 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN TRAMO DE AV. TECNOLÓGICO A AV. P.° DE LA VICTORIA. | JUÁREZ, JUÁREZ | 18958522.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 16241726.88 | OP-106-2023 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 38495.24 | 78% | 84% | OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: MEOQUI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 6.1 | 24500908 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ M. JIMÉNEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+046 | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 182090.73 | CONTRATO | 184839.1908 | MMOP-PIIPE-04/2023 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 312.94 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 6.2 | 24500909 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NICOLÁS COPÉRNICO ENTRE CALLE ALEJANDRO VOLTA Y CALLE ALBERT EINSTEIN DEL KM 0+000 AL KM 0+036.5. | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 160066.77 | CONTRATO | 153776.49 | MMOP-PIIPE-03/2023 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 310.25 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 7.1 | 24800516 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE C. QUINTA Y C. TERCERA. | NAMIQUIPA, EL TERRERO | 956542.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV, RAMIRO CLEMENTE LUCERO | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 1560 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 8.1 | 25001118 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MADRID DEL KM 0+000 AL KM 0+166. | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 1056442.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1056442.5 | 6-2023-00084814 | JAIME MENA PARRA | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 1320 | 100% | 100% | SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA TRES TRAMOS 6-2023-00084814
MUNICIPIO: OCAMPO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 9.1 |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN TRAMO KM 0+383 AL KM 0+408. | OCAMPO, HUEVACHI | 67432.5 | CONTRATO | 67432.5 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA 25100423 | PALERMO CONSTRUCCIÒNES S.A DE C.V | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 75 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 10.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+045 HASTA EL KM 0+048. | ROSARIO, SAN JAVIER | 17482.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 17482.5 | N/A | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VILMAR XXI | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 18 | 100% | 100% | OBRA CONCLUIDA