## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 23 DE AGOSTO 2024 31.9 MDP
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100316 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. GÓMEZ MORÍN ENTRE CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA Y CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 222277.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES DEREMY SA DE CV | 400 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 | 20200717 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+120 AL KM 0+167 | ALDAMA, ALDAMA | 362496.95 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 362496.95 | N/A | GCC | 450 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.2 | 20200718 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENOVEVA DE LA O ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE GALLEGOS DEL KM 0+000 AL KM 0+021 | ALDAMA, ALDAMA | 144495.55 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 144495.55 | N/A | SOTO PAVIMENTOS | 158.67 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 3.1 | 20500355 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 509490 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 509490 | N/A | N/A | 598 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 3.2 | 20500356 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 414585 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 414585 | N/A | N/A | 566 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.1 | 2024OP000153 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO VILLA / CARRETERA CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 / AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+850 (DOS CARRILES CENTRALES DE CADA CUERPO) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 3554530 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3540587.96 | 133/2024 | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | 11900 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.2 | 2024OP000152 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LAS INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE DANIELA ORTÍZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO NORTE - SUR) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2005985.53 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | 2004509.53 | 134/2024 | CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. | 7150.7 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.3 | 2024OP000154 | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. PRIV. DE AQUILES SERDÁN DESDE INICIO DE CALLE HASTA FIN DE CALLE (A 10 MTS DE LA CAPILLA DIOS PADRE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 685731.97 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 684231.39 | CANCELADA | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V. | 2695 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0% | 0% | CANCELADO, GOBIERNO DEL ESTADO YA HABIA INTERVENIDO ESTE TRAMO EN EL INTER DE QUE SE SOLICITO EL RECURSO Y SE CONTRATO
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.1 | 21702109 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. VIGÉSIMA CUARTA Y C. 28A. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2670424.11 | CONTRATO | 2670424.11 | MC-21702109-21702110-LP-2024 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 2268 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 95% | 53.86%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.2 | 21702110 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 22A. Y C. VIGÉSIMA CUARTA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1144785.53 | CONTRATO | 1144785.53 | MC-21702109-21702110-LP-2024 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 1164.72 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 90%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.3 | 21702111 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LOS DURAZNOS ENTRE CALLE DE LOS TEPOZANES Y CALLE ALVARO OBREGÓN | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 689280.37 | CONTRATO | 689280.37 | MC-21702111-21702112-IO-2024 | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | 1727.64 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 94.31%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.4 | 21702112 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SÉPTIMA Y C. 13A. DEL KM 0+000 AL 0+238 | CUAUHTÉMOC, ANAHUAC | 999999.99 | CONTRATO | 999999.99 | MC-21702111-21702112-IO-2024 | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | 2725.1 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 6.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO ENTRE LA C. GRAL. ROBERTO FIERRO Y C. JOSÉ ESPEJO | GUERRERO, GUERRERO | 74925 |  |  |  |  | 117 | M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 7.1 | 23202111 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE TERRAGONA, ENTRE CALLE ZAMORA Y FIN DE CALLE. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 926572.5 | ADJUDICACION DIRECTA | 922919.59 | AO-15842-E1-2024-R | MAISON BIENES RAICES S DE RL DE CV | 549.25 19.51 60 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 8.1 |  | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. REVOLUCIÓN | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 434565 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 430739.44 | OP/01-24-27/2024 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2170.5 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 9.1 | 23708860 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CARRILES DE MEDIA Y ALTA VELOCIDAD EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: CRUCE PUENTE ROTARIO ENTRE C. DEL SABINAL Y C. PLAN DE AYALA DEL 000+010 KM AL 000+443 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 3280718.46 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2632511.81 | OP-191-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 6075.52 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 9.2 | 23708861 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: ENTRE C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA Y C. DEL LABRADOR DEL KM 0+012 AL KM 0+840 | JUÁREZ,JUÁREZ | 1610826.39 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1330922.95 | OP-192-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 2983.07 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 9.3 | 23708862 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. SIMONA BARBA Y C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA DEL KM 0+019 AL KM 0+760 | JUÁREZ,JUÁREZ | 5539853.03 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4418870.61 | OP-193-2024 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | 10259.18 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 9.4 | 23708863 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: PUENTE CRUCE CON AV. EJÉRCITO NACIONAL ENTRE C. JUAN KEPLER Y C. GOLONDRINA DEL KM 0+155 AL KM 0+278 Y DEL KM 0+350 AL KM 0+450 | JUÁREZ,JUÁREZ | 2640517.12 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2123817.19 | OP-194-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 4889.94 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 10.1 | 23900278 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO NTE. Y CALLE NUEVO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+009 | LÓPEZ, LÓPEZ | 67432.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 45386.4 | N/A | LUJAN FERRETERIA Y REFACCIONES | 66 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 11.1 | 24800530 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C.QUINTA ENTRE C.HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+058 | NAMIQUIPA/ EL TERRERO | 302197.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 131896.55 | ADQ/NAM30/2024 | RAMA CONSTRUCCIÓN | 430 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 12.1 | 25001132 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 891607.5 | CONTRATO | 891139.26 | OP2024-INV3REPUVE-152 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 3010 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 13.1 | 25200831 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 / C. 16 DE SEPT. / C. DE LA JUVENTUD Y C. DEL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 2684812.5 | CONTRATO | 2668141.88 | IO-67-218-808052990-N-11-2024 | CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V. | 2556.3 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 14.1 | 25600300 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 HASTA EL KM 0+014 (A 95 MTS DE PUENTE SAN JAVIER) | ROSARIO, SAN JAVIER | 27472.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES ALFA | 27 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%