## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 19 DE AGOSTO DE 2025 7.6 MDP
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100331 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE C. AYUNTAMIENTO Y C. GRAL. FÉLIX GÓMEZ, EN TRAMOS AISLADOS | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 12487.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 31.91 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 |  | REHABILITACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERCERA ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. ÁNGEL TRÍAS DEL KM 0+000 AL 0+003 | ALDAMA, ALDAMA | 24975 |  |  |  |  | 24 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL ASCENSIÓN | 3.1 | 20500374 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BOSQUE BONITO DEL KM 0+065 AL KM 0+085 | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 72427.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 90 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 4.1 | 211011047 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA | CAMARGO, CAMARGO | 264735 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 319147.32 | OP-AD-PCA-022-2025 | JUAN UBALDO VAZQUEZ SAGARNAGA | 195.89 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 5.1 | 21300516 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN/ALOA DEL KM 0+040 AL KM 0+442 | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 19667.31 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERIMY CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 300 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 5.2 | 21300517 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+843, A 35 METROS DEL RIO CASAS GRANDES | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 32780.19 | ADMININTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERIMY CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 500 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 6.1 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. ISLA TIBURÓN TRAMO ENTRE C. ISLA VIRGENES Y C. ISLA BON/AIRE. | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 741757.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 734015.66 | CUM-OP-016-2025 | CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V. | 2617.14 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 7.1 | 21702140 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 82A. Y C. 82 1.5 | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 596902.5 | CONTRATO | 596902.5 | MC-21702140-AD-2025 | MÁQUINAS FER, S.A. DE C.V. | 426.1 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 8.1 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVEN/A Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+089.56 A KM 0+090.00 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 4995 |  |  |  |  | 4.6 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL. | 9.1 | 23202139 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ONCEAVA ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y FIN DE CALLE DEL KM. 0+36.70 AL KM. 0+64.70 MTS. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 439560 | CONTRATO | 434678.14 | 026-LP-N-5-RVUPE-2025 | C. ELDA CARIDAD MIRAMONTES CASTRO | 252.00 29.40 28.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.1 | 23709014 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA TRAMO (CARRILES CENTRALES FALTANTES DEL CUERPO PONIENTE) DE C. SIMON/A BARBA A C. PEDRO ROSALES DE LEÓN | JUÁREZ, JUÁREZ | 2195709.94 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1608286.78 | OP-092-2025 | STAHL CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | 3596.56 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.2 | 23709015 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PAN/AMERICAN/A (CPO. PONIENTE) TRAMO AV SANTOS DUMOUNT A C. ZACATE BLANCO | JUÁREZ, JUÁREZ | 2990892.35 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2492573.13 | OP-093-2025 | STAHL CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | 4986.63 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 11.1 | 23800297 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA | JULIMES, JULIMES | 4995 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 20 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: N/AMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMIQUIPA | 12.1 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN C. 42 ENTRE ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CASAVANTES | N/AMIQUIPA, CASAS COLORADAS | 74925 |  |  |  |  | 4860 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO.
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 13.1 | 25001154 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE AHUMADA ENTRE CALLE JESÚS URUETA Y CALLE MINERVA | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 119880 | CONTRATO | 117313.12 | OP2025-INV3REPUVE-126 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA ANTONIO, S.A. DE C.V. | 400 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 14.1 |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+099 AL KM 0+139, EN TRAMOS AISLADOS, A 10 METROS DEL KIOSKO OCAMPO | OCAMPO, OCAMPO | 2497.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | N/A | N/A | EL RECURSO SE INTEGRARA A LA FEDERACIÓN.
MUNICIPIO: OJIN/AGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJIN/AGA | 15.1 | 25200842 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LIBERTAD ENTRE C. 13A. Y C. 15A. DEL KM 0+076 AL KM 0+083.50 | OJIN/AGA, MANUEL OJIN/AGA | 17482.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 17482.47 | S/N | FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 52.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 16.1 | 25400278 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO ENT. (SANTA ISABEL - AN/AHÚAC) - LA NORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+022 AL KM 0+600 A 350 METROS DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA FATIMA | RIVA PALACIO, LA NORIA DE ALDAN/A | 47452.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FHER PETERS | 430 | M2 PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 17.1 | 25600308 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+011 AL KM 0+012, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL | ROSARIO, ROSARIO | 2497.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALDO ELISEO HERRERA VOLLALOBOS | 3 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%