## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 26 DE JUNIO 2024 50.4 MDP
QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: ALLENDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1.1 | 20300352 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LA CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE PROF. ABDÓN GONZÁLEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+043 (CUERPO SUR) | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 79920 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 79920 | N/A | EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, OFELIA FUENTES BUSTILLOS | 60 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.1 | 20500353 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. LEÓN ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DEL KM 0+067 AL KM 0+125 | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 699300 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 699300 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 777 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.2 | 20500354 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE HORTALIZAS Y CALLE CEBADA DEL KM 0+025 AL KM 0+034 | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 102397.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 102397.5 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 113 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 3.1 | 2024OP000138 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2927331.02 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2868942.16 | 107/2024 | APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 9800 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 3.2 | 2024OP000140 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA / PERIF. V. L. TOLEDANO / VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. MANUEL GUERRA GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR NORTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2829406.48 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2777432.72 | 108/2024 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 9472.4 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 3.3 | 2024OP000142 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERLINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-OESTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 888645.35 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3102942.41 | 109/2024 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | 2975 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 3.4 | 2024OP000137 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE LA AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / PERIF.VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA C. DEL ANGEL, CUERPO SUR-NORTE (EN TRAMOS AISLADOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 4786985.73 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 4778234.79 | 124/2024 | CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 1155.48 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 3.5 | 2024OP000139 | REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A. EN AMBOS CUERPOS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1509211.77 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3102942.41 | 109/2024 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | 5412.45 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | Se modificó el nombre del proyecto quedando de la siguiente manera: EN AV. H. COLEGIO MILITAR DE CALLE MONTE ALBÁN A C. 17 A. EN "AMBOS CUERPOS"
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 3.6 | 2024OP000141 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE C. DIAG. 86 Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+000 AL KM 0+827 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 864599.65 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3102942.41 | 109/2024 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | 2894.5 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 4.1 | 21702102 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 39A ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE ALVARO OBREGON | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1003298.95 | CONTRATO | 631067.3992 | MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024 | FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | 825 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 4.2 | 21702103 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 41A. ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 786509.39 | CONTRATO | 506102.5944 | MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024 | FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | 616 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 4.3 | 21702104 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 41A. ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE SIMÓN BOLIVAR | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 445588.45 | CONTRATO | 288346.884 | MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024 | FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | 337.7 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 4.4 | 21702105 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 14A Y C. DÉCIMA SEXTA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1368495.71 | CONTRATO | 960446.998 | MC-21702105-21702106-LP-2024 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 1190 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 4.5 | 21702106 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TERCERA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MICHOACÁN | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2275222.5 | CONTRATO | 1149283.978 | MC-21702105-21702106-LP-2024 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 2318.74 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: DELICIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 5.1 | 22101844 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ / DELICIAS - PRESA FRANCISCO I. MADERO CUERPO SUR, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+084 AL KM 0+384 (A 120 MTS DEL MUSEO DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE) | DELICIAS, DELICIAS. | 1079986.78 | CONTRATO | 1054923.7316 | 04-OP-LF-PROG.REG.VEH-2024 | MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2566.87 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 6.1 | 23100987 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 A KM 0+025.5 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 222277.5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 222277.5 | 23100987 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 173.5 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.1 |  | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CRISTO DE BURGOS Y CALLE HACIENDA DE BUENAVENTURA ENTRE C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA Y C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 297202.5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 368969.66 | OP/30/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL/FISMDF 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 1761.28 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y FONDO DE CALLE | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 138105.42 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 203429.78 | OP/34/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 325.13 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.3 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. MARÍA ARTEAGA Y FONDO DE CALLE (A 48 METROS DEL CINEPOLIS) | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 203711.91 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 137865.83 | OP/33/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 224.22 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.4 |  | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE DR. ALFONSO QUIROZ | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 146409.81 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 145638.36 | OP/31/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 787.5 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 7.5 |  | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MÉXICO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 298485.36 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 332228.8 | OP/32/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL/FISMDF 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 1164.8 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.1 | 23708841 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AGUIRRE LAREDO TRAMO: DE AV PLUTARCO ELÍAS CALLES A AV VALENTÍN FUENTES VARELA | JUÁREZ, JUÁREZ | 6724965.19 | LICITACIÓN PÚBLICA | 5130913.68 | OP-122-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 11368.38 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRATERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 8.2 | 23708842 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE C. RUBÉN POSADA POMPA TRAMO: DE C. LUZ CID DE OROZCO A C. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ | JUÁREZ, JUÁREZ | 3949349.81 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3045012.03 | OP-121-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 6676.2739 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRATERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 8.3 | 23708843 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. REFORMA TRAMO: DE BLVRD MUNICIPIO LIBRE A CALLE SURINAM | JUÁREZ, JUÁREZ | 10224765 | LICITACIÓN PÚBLICA | 7797536.54 | OP-123-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 15957.77 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | OBRATERMINADA
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 9.1 | 24800526 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. REFORMA Y EN C. REFORMA ENTRE C. REVOLUCIÓN Y C. 20 DE NOVIEMBRE | NAMIQUIPA, NAMIQUIPA | 237262.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 114311 | ADQ/NAM26/2024 | DANNY PETKAU ELIAS | 455.16 | ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 9.2 | 24800527 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. REFORMA DEL KM 0+000 AL 0+031 | NAMIQUIPA, EL TERRERO | 192307.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100250 | ADQ/NAM27/2024 | DANNY PETKAU ELIAS | 360 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MEOQUI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 10.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DOCE ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FRANCISCO PORTILLO, INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO. | MEOQUI, MEOQUI | 249750 | CONTRATO | N/A | N/A | PENDINETE | 324.00 108.00 72.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.1 | 25200824 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 2165332.5 | CONTRATO | 2158480.2 | IO-67-218-808052990-N-10-2024 | PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR. | 2124 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.2 | 25200825 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 Y EN LA C. MINA ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+036 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 1066882.05 | CONTRATO | 1063879.11 | IO-67-218-808052990-N-7-2024 | PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR. | 1050 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.3 | 25200826 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A. DEL KM 0+000 AL KM 0+013 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 96533.37 | CONTRATO | 96533.37 | AO-67-218-808052990-N-11-2024 | ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 91 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.4 | 25200827 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C. DE LA JUVENTUD / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTÍN MELGAR | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 170249.58 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 300 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.5 | 25200828 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. COLÓN DE C. TRIGÉSIMO OCTAVA A CALLE CUADRAGÉSIMA Y EN CALLE CUADRAGÉSIMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+014 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 992752.95 | CONTRATO | 989280.51 | IO-67-218-808052990-N-8-2024 | PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR. | 1071 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.6 | 25200829 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VEINTIOCHO DE BLVRD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 924631.59 | CONTRATO | 920789.57 | IO-67-218-808052990-N-9-2024 | PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR. | 924 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 11.7 | 25200830 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV. DEGOLLADO Y AV. MORELOS (EN TRAMOS AISLADOS), EN LA AV CUAUHTÉMOC ENTRE C. SÉPTIMA Y C. TRIGÉSIMO CUARTA (EN TRAMOS AISLADOS) Y EN LA AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUZ MA. AGULAR Y C. TRIGÉSIMO SEGUNDA (EN TRAMOS AISLADOS) | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 312882.96 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 312559.08 | N/A | PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES | 950 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 12.1 | 25500335 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO - SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+178 AL KM 0+295, EN SENTIDO ESTE A OESTE (A 285 METROS DE PANADERÍA CAROL) | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 182317.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / ING. CESAR MANUEL ZABRE GONZALEZ / AZUCENA IVONNE ZUBIA RIVERA | 700 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%