## 3ER REPORTE 2023
CONVENIO CELEBRADO EL 02 DE FEBRERO DE 2023
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2023
| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
CLAVE MPIO. | [10 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100297 | PAVIMENTACIÓN DE AV. HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y MORELOS | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 951547.5 | AD | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 1590.17 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.2 | 20100296 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN AHUMADENSES Y CALLE PRÁXEDIS GINER | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 1151347.5 | AD | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 1216 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 | 20200703 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLES DEL NOPAL Y SALVADOR NAVA DEL KM 0+000 AL KM 0+500, INCLUYE GUARNICIONES | ALDAMA, ALDAMA | 1518480 | AD | N/A | N/A | PAVIMENTACIONES SOTO | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3 CM ML GUARNICIONES | 5,434 1,000 | 0% | 0%
MUNICIPIO:AQUILES SERDÁN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 3.1 | 20400374 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLE 32 ENTRE CARRETERA SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE FRANCISCO VILLA | AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO | 37462.5 | C | 37462.5 | 33 | DISEÑO Y CONSTRUCCION | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 85 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 4.1 | 20500311 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUERRERO ENTRE C. 2 NACIONES Y CALLE ALLENDE. | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 1078920 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 1155 | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 4.2 | 20500309 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLES MÉXICO Y BUENAVENTURA | ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA | 2025472.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 2000 | 45% | 45% | OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 5.1 | 20600304 | PAVIMENTACIÓN DE LA C. 33 ENTRE SAN GERÓNIMO Y CALLE BLÁS VENEGAS KM 0+110 AL KM 0+129 | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 82417.5 | AD | N/A | N/A | ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 342.85 | 100% | 100%
MUNICIPIO: BALLEZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 6.1 | 20700797 | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+018 AL KM 0+032 | BALLEZA, LA MAGDALENA | 139860 | C | 139860 | LO-808007968-E1-2022 | RAFAEL VILLESCAS SALINAS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL M2 BANQUETAS | 98.80 26 26 | 100% | 100% | NINGUNA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 6.2 | 20700795 | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 0+018 | BALLEZA , LA MAGDALENA | 109890 | C | 109890 | LO-808007968-E1-2022 | RAFAEL VILLESCAS SALINAS | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL M2 BANQUETAS | 79.20 24 24 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: BOCOYNA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 7.1 | 20901340 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016. | BOCOYNA, SAN JUANITO | 157342.5 | C | 157342.5 | MB-LP01-PIIPE/2023 | ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 96 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 7.2 | 20901338 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+104 AL KM 0+176 | BOCOYNA, SAN JUANITO | 771727.5 | C | 771727.5 | MB-LP01-PIIPE/2023 | ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 432.09 | 100% | 100%
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 8.1 | 21000464 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE C. PRIMERA Y C. 17a. | BUENAVENTURA, BUENAVENTURA | 377122.5 | C | 377122.5 | 21000464 | JUPRISU CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 682.13 | 100% | 100% | OBRA POR INICIRA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 8.2 | 21000462 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA VILLA AHUMADA - RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+040 | BUENAVENTURA, BUENAVENTURA | 564435 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 5079 | 0% | 0% | REINTEGRO
MUNICIPIO: CAMARGO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 9.1 | 21101106 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE C. AGUSTÍN MELGAR Y C. JUAN DE LA BARRERA | CAMARGO, SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | 716782.5 | C | 714373.65 | OP-I3-PCA-001-2023 | STHAL CONSTRUCIONES S.A DE C.V | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 1958.74 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.1 |  | REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 73503.42 | C | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 1237.52 | 0% | 0% | OBRA SIN EJECUTAR | NO PEDIR AVANCE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.2 |  | REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 65430.5 | C | 63430.5 | CGOP-REPUVE/2022-007 | MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 1101.6 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.3 |  | REHABILITACIÓN DE CALLE FERROCARRIL NTE. / CASAS GRANDES - JUAN MATA ORTÍZ ENTRE CARRETERA CASAS GRANDES - JUAN MATA ORTÍZ Y CALLE DÉCIMA, EN AMBOS CUERPOS | CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTÍZ | 233193.58 | C | 233193.58 | CGOP-REPUVE/2022-008 | MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 480 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 11.1 | 22000496 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROFA. ESTHER REY KM 0+031 AL KM 0+033 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 17482.5 | AD | N/A | N/A | DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 12 | 100% | 100%
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 11.2 | 22000498 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROFA. ESTHER REY 0+025 HASTA 0+031 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 52447.5 | AD | N/A | N/A | DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 36 | 100% | 100%
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL
| PRESIDENCIA MUNCIPAL DE COYAME DEL SOTOL | 12.1 | 21500226 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE DEL PILAR, ENTRE CALLEJÓN DEL INDIO Y CALLE GALEANA | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 79920 | AD | N/A | N/A | ING. JOSE LUIS ACOSTA | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100 | 0% | 0% | NO SE HA REALIZADO POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL ASFALTO
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 13.1 | 22200213 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE ACCESO A TUTUACA DESDE CAMINO NONOAVA - EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ / SANTA BÁRBARA DE TUTUACA | 62437.5 | AD | N/A | N/A | FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V. Y GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 277.5 | 100% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE | 14.1 | 26400218 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE JOSÉ SEPÚLVEDA, EN BARRIO JUÁREZ DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+006. | EL TULE, EL TULE | 44955 | C | 44955 | PMT-26400210PR-ADJDIR15-2022 | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 33.78 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GALEANA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 15.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+250 AL KM 0+280 | GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA | 197302.5 | C | 197302.5 | PR-22300274 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 240 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 15.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+210 Y EL KM 0+250 | GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA | 239760 | C | 239760 | PR-22300273 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 320 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 16.1 | 22500300 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 045 AL KM 0 + 053 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 67432.5 | AD | N/A | N/A | COMERCIAL DE GOMEZ FARIAS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESPESOR | 50 | 100% | 100% | NINGUNA
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 16.2 | 22500299 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+045 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 354645 | AD | N/A | N/A | COMERCIAL DE GOMEZ FARIAS | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 270 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 17.1 | 21800249 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+093 AL 1+093. | CUSIHUIRIACHI, LOS ALAMOS | 74925 | AD | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA. | 6000 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 17.2 | 21800248 | RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAUHTÉMOC-CARICHÍ) - CHOPEQUE - CASA BLANCA DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+368 HASTA KM 0+468 | CUSIHUIRIACHI, LOS TERRERITOS | 149850 | C | 149850 | PMCU-REGULARIZACION22-002-2022 | ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GÓMEZ | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 600 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CARICHÍ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | 18.1 | 21200573 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+068 AL KM 0+078.59 | CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES | 74925 | AD | N/A | N/A | ING. JOSE RAMON RAMOS BREACH | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 89.02 | 100% | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 19.1 | 22600219 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MARÍA GUTIÉRREZ Y CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE, EN CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE Y CALLE MARÍA GUTIÉRREZ | GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE LAS CARRETAS | 152347.5 | AD | N/A | N/A | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 8 CM DE ESPESOR | 2100 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUACHOCHI
| PRESIDENCIA MUNICPAL DE GUACHOCHI | 20.1 | 22701640 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE 6 DE ENE Y CALLE LEÓN RUIZ. DEL KM. 0+000 AL KM. 0+056. | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 1675822.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE RED DE DRENAJE ML DE RED HIDRÁULICA ML DE GUANICIÓN TIPO PECHO PALOMA M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR | 555.27 129.27 88.13 121.08 133.85 | 100% | 100% | LA OBRA DIO INICIO EL DIA 27 DE MARZO DEL 2023
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 21.1 | 22901518 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE CALLEJÓN DEL PANTEÓN Y CALLE ALLENDE DEL KM 0+061 AL KM 0+078 | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO | 202297.5 | AD | N/A | N/A | MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 106 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUAZAPARES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 22.1 | 23000623 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016 | GUAZAPARES, TÉMORIS | 162337.5 | C | 162337.5 | 23000623 | HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 90.68 | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 23.1 | 23202057 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESTACIÓN CREEL ENTRE C. 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACIÓN BABÍCORA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+023. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 344655 | C | 344082.43 | AO-808032983-E1-2023 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA | 201.93 46 | 100% | 100%
MUNICIPIO: DELICIAS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 24.1 | 22101805 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. SEGUNDA OTE. Y AV. DEL PARQUE PTE. DEL KM 0+000 AL 0+200 (CUERPO ORIENTE-SUR) | DELICIAS, DELICIAS | 1138860 | C | 1133076.75 | 01-OP-LF-PROG.REG.VEH/2023 | ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR | 2225.98 | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 25.1 | 23300191 | REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC DEL KM 0+000 AL KM 0 + 008 | HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN | 22477.5 | AD | N/A | N/A | CONCRETOS COPENABI | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 28 | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 26.1 | 23400262 | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARÍAS KM 0+320 AL KM 0+338 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 179820 | AD | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 110 | 100% | 100% | NINGUNA
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 26.2 | 23400263 | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARÍAS KM 0+290 AL KM 0+320 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 287212.5 | AD | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 180 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 27.1 | 23500349 | RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA - ASCENSIÓN EN EL KM 202+085 AL 202+115. | JANOS, JANOS | 174825 | AD | 174825 | JA/REPUVE/002 | CONSTRUCTORA AZMAJA, S.A. DE C.V | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 445 | 100% | 100% | OBRA CONCLUIDA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 27.2 | 23500348 | RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA - ASCENSIÓN EN EL KM 202+015 AL 202+085. | JANOS, JANOS | 342157.5 | AD | 342157.5 | JA/REPUVE/001 | CONSTRUCTORA AZMAJA, S.A. DE C.V | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 870 | 100% | 100% | OBRA CONCLUIDA
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 28.1 | 23601188 | NIVELACIÓN DE CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 5 DE FEB. Y CALLE BERNARDO ANTONIO BUSTAMANTE Y TAGLE. | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 292207.5 | AD | 345500.69 | OP/02/FOFIR/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR. | 2225.16 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 28.2 | 23601189 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SRIA. EDUCACIÓN Y CULTURA Y SRIA. DE COMUNICACIÓN | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 362137.5 | AD | 337670.7 | OP/01/FOFIR/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 648 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JULIMES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 29.1 | 23800275 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. PROGRESO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGRICULTURA | JULIMES, JULIMES | 104895 | AD | N/A | N/A | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 420 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 29.2 | 23800273 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MADERA, DESDE CALLE MEOQUI HASTA CARRETERA JULIMES | JULIMES, LA REGINA | 59940 | AD | N/A | N/A | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 400 | 100% | 100%
MUNICIPIO: LA CRUZ
| MUNICIPIO DE LA CRUZ | 30.1 | 21600236 | NIVELACIÓN DE CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CORRALEÑO DE JUAREZ. | LA CRUZ, CORRALEÑO DE JUÁREZ | 77422.5 | AD | N/A | N/A | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 264.69 | 100% | 100%
| MUNICIPIO DE LA CRUZ | 30.2 | 21600235 | NIVELACIÓN DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE TRÍAS. | LA CRUZ, CORRALEÑO DE JUÁREZ | 119880 | AD | N/A | N/A | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 637.97 | 100% | 100%
MUNICIPIO: LÓPEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 31.1 | 23900260 | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE 5 DE MAYO | LÓPEZ, LÓPEZ | 57442.5 | AD | NA | NA | DISHA AGRICOLA Y/O MARIA NALLELIBBE AVES DURAN | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 60 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MAGUARICHI
| MUNICIPIO DE MAGUARICHI | 32.1 | 24100334 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, EN TRAMO KM 0+735 AL KM 0+745 | MAGUARICHI, MAGUARICHI | 114885 | C | 114703.69 | 2023-2K159D1-A-11543 | CONSTRUCCIONES NATECHI, S.A. DE C.V. | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 57.24 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | 33.1 | 24200231 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUARTA DEL KM 0+181 AL 0+221 | MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES | 102397.5 | AD | N/A | N/A | PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 320 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | 33.2 | 24200230 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA DEL KM 0+131 AL KM 0+181 | MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES | 129870 | AD | N/A | N/A | PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 400 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATACHÍ
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 34.1 | 24300231 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+118 AL KM 0+125 | MATACHÍ, EJIDO BUENAVISTA | 64935 | AD | N/A | N/A | FERREMATERIALES ROMERO | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 42 | 100% | 100%
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 34.2 | 24300230 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+112 AL KM 0+118 | MATACHÍ, EJIDO BUENAVISTA | 54945 | AD | N/A | N/A | FERREMATERIALES ROMERO | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 36 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MEOQUI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 35.1 | 24500897 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE M. ABASOLO Y CALLE MIGUEL AHUMADA DEL KM 0+000 AL KM 0+052 | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 214785 | C | 252247.5 | MMOP-PIIPE-01-2023 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 373.32 | 100% | 40%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 35.2 | 24500898 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. CORREGIDORA DE LA C. JOSÉ MARÍA MORELOS A PASEO IGNACIO ZARAGOZA | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 252247.5 | C | 214785 | MMOP-PIPE-02-2023 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | M2 CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR | 492.8 | 100% | 40%
MUNICIPIO: MORELOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 36.1 | 24600665 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+022. | MORELOS, MORELOS | 124875 | AD | N/A | N/A | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS S DE R.L DE C.V. | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 88 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 37.1 | 24800508 | REHABILITACIÓN DE ENT (SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA) - LA GUAJOLOTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA Y DE CARRETERA SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA ENTRE ENT (SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA) - LA GUAJOLOTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+00 AL KM 0+318 | NAMIQUIPA, LA GUAJOLOTA | 1593405 | AD | N/A | N/A | GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV, MARTHA PETKAU ELIAS | M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE ¼" | 12760 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 37.2 | 24800507 | REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE SAN PEDRO/ESTATAL 15 Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA | NAMIQUIPA, NAMIQUIPA | 1298700 | AD | N/A | N/A | GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV, CONSTRUCTORA KORNELSEN | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 12660 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NONOAVA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 38.1 | 24900331 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+020 AL KM 0+031 | NONOAVA, NONOAVA | 84915 | AD | N/A | N/A | ADRIAN ROMERO MORENO | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 110 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 39.1 | 25001109 | RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y OJINAGA KM 0+000 AL KM 0+298 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 1545952.5 | LP | 6440248.66 | LO-67-217-808050999-N-1-2023 | GABRIELA DURAN NIETO | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR, COMPACTOS | 5721 | 0% | 20% | CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 39.2 | 25001110 | RENIVELACIÓN DE AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE LIB. LUIS R. BLANCO Y C. CHIHUAHUA | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 2667330 | LP | 6440248.66 | LO-67-217-808050999-N-1-2023 | GABRIELA DURAN NIETO | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS | 7680 | 0% | 20% | CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
MUNICIPIO: OJINAGA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 40.1 | 25200788 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. NIÑOS HÉROES DE C. TERCERA A CALLE LUZ MA. AGUILAR | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 867997.53 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1391 | 0% | 0% | ESTÁ POR INICIAR
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 40.2 | 25200789 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. CORONADO A AV. VICENTE GUERRERO | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 887744.97 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1404 | 0% | 0% | ESTÁ POR INICIAR
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 41.1 | 25400254 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SAINAPUCHI - CIENEGA GRANDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 | RIVA PALACIO, SAINAPUCHI | 844155 | AD | N/A | N/A | JACOBO FEHR PETERS, SERGIO ALEJANDRO BURCIAGA GARCIA | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 35000 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 41.2 | 25400255 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO FRANCISCO I. MADERO/CAMINO RIVA PALACIO-SANDOVAL-PIÑONES ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+088 AL KM 8+738 | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS/SAN AGUSTÍN DE PIÑONES | 571927.5 | AD | N/A | N/A | JACOBO FEHR PETERS, SERGIO ALEJANDRO BURCIAGA GARCIA | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 1550 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 42.1 | 25500319 | NIVELACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+130. | ROSALES - BARRANCO BLANCO | 192753 | AD | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 2080 | 100% | 100% | SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: ROSARIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 43.1 | 25600283 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHIH., DEL 0+070 HASTA EL 0+074. | ROSARIO, SAN JAVIER | 24975 | AD | N/A | N/A | OLGA LIDIA DUARTE MOLINA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR | 24 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
| MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 44.1 | 25800245 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO KM. 20.4 (CAMARGO-COLINA) SAN FRANCISCO DE CONCHOS - AMPAREÑO - LA COQUETA EN TRAMO KM 0+530.45 - 0+716.45 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA COQUETA | 72427.5 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE ¼" | 1425.65 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 45.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+020 | SAN FRANCISCO DE BORJA, TEPORACHI | 84915 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15CM DE ESPESOR | 80 | 0% | 0% | EL MUNICIPIO NO ENVIO INFORMACIÓN
MUNICIPIO: SATEVÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 46.1 | 26100438 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE OÑATE ENTRE CALLE GRAL. FIDEL ÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 0+025 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 159840 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 170 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAUCILLO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 47.1 | 26200657 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALERA ENTRE C. TERCERA Y CALLE GOLFO PÉRSICO DEL KM 0+000 AL KM 0+028 | SAUCILLO, SAUCILLO | 199800 | AD | N/A | N/A | GRUPO GCC, S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 227.61 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 47.2 | 26200658 | SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN AVENIDA EJIDO GREGORIO GARCÍA ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ | SAUCILLO, SAUCILLO | 294705 | AD | N/A | N/A | ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR | 807 | 100% | 100%
MUNICIPIO: URIQUE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 48.1 | 26501076 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CAMUCHÍN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+133 | URIQUE, URIQUE | 82417.5 | C | 82417.5 | 26501076 | ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 81 | 100% | 100%
MUNICIPIO: URUACHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 49.1 | 26600501 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+029 AL KM 0+050 | URUACHI, URUACHI | 62437.5 | AD | N/A | N/A | FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAHTEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 115 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MADERA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 50.1 | 24000516 | SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE C. QUINTA Y C. PRIMERA. | MADERA, MADERA | 711787.5 | C | 711075.14 | E-2023-00075760 | PALERMO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR | 2063.09 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORIS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 51.1 | 24700425 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008. | MORIS, MORIS | 122377.5 | AD | N/A | N/A |  | M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 53.352 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATAMOROS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 52.1 |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AVENIDA PARRAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+004. | MATAMOROS, MATAMOROS | 9990 | AD | 9990 | 2022-RECEMAT-002 | NUBIA KARINA NUÑEZ CARRASCO | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 25 | 100% | 100% | EL MUNICIPIO EJECUTÓ LA OBRA
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 53.1 | 26700291 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+088.55 AL KM 0+098.55 | M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 52447.5 | AD | N/A | N/A | CARLOS OLIVAS TARANGO FERRETARÍA YAVIREZA S.A. DE C.V. | M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 84.75 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 54.1 | 22800271 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y EL CJÓN. ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+050 | GUADALUPE, GUADALUPE | 92407.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 54.2 | 22800272 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA LA CALLE INDEPENDENCIA | GUADALUPE, GUADALUPE | 102397.5 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 280 | 100% | 100%
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 55.1 | 25300272 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE VILLA GUERRERO PTE. TRAMO DE C. ÁNGELA PERALTA A LA C. COAHUILA | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 150770.13 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 155 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 55.2 | 25300273 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. CENTENARIO, TRAMO DE C. VICTORIA A LA CALLE VIGÉSIMA PRIMERA | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 126452.37 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 130 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CORONADO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 56.1 | 21400238 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+030 | CORONADO, ITURRALDE | 239760 | AD | N/A | N/A | NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR. | 240 | 100% | 100%
MUNICIPIO:ALLENDE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 57.1 | 20300338 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LA CALLE PROF. ABDÓN GONZÁLEZ Y CALLE CARLOS MONTOYA CUERPO ESTE A OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+008 | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 47452.5 | AD | 47452.5 | N/A | EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR | 40 | 100% | 100% | SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 58.1 | 21702007 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE REFORMA ENTRE C. 23a. Y CALLE CUAUHTÉMOC. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 4561537.9 | C | 3844484.7 | MC-21702006-21702007-21702010-21702003-IO-2023 | ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 14000 | 95% | 72.84%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 58.2 | 21702008 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS VIENTOS/CALLE M. ÁVILA CAMACHO ENTRE FEDERAL HWY 16/CALLE 16 DE SEPT. Y CALLE LEONA VICARIO. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2787460.75 | C | 2449480.44 | MC-21702008-21702009-LO-2023 | CONSTRUCCIONES NIRVNA S.A. DE C.V. | M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 8580 | 95% | 78.04%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 58.3 | 21702009 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FEDERAL HWY/CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA/CALLE DE LOS VIENTOS Y CALLE SIN NOMBRE, DEL 0+000 AL 0+600, EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 3175466.35 | C | 2751473.02 | MC-21702008-21702009-LO-2023 | CONSTRUCCIONES NIRVNA S.A. DE C.V. | M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 9600 | 95% | 76.75%
MUNICIPIO: GUERRERO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 59.1 | 23100950 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE LA C.19-B. HASTA CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+183 AL KM 0+359 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 581917.5 | C | 581917.5 | 23100950 | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V | M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 1127.1 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.1 | 23708646 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. ZARAGOZA TRAMO: BLVD. OSCAR FLORES A AV.TECNOLÓGICO | JUÁREZ, JUÁREZ | 9557166.71 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 8131614.85 | OP-010-2023-1 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 20617.96 | 85% | 85%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.2 | 23708647 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE SORGO TRAMO: AV DE LAS TORRES A C. VALLE DEL CEDRO | JUÁREZ, JUÁREZ | 1752930.91 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 1421999.52 | OP-008-2023 | TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3781.65 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.3 | 23708648 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN C. M. GUTIÉRREZ N./CALLE NORUEGA TRAMO: DE EJE VIAL JUAN GABRIEL A C. SEVILLA | JUÁREZ, JUÁREZ | 3352724.88 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 2110983.65 | OP-009-2023-1 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RECONSTRUCCIÓN Y FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 4133.1 | 0% | 0%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.4 | 23708649 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE JESÚS ESCOBAR TRAMO: DE CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUÁREZ, JUÁREZ | 1594132.27 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 1245311.43 | OP-008-2023-1 | TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3435.63 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.5 | 23708650 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: DE CALLE MAURICIO CORREDOR A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUÁREZ, JUÁREZ | 293813.69 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 229523 | OP-008-2023-2 | TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 633.22 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.6 | 23708651 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE MAURICIO CORREDOR TRAMO: DE CALLE PIPILA A CALLE JESÚS ESCOBAR | JUÁREZ, JUÁREZ | 2545296.16 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 1988345.11 | OP-008-2023-3 | TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 5485.55 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.7 | 23708652 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE RAMÓN ARANDA PTE. TRAMO: DE CALLE PIPILA A CALLE JESÚS ESCOBAR | JUÁREZ, JUÁREZ | 2465881.65 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 1926308.44 | OP-008-2023-4 | TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 5314.4 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.8 | 23708655 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: DE AV. LÓPEZ MATEOS A AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES | JUÁREZ, JUÁREZ | 8226816.95 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 6952166.09 | OP-009-2023 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 16883.3 | 79% | 79%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.9 | 23708653 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AV. PASEO DE LA VICTORIA TRAMO: DE AV. EJÉRCITO NACIONAL A BLVD. TEÓFILO BORUNDA | JUÁREZ, JUÁREZ | 5881361.75 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 4829921.84 | OP-010-2023 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 12675.35 | 85% | 85%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 60.1 | 23708654 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN TRAMO: DE AV. TECNOLÓGICO A AV. VALENTÍN FUENTES VARELA | JUÁREZ, JUÁREZ | 3949850.2 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 3085562.34 | OP-008-2023-5 | TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 8512.61 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 61.1 | 21910622 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS). | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 5004990 | C | 4948896.12 | 035/2023 | STAHL CONSTRUCCIONES, SA DE CV | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 23257.14 | 26% | 0% | EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 61.2 | 21910623 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. LOS ARCOS A AV. RÍO COLORADO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1798416.19 | C | 3151145 | 036/2023 | APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 2500 | 17.6% | 0% | EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 61.3 | 21910624 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. BENITO JUÁREZ / OJINAGA - CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 DESDE AV. CARLOS PACHECO VILLA A VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V. L. TOLEDANO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 539523.87 | C | 6755363.36 | 037/2023 | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 750 | 17.6% | 0% | EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 61.4 | 21910625 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN C. SIERRA MAGISTERIAL DESDE PERIF. V. L. TOLEDANO / DELICIAS CHIHUAHUA A CALLE SIERRA EL CAPULÍN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 946272.44 | C | 3580064.05 | 038/2023 | APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 1315.4271 | 17.6% | 0% | EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
MUNICIPIO: OCAMPO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 62.1 | 25100422 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN ENTRONQUE (CHIHUAHUA-HERMOSILLO) – BASASEACHI ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC-YECORA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM0+630, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ENTRONQUE (CHIHUAHUA-HERMOSILLO) – BASASEACHI Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+630 AL KM 0+913, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE DEL KM 0+913 AL KM 1+257, PUENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+257 AL KM 1+287 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAUHTÉMOC-YECORA DEL KM 1+287 AL KM 1+650. | OCAMPO,BASASEACHI | 284715 | C | 284714.99 | CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS N° 25100422 | PALERMO CONTRUCCIONES S.A.DE C.V. | M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 255 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 63.1 | 26000221 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM 0+350. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 32467.5 | AD | N/A | N/A | LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA | M2 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 56 | 100% | 100%