## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 06 DE FEBERERO 2024 66.2 MDP
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2024
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 1.1 | 22200218 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LLANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+045 AL KM 0+058 (A 103 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS) | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EJIDO LOS REMEDIOS (LA HACIENDA) | 84915 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIALIZADOR ERRAM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNORAGA S.A. DE C.V. | 87 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GALEAN/A
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEAN/A | 2.1 |  | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN FEDERAL HWY 10 (CUERPO OESTE) ENTRE LA CALLE IGN/ACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+200 | GALEAN/A, ABDEN/AGO C. GARCÍA | 54945 | CONTRATO | 58499 | 22300283-PR | ING. JOSÉ LUIS MURILLO GARCÍA | 1220 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 3.1 | 23300196 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 + 020 AL 0 + 030 (A 20 METROS DE BODEGA MUNICIPAL) | HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN | 14985 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 10618.56 | DOPM-0803302-RVPE-2024 | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S.A DE C.V. | 18 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: N/AMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMIQUIPA | 4.1 | 24800522 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. TERCERA | N/AMIQUIPA, EL TERRERO | 609390 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, ROY FLORES GONZALEZ | 1144 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 5.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROF.ª ESTHER REY Y FIN DE CALLEJÓN DEL KM 0+042 AL KM 0+048 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 32467.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | OBRAS PUBLICAS | 26 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:GÓMEZ FARÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 6.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+091 AL KM 0+095 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 39960 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 27 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGN/ACIO ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGN/ACIO ZARAGOZA | 7.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGN/ACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+251 AL KM 0+259 | IGN/ACIO ZARAGOZA, IGN/ACIO ALLENDE | 82417.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 55 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 8.1 |  | PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+007 HASTA EL KM 0+010 (A 93 MTS DE PUENTE SAN JAVIER) | ROSARIO, SAN JAVIER | 14985 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 18 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 9.1 | 25400264 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRT. DE SAN ANDRÉS DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (A 10 METROS DE LETRAS DE SAN ANDRES) | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS | 412087.5 | CONTRATO | 412086.63 | 25400264PR | RENE DAVID RAMOS BREACH | 3770 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 10.1 | 2024OP000037 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN, TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE (AMBOS CUERPOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 5087407.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4937580.8 | 029/2024 | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | 18244.8462 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 10.2 | 2024OP000038 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TÉCNOLOGICO, TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (CUERPO SUR-NORTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 3985284.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3983784.25 | 030/2024 | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | 14292.3285 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 10.3 | 2024OP000039 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MISIÓN DE SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / AV. RÍO DE JANEIRO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2228495.67 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2199200.2 | 031/2024 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 7992 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 11.1 | 23800282 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE OJIN/AGA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESPERANZA | JULIMES, JULIMES | 64935 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES | 400 | M2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 12.1 | 20100315 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA / IGN/ACIO ALDAMA Y CALLE MIN/A | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 269730 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A.DE C.V. | 520 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 13.1 | 25900228 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+117 AL KM 0+157. | SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO | 32467.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12092.4 | DOPAD-002-2024-RVPE | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPREN/AVI S.A. DE C.V. | 24 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIN/ADA AL 100 %
MUNICIPIO: SATEVÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 14.1 | 26100453 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÉCIMA TERCERA ENTRE CALLE GENERAL FIDEL ÁVILA Y CALLE OJIN/AGA DEL KM 0+029 AL KM 0+035 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 57442.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ | 54 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 90%
MUNICIPIO: GUAZAPARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 15.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERMINO DE LA CALLE, DESDE EL KM 0+025.00 AL KM 0+026.60 (A 79 MTS DE GASOLINERA PEMEX) | GUAZAPARES,TÉMORIS | 14985 |  |  |  |  | 6.46 | M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 16.1 |  | RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DEL INDIO TRISTE ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE SUR | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 144904.42 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 144295.39 | OP/06/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 905.2 | M2 RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 16.2 |  | RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE HUEJOQUILLA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 232218.08 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 247028.58 | OP/08/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 1544.5 | M2 DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 16.3 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE SUR HASTA TÉRMINO DE CALLE | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 239760 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 271163.26 | OP/07/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 441 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 17.1 | 23900274 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A Y CALLE MARIANO ABASOLO DEL KM 0 + 019 AL KM 0 + 025 | LÓPEZ, LÓPEZ | 22477.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | $13,873.70 $8,603.30 | C-IPERVE-02-2024 | DIHSA / JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES | 23 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SE FIN/ALIZÓ LA OBRA
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 18.1 | 21702079 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MARTÍN CÓRDOVA Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICAN/A | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 5149845 | CONTRATO | 4090819.9704 | MC-21702079-LO-2024 | ING. VILLADO CHAVIRA MENDOZA | 4255.7 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 40% | 14%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 19.1 | 25001125 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 1118880 | CONTRATO | 1096620.81 | OP2024-INVIT3-RGRAL-121 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 3882.81 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MEOQUI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 20.1 | 25000915 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ROBERTO BOYLE ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE FRANCISCO RAMÍREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+111 | MEOQUI, MEOQUI | 404595 | CONTRATO | 513406.49 | MMOP-AD-PIIPE-02/2024 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 722.15 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 30%
MUNICIPIO: BUEN/AVENTURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUEN/AVENTURA | 21.1 | 21000474 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE GUILLERMO PRIETO | BUEN/AVENTURA, EJIDO CONSTITUCIÓN | 199800 | CONTRATO | 199800 | 21000474 | JAIME MEN/A PARRA | 289.54 | M2 DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 22.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO, TRES ALAMOS - EJIDO SAN PEDRO/CALLE SIN NOMBRE Y KM. 5.0 (JANOS - AGUA PRIETA) - CASA DE JANOS | JANOS,TRES ALAMOS | 109890 | AD | N/A | N/A | CONCRETOS LA CENTRAL | 100 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 23.1 | 23202093 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLMECA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 969030 | CONTRATO | 966030.5 | AO-808032983-E2-2024 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | 662.68 105.48 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 24.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MIN/A CABADEÑA ENTRE CALLE SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE MIN/A VIEJA | AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO | 109890 | CONTRATO | 109890 | 37 | MOEC | 258 | M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 25.1 | 23100966 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+031 (A 90 METROS DE LOS ABARROTES GONZÁLEZ) | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 222277.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 222277.5 | 23100966 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 156 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GRAN MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 26.1 | 22600223 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE P. PEDRO MALDON/ADO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+040 (A 130 MTS DEL SANTUARIO DE GUADALUPE) | GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS | 94905 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 120 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 27.1 | 25500330 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDEN/AS - COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO - SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+295 AL KM 0+396, EN SENTIDO ESTE A OESTE ( A 400 METROS DE PAN/ADERÍA CAROL) | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 154845 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS | 656 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAUCILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 28.1 | 26200675 | SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A | SAUCILLO, SAUCILLO | 234765 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 233100.1268 | N/A | ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | 783 | M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: NONOAVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 29.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCERA DEL KM 0+000 AL KM 0+009 | NONOAVA, NONOAVA | 22477.5 |  |  |  |  | 28 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 30.1 | 26700295 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTEN/ARIO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+085 AL KM 0+118 (CUERPO SUR). | VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA | 89910 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A |  | 195.18 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CORON/ADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORON/ADO. | 31.1 | 21400247 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y CALLE CHAPULTEPEC | CORON/ADO, CORON/ADO | 24975 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | N/AVARRO FERREMATERIALES S.A. DE C.V. | 90 | M2 BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 32.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 202297.5 | ADJUDICACION DIRECTA | 202297.5 | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 270 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 0% | 0% | AUN NO SE INCIA CON LA OBRA
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 33.1 | 26000232 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARTA DE LERDO, ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LERDO / SEGUNDA DE RAYON, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+043. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 57442.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 92.41 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 34.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016 (A 180 METROS DEL PUENTE) | SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA | 57442.5 |  |  |  |  | 64 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 35.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+053 AL KM 0+120 | ALDAMA, ALDAMA | 259740 |  |  |  |  | 677 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 36.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGN/ACIO ALLENDE | ASCENSIÓN, COLONIA GUADALUPE VICTORIA | 2197800 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2197800 | N/A | FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO), FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS), CONSTRUCTORA AZMAJA,(PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 2625 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 50% | 60% | OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: BOCOYNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 37.1 | 20901366 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GRAN VISIÓN Y CALLE PRESIDENTES, DEL KM 0.000 AL KM 0.095, EN TRAMOS AISLADOS. | BOCOYN/A, BOCOYN/A | 47452.5 | CONTRATO | 47452.5 | 20901366 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 32.4 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | TERMINADO AL 100%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 38.1 | 20600318 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRT. DE BACHÍNIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC DEL KM 0+071 AL KM 0+088 | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 112387.5 | CONTRATO | 112387.5 | PMB-2024-2K159D1-A-14538-001 | CONSTRUCTORA KORNELSEN S.A. DE C.V. | 163.51 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 39.1 | 21300487 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+252 | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1798200 | AD | N/A | N/A | GUSTAVO GONZÁLEZ OLMO | 2016 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 39.2 | 21300488 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+200 AL KM 2+500 | CASAS GRANDES, EJ. GRACIANO SÁNCHEZ | 354645 | CONTRATO | 354645 | CGOP-REPUVE/2024-014 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | 2400 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 39.3 | 21300498 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. REVOLUCIÓN Y AV. BENITO JUÁREZ. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1798200 | AD | N/A | N/A | GUSTAVO GONZÁLEZ OLMO | 2112 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 40.1 | 22901550 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGN/ACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE GORRIÓN DEL KM 0+013 AL KM 0+028 | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO | 122377.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | 53.44 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 90% | 0%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.1 | 25800249 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+014 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS | 57442.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. JAVIER RAMIRE Z LIMAS | 88.83 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 42.1 | 21101118 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A | CAMARO, CAMARGO | 829170 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 829170 | OP-I3-PCA-003-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES.A DE C.V | 1849.25 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 43.1 | 24600671 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+098 AL 0+099 (A 150 METROS DE CANCHA DE BASQUET) | MORELOS,SAN ANTONIO DE LA HUERTA | 7492.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRURED GUACHOCHI | 4.8 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJIN/AGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJIN/AGA | 44.1 | 25200810 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIÓ A AV. HIDALGO | OJIN/AGA, MANUEL OJIN/AGA | 1351147.5 | CONTRATO | 1342619.1 | IO-67-218-808052990-N-6-2024 | CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V. | 1326 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 45.1 | 25100428 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+455 AL KM 0+459 ( A 42 MTS DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA) | OCAMPO, HUEVACHI | 24975 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24975 | 25100428 | PALERMPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 25 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: GUACHOCHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 46.1 | 22701687 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS VICTORIA Y CALLE CATARATAS DEL NIAGARA DEL KM 0+000 ALKM 0+015 | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 282217.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | NA | NA | ALFONSO CARAVEO PALMA MARISOL BUSTILLOS CHAPARRO MARTIN ISLAS RAMOS | 15.43 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 47.1 | 21800254 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA CUAUHTÉMOC - CUSIHUIRIACHI - EL MIMBRE - SANTA RITA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+650 ( A 630 METROS DEL SALON EJIDAL DE SANTA RITA) | CUSIHUIRIACHI, SANTA RITA | 94905 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 3600 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATAMOROS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 48.1 | 24400280 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MATAMOROS DE CARRIL OESTE A ESTE ENTRE CALLE PÍLILA Y CALLE OCAMPO DEL KM 0+021 AL KM 0+025 | MATAMOROS, MATAMOROS | 39960 | ADMINISTRACION DIRECTA | 39960 | N/A | CONSTRUCCIONES MARMOELI | 29.6 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: URUACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 49.1 | 26600521 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+051 AL 0+058 A 188 M DE ABARROTES EL ARCO | URUACHI, URUACHI | 19980 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | FERRETERIA DEL VALLE | 29 | M2 BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: BALLEZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 50.1 | 20700805 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 213 MTS DEL CREI EMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO. | BALLEZA, SAN JUAN | 89910 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 362137.5 | PMB-VUPE-BA01-2024 | RAFAEL VILLESCAS SALIN/AS | 77.48 23.84 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SE JUNTARON LOS DOS RECURSOS COMO LO INDICA EL CONTRATO
MUNICIPIO: LA CRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ | 51.1 | 21600244 | NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE TRIAS Y C. BENITO JUÁREZ 2DA, DEL KM 0+000 AL KM 0+069. | LA CRUZ, CORRALEÑO DE JUÁREZ | 124875 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 527.09 | M2 DE NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100% | LA OBRA SE INICIO EL 01 DE ABRIL Y SE TERMINO EL 13 DE ABRIL DE 2024
MUNICIPIO: DELICIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 52.1 | 22101828 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA AV. DEL CHARRO OTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS PTE./CALZ. DEL CHARRO Y PROLONGACIÓN CALLE. 4A. OTE. | DELICIAS, DELICIAS | 1313685 | CONTRATO | 1296285.0476 | 03-OP-LF-PROG.REG.VEH-2024 | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3782.37 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BEN/AVIDES | 53.1 | 24200236 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+814 AL 1+836 ( A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ) | MANUEL BEN/AVIDES, SAN ANTONIO | 17482.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PROVEEDRA MACORR FERRETERIA EN GENERAL | 70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO | 0% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.1 | 23708796 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN GLORIETA CALLE M. SOTO ENTRE C. MAYAS Y C. TARAHUMARAS, Y CALLE M.SOTO/ C.TARAHUMARAS ENTRE CALLE PRIV. DE TARAHUMARAS A C. PABLO GÓMEZ | JUÁREZ, JUÁREZ | 2480478.24 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1947010.05 | OP-007-2024 | ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA | 4980.88 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 66% | 76.14% | OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.2 | 23708797 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES TRAMO: DE CALLE COLOMBIA A CALLE MONTEMAYOR | JUÁREZ, JUÁREZ | 8854350.35 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6913326.53 | OP-008-2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 17779.82 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 99.47% | OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.3 | 23708798 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTAD TRAMO: DE C. M. MANUEL N/AVARRETE A C. BOCOYN/A | JUÁREZ, JUÁREZ | 1266414 | LICITACIÓN PÚBLICA | 994050.56 | OP-007-2024-1 | ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA | 2543 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 80% | 86% | OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.4 | 23708799 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV VICENTE GUERRERO TRAMO: DE CALLE VALLE DE ALLENDE A C. PROFRA. FCA. GÓMEZ VELETA | JUÁREZ, JUÁREZ | 10711150.23 | LICITACIÓN PÚBLICA | 8323563.65 | OP-009-2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 21508.33 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 98.95% | OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.5 | 23708800 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C.CAM.SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CAM. PROL. ORTIZ RUBIO | JUÁREZ, JUÁREZ | 8336987.08 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6846054.29 | OP-010-2024 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S. DE R. L. DE C. V. | 6184.07 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 85% | 89.5% | OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.6 | 23708801 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICA EN C. CAM. SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CALLE CIENEGA | JUÁREZ, JUÁREZ | 136302.6 | LICITACIÓN PÚBLICA | 111401.6 | OP-010-2024-1 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S. DE R. L. DE C. V. | 273.7 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 30% | OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: MADERA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 55.1 | 24000528 | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN C. MIN/A CHIVOR ENTRE FIN DE CALLE Y CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES OJITOS | MADERA, MADERA | 30469.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGF051206AL6 | 50 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 70% | 90%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 55.2 | 24000529 | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A MUZO ENTRE INCIO DE CALLE Y FIN DE CALLE | MADERA, MADERA | 45704.25 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGF051206AL7 | 50 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 70% | 90%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 55.3 | 24000530 | PROGRAMA DE BACHEO MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES OJITOS Y FIN DE CALLE | MADERA, MADERA | 76173.75 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGF051206AL8 | 100 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 60% | 80%
MUNICIPIO: GUADALUPE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 56.1 | 22800285 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CRUCERO ENTRE AV. M. HIDALGO/CARR. JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE VICENTE COBOS | GUADALUPE, GUADALUPE | 33422.54 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 87.56 | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 56.2 | 22800286 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN ARANDA ENTRE C. GUERRERO Y C. ZARAGOZA | GUADALUPE, GUADALUPE | 35560.8 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 111.8 | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 56.3 | 22800287 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. B. JUÁREZ Y C. AGAPITO TERRAZAS | GUADALUPE, GUADALUPE | 30916.66 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 81 | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORIS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 57.1 | 24700429 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO CARMON/A, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL KM 0+003 AL KM 0+005 (A 5 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL) | MORIS, MORIS | 24975 |  |  |  |  | 14 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 58.1 | 26400225 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLE, DEL KM. 0.000 AL KM. 0.005. | EL TULE, EL TULE | 79920 | CONTRATO | 79920 | PMT-VUPE-TU01-2024 | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 60.45 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: CARICHÍ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | 59.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) - CARICHÍ Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+017 | CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES | 74925 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | RABRE CONSTRUCCIONES | 100 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0% | LA OBRA NO SE REALIZARÁ, POR LO QUE SE ESTÁ HACIENDO LO CORRESPONDIENTE PARA REINTEGRAR EL RECURSO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO: ALLENDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 60.1 | 20300350 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE FRANCISCO VILLA DEL KM 0+000 Y KM 0+010 | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 59940 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 59939.97 | N/A | JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE | 78 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%