## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 05 DE NOVIEMBRE 2024 110.4 MDP
CUARTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2025
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: ALLENDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1.1 | 20300354 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CUAUHTEMOC DEL KM 0+000 AL KM 0+085 | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 117382.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 117382.5 | N/A | JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, GENARO LUJAN BAILON, GUMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI, LILIA OLGA TORRES SOLTERO, EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, MANO DE OBRA | 85 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.1 | 20500357 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PROGRESO Y C. HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+150 | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 1478520 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTURA ASMAJA | 1480 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 2.2 | 20500358 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. HIDALGO Y CALLE FRANCISCO MIRANDA | ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA | 1118880 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTURA ASMAJA | 1000 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 3.1 | 20600320 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE ESCUDERO / ORQUÍDEA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE ARROYO CANOAS | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 134865 | CONTRATO | 134865 | PMB-2024-2K159D1-A-16226/16227-001 | ARMANDO ULISES RODRUIGUEZ OLIVAS | 300 | M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 3.2 | 20600321 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO | BACHÍNIVA,BACHÍNIVA | 49950 | CONTRATO | 49950 | PMB-2024-2K159D1-A-16226/16227-001 | ARMANDO ULISES RODRUIGUEZ OLIVAS | 111 | M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 4.1 | 21000480 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ DEL KM 0+146 AL KM 0+200 | BUENAVENTURA, EJIDO CONSTITUCIÓN | 699300 | CONTRATO | 695303.15 | 21000480 | GABRIEL DURAN NIETO | 708.96 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 5.1 | 21911033 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA Y AVE PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 7235257.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 7673564.15 | 157/2024 | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | 24222.5 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 5.2 | 21911034 | REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JOSE FUENTES MARES/ CHIHUAHUA DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 8009482.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 7225426.42 | 155/2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | oc | M2 REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 5.3 | 21911035 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 7694797.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 7965303.28 | 156/2024 | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 25760.9 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO:GÓMEZ FARÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 6.1 | 22500307 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 097 AL KM 0 + 100 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 34965 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 22 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 6.2 | 22500308 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 095 AL KM 0 + 097 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 47452.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 31 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 7.1 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+000 A KM 0+036.44 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 292207.5 |  |  |  |  | 408 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA |  |  | SIN DATOS
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 8.1 | 23202114 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MUNICIPIO DE GUACHOCHI, ENTRE LA CALLE MUNICIPIO DE BATOPILAS Y CALLE MUNICIPIO DE URIQUE, DEL KM 0+000 AL KM 0+090. INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | HIDALGO DEL PARRAL,HIDALGO DEL PARRAL | 1348650 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1344747.17 | AO-23202114-2024-R | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | 800 103.55 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁUILICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 9.1 | 23400275 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+174 AL KM 0+181 ( A 197 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL) | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 74925 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 49 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 9.2 | 23400276 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+032 AL KM 0+040 ( A 190 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL) | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 82417.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 55 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.1 | 23708887 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE TRAMO: DE AVENIDA DE LOS MONTES URALES A C. SIERRA PEÑA BLANCA | JUÁREZ, JUÁREZ | 4656154.15 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3707452.48 | OP-287-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 8631.65 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.2 | 23708888 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BORUNDA DEL 0+000 KM AL 0+ 170 KM | JUÁREZ, JUÁREZ | 967262.92 | LICITACIÓN PÚBLICA | 772843.74 | OP-288-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 1787.38 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.3 | 23708889 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALESL A C. PALMA DE GUINEA SUR | JUÁREZ, JUÁREZ | 2044481.43 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1628215.14 | OP-287-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 3782.96 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.4 | 23708890 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF EDUARDO VIDAL LOYA | JUÁREZ, JUÁREZ | 7318263.24 | LICITACIÓN PÚBLICA | 5826718.36 | OP-289-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 12094.13 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.5 | 23708891 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ CUERPO ORIENTE. TRAMO: DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE | JUÁREZ, JUÁREZ | 726272.46 | LICITACIÓN PÚBLICA | 580612.94 | OP-288-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 1333.42 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.6 | 23708892 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO | JUÁREZ, JUÁREZ | 686150.8 | LICITACIÓN PÚBLICA | 548695.61 | OP-288-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 1257.45 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.7 | 23708893 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAGNESIO TRAMO: C.16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES | JUÁREZ, JUÁREZ | 6091630.68 | LICITACIÓN PÚBLICA | 5220714.56 | OP-290-2024 | MANIOBRAS CONSTRUCTIVA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | 112997.7 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.8 | 23708894 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AZUCENAS TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE | JUÁREZ, JUÁREZ | 7501902.37 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6400732.22 | OP-291-2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 13923.56 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.9 | 23708895 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. HIGUERA TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C.BEGONIAS | JUÁREZ, JUÁREZ | 4026329.45 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3214052.68 | OP-292-2024 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | 5994.72 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.1 | 23708896 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CACTUS TRAMO: DE C. DALIAS A C. JAZMINES | JUÁREZ, JUÁREZ | 2076587.67 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1695377.71 | OP-293-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 3343.81 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.11 | 23708897 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PLOMO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VIAD. DIAZ ORDAZ | JUÁREZ, JUÁREZ | 2722176.02 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2212640.5 | OP-294-2024 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | 3516.54 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.12 | 23708898 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARGARITAS TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN | JUÁREZ, JUÁREZ | 2562507.53 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2225703.57 | OP-295-2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | 2804.45 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.13 | 23708899 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAMULIQUE TRAMO: DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA | JUÁREZ, JUÁREZ | 4141988.89 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3581088.29 | OP-296-2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | 5429.91 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.14 | 23708900 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. FE TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | JUÁREZ, JUÁREZ | 2414785.41 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1975854.72 | OP-297-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 4529.09 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.15 | 23708901 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BEGONIAS TRAMO: C. ANTIMONIO A C. BERKELIO | JUÁREZ, JUÁREZ | 1748771.98 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1431392.68 | OP-298-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 1915.89 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 10.16 | 23708902 | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO CENTRAL AMBOS SENTIDOS TRAMO: C. TONATZIN A C. NETZAHUALPILLI | JUÁREZ, JUÁREZ | 2869627.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2293666.8 | OP-288-2024 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 5321.5069 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 11.1 | 24800531 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. HIDALGO | NAMIQUIPA, EL MOLINO | 1543455 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 1188.46 M2 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO | 100% | 48.27%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 11.2 | 24800532 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN C. QUINTA ENTRE C. HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+058 AL KM 0+116 | NAMIQUIPA, EL TERRERO | 292414.29 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 417 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 75%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 11.3 | 24800533 | REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO DE C. SIN NOMBRE ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. SIN NOMBRE, Y C. SIN NOMBRE ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. SIN NOMBRE, A 130 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL EL PACÍFICO | NAMIQUIPA, EL PACIFICO | 213572.21 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 2673 | M2 DE REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO | 100% | 75%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 11.4 | 24800534 | REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO DE LA C. MORELOS ENTRE C. SEGUNDA Y C. REFORMA, DE C. REFORMA ENTRE C. MORELOS Y C.JUÁREZ, DE C. JUÁREZ ENTRE C. REFORMA Y C. SEGUNDA | NAMIQUIPA, EL TERRERO | 388118.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 4853.91 | M2 DE REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO | 100% | 96%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 12.1 | 25001134 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESÚS URUETA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. ABRAHAM GONZÁLEZ | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 709339.95 | CONTRATO | 708646.32 | OP2024-INV3REPUVE-169 | JAVIER ANTONIO SOTELO IBARRA | 2438 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFALTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 12.2 | 25001135 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE GALEANA | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 649300.05 | CONTRATO | 708646.32 | OP2024-INV3REPUVE-169 | JAVIER ANTONIO SOTELO IBARRA | 2220 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFALTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 12.3 | 25001136 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA DEL KM 0+034 AL KM 0+194 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 794205 | CONTRATO | 792916.26 | OP2024-INV3REPUVE-170 | INGIENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V. | 2735 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 13.1 | 21702116 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJALVA ENTRE CALLE RÍO STA MARÍA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+029 AL KM 0+592 | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 5884110 | CONTRATO | 5884110 | MC-21702116-2417110-LP-2024 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 5067 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 13.2 | 21702117 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAULIPAS / AV. COAHUILA ENTRE C. 6A Y C. 4A. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1264844.09 | CONTRATO | 1264844.09 | MC-21702117-21702118-21702120-LP2024 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 1131.2 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÀULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 13.3 | 21702118 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 4A. ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE TAMAULIPAS / AV. COAHUILA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1323509.1 | CONTRATO | 1323509.1 | MC-21702117-21702118-21702120-LP2024 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 1167.6 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÀULICO | 100% | 59%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 13.4 | 21702119 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DÉCIMA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE MANUEL OJINAGA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 708346.81 | CONTRATO | 708346.81 | MC-21702111-21702112-IO-2024 | CONSTRUCCIONES NIRVANA , S.A. DE C.V. | 2173.69 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 13.5 | 21702120 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C. 6A ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1808190 | CONTRATO | 1808190 | MC-21702117-21702118-21702120-LP2024 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 1386 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 14.1 | 25200832 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 3677367.42 | CONTRATO | 3671526.83 | LO-67-218-808052990-N-12-2024 | INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 2881 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 14.2 | 25200833 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A. DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 3655292.58 | CONTRATO | 3648437.65 | LO-67-218-808052990-N-13-2024 | CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V. | 2821 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 82%
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 15.1 | 21101137 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE OJINAGA DEL KM 0+000 AL KM 0+205 Y DEL KM 0+237 AL KM 0+290 | CAMARGO, CAMARGO | 1186330.41 | INVITACION A TRES | 1180245.07 | OP-I3-PCA-027-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | 2316 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 15.2 | 21101138 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA DEL KM 0+050 AL KM 0+064 Y DEL KM 0+073 AL KM 0+082 Y DE CALLE COMONFORT ENTRE CALLES COLÓN Y OJINAGA DEL KM 0+210 AL KM 0+242 | CAMARGO, CAMARGO | 826654.59 | INVITACION A TRES | 830748.33 | OP-I3-PCA-027-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | 539 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 16.1 | 20400385 | RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA SANTA EULALIA - SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+000, A 190 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE SANTO DOMINGO | AQUILES SERDÁN, SANTO DOMINGO | 449550 | CONTRATO | 449550 | 17 | GREMCA, PAVIMENTOS | 1950 | M2 DE RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 17.1 | 21300495 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+064 AL KM 0+414 | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1957840.2 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1957840.2 | N/A | N/A | 1434 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 17.2 | 21300496 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 153 MTS DE PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HÉROES 2296 | CASAS GRANDES,COLONIA JUAREZ | 1318879.8 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1318879.8 | N/A | N/A | 966 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GALEANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 18.1 | 22300285 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ/GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 (CUERPO OESTE) ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+200 AL KM 0+500 | GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA | 122377.5 | CONTRATO | 122377.5 | 22300285/PR/2024 | PEDRO ANTONIO ARRAS MARMOLEJO | 2310 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OCAMPO
PRESIDENCA MUNICIPAL DE OCAMPO | 19.1 | 25100430 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+012, A 5 MTS DE LA "ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211" | OCAMPO, OCAMPO | 54945 | CONTRATO | 54945 | 1 | ABEL LEONEL CABBALLERO SALAS | 61.97 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 20.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LA DESPEDIDA-RANCHO DE ARRIBA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+070 AL KM 0+163 (A 1 METRO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA) | RIVA PALACIO, LA DESPEDIDA | 494505 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 494505 | N/A | N/A | 450 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%