## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 30 DE ENERO DE 2024, 123.3 MDP
SEPTIMO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2025
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100310 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDEN/AS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y AV.TAMAULIPAS, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 2674822.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A.DE C.V. | 3492.00 140.00 168.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.2 | 20100311 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE IGN/ACIO ALDAMA Y CALLE LIC. MIGUEL ALEMÁN (EN TRAMOS AISLADOS ) | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 63536.4 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A.DE C.V. | 85 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.3 | 20100312 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOAQUÍN AMARO ENTRE CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS (EN TRAMOS AISLADOS) | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 68831.1 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A.DE C.V. | 80 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.4 | 20100313 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE PDTE. DíAZ ORDAZ (EN TRAMOS AISLADOS ) | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 67432.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A.DE C.V. | 80 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 | 20200708 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE SALVADOR N/AVA Y CALLE VIRGINIA RODRÍGUEZ DEL KM 0+018 AL KM 0+225 | ALDAMA, ALDAMA | 679320 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 679320 | N/A | CONSTRUCCIONES NIRVANA | 2312.75 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.2 | 20200709 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DEL NOPAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+027 | ALDAMA, ALDAMA | 122377.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 122377.5 | N/A | CONSTRUCCIONES NIRVANA | 376.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.3 | 20200710 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DEL NOPAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+027 AL KM 0+053 | ALDAMA, ALDAMA | 87412.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 87412.5 | N/A | CONSTRUCCIONES NIRVANA | 268.1 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO:ALLENDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 3.1 | 20300349 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LA CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE PROF. ABDÓN GONZÁLEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+030 (CUERPO SUR) | ALLENDE,VALLE DE ALLENDE | 169830 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 169800 | N/A | NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN. MANO DE OBRA | 130 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:AQUILES SERDÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDAN | 4.1 |  | RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VIOLETA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO PORTILLO Y DE CALLE FRANCISCO PORTILLO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE SIN NOMBRE | AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO | 394605 | CONTRATO | 394605 | 38 | GREMCA PAVIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. | 1673 | M2 DE RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 5.1 | 20500343 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOYA ENTRE CALLE MORERA Y CALLE P.° DE LA MESILLA | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 1031467.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1031467.5 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 1286 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 5.2 | 20500344 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ALFALFA Y CALLE HORTALIZAS | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 971527.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 971527.5 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 1288 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 5.3 | 20500345 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESNO ENTRE CALLE HORTALIZAS Y CALLE CEBADA DEL KM 0 + 000 AL KM 0+025 | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 319680 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319680 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 330 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 6.1 | 20600317 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRT. DE BACHÍNIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC DEL KM 0+122 AL KM 0+178 | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 364635 | CONTRATO | 364635 | PMB-2024-2K159D1-A-14472-001 | CONSTRUCTORA KORNELSEN S.A. DE C.V. | 530.48 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: BALLEZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 7.1 | 20700804 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 200 MTS DEL CREI EMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO. | BALLEZA, SAN JUAN | 272227.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 362137.5 | PMB-VUPE-BA01-2024 | RAFAEL VILLESCAS SALIN/AS | 267.43 40.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SE JUNTARON LOS DOS RECURSOS COMO LO INDICA EL CONTRATO
MUNICIPIO: BOCOYN/A
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 8.1 | 20901360 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. BENITO JUÁREZ/CARR. A CREEL ENTRE C. SEGUNDA Y C. CUARTA,DEL KM 0+005 AL KM 0+015 , Y DE C. TERCERA/CARR. A CREEL ENTRE C. TEPORACA Y C. OJIN/AGA DEL KM 0+112 AL KM 0+118 | BOCOYN/A, SAN JUANITO | 86196.27 | CONTRATO | 86196.27 | 20901360 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 68.06 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 8.2 | 20901361 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16A. ENTRE CALLE CARR. A CREEL/BENITO JUÁREZ Y CALLE MARIANO IRIGOYEN, KM 0+000 AL KM 0+044, EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYN/A, SAN JUANITO | 78704.57 | CONTRATO | 78704.57 | 20901361 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 63.67 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 8.3 | 20901362 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO IRIGOYEN ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, KM 0+020 AL KM 0+025, TRAMOS AISLADOS | BOCOYN/A, SAN JUANITO | 46911.23 | CONTRATO | 46911.23 | 20901362 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 37.95 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 8.4 | 20901363 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE CALLE CARR.A CREEL/C.TERCERA Y CALLE TEPORACA, DEL KM 0+004 AL KM 0+010, TRAMOS AISLADOS | BOCOYN/A, SAN JUANITO | 32942.93 | CONTRATO | 32942.93 | 20901363 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 26.65 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 8.5 | 20901364 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE CALLE JUÁREZ/CARR. A CREEL Y CALLE MARIANO IRIGOYEN, DEL KM 0+000 AL KM 0+035, EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYN/A, SAN JUANITO | 20190.28 | CONTRATO | 20190.28 | 20901364 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 16.35 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A | 8.6 | 20901365 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ/CARR. A CREEL ENTRE C. SEXTA Y C.OCTAVA, DEL KM 0+000 AL KM 0+010, EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYN/A, SAN JUANITO | 7282.22 | CONTRATO | 7282.22 | 20901365 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 5.89 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: BUEN/AVENTURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUEN/AVENTURA | 9.1 | 21000473 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+048 (A 160 MTS DE LA PALETERÍA MIGUELITO) | BUEN/AVENTURA, EJIDO SAN LORENZO | 519480 | CONTRATO | 519480 | 21000473 | JAIME MEN/A PARRA | 384.8 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 10.1 | 21101115 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. AZAFRÁN ENTRE C. MALVA Y C. EMILIANO ZAPATA | CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO | 959920.04 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 959920.04 | OP-I3-PCA-003-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES.A DE C.V | 2224.97 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 10.2 | 21101116 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. CARRIZAL Y C. FRANCISCO VILLA | CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO | 1152964.96 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1152964.96 | OP-I3-PCA-003-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES.A DE C.V | 2790 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 10.3 | 21101117 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CARRIZAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+015 | CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO | 127372.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 127372.5 | OP-I3-PCA-003-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES.A DE C.V | 380.22 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CARICHÍ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | 11.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 23 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO | CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES | 84915 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | RABRE CONSTRUCCIONES | 20 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0% | LA OBRA NO SE REALIZARÁ, POR LO QUE SE ESTÁ HACIENDO LO CORRESPONDIENTE PARA REINTEGRAR EL RECURSO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.1 | 21300480 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE SIN NOMBRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+000 AL KM 0+265 (A 40 MTS DEL AGRO QUINMART) | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ | 494560.78 | CONTRATO | 494560.78 | CGOP-REPUVE/2024-013 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | 1855 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.2 | 21300481 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA SECCIÓN ENRÍQUEZ - ENTRONQUE LA CURVA DEL KM 0+000 AL KM 0+380 A 83.80 M. DE RANCHO MJ | CASAS GRANDES, SECCIÓN ENRÍQUEZ | 672085.08 | CONTRATO | 672085.08 | CGOP-REPUVE/2024-012 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | 22695 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.3 | 21300482 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+066 (A 30MTS DEL RIO CASAS GRANDES) | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 914896 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 1250 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.4 | 21300483 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE A CALLE PRIMERA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 960413.14 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 1512 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.5 | 21300484 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 2227770 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GUSTAVO GONZÁLEZ OLMOS | 2824 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.6 | 21300485 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICTORIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 219780 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 400 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 12.7 | 21300486 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD / OJIN/AGA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+041.75 AL KM 0+223.75 A 75.00 MTS DE PARQUE. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1478520 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GUSTAVO GONZÁLEZ OLMOS | 1456 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.1 | 2024OP000024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE CALLE UNIV. DE GUADALAJARA A CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 807178.41 | INVITACION A TRES | 805837.5 | CUM-OP-030-2024 | CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V | 3705 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.2 | 2024OP000025 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA DE CALLE UNIV. A. DE MORELOS / CALLE CRUZ MORALES A CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 386269.19 | ASIGNACION DIRECTA | 385833.17 | CUM-OP-022-2024 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 1773 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.3 | 2024OP000026 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DE CALLE UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA A UNIV. A. DE MORELOS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 543783.35 | INVITACION A TRES | 542677.32 | CUM-OP-031-2024 | CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V | 2496 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.4 | 2024OP000027 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OYAMA DESDE CALLE CHICHONTEPEC HASTA AV JOSÉ MARÍA IGLESIAS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 753366.52 | INVITACION A TRES | 751633.65 | CUM-OP-033-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 3458 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.5 | 2024OP000028 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. 23 CONSTITUCIÓN DESDE C. SANTOS DEGOLLADO A C. 20 DE NOVIEMBRE | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1502905.03 | INVITACION A TRES | 1500962.14 | CUM-OP-032-2024 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 6898.4 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.6 | 2024OP000029 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO ZARCO / AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE C. 28A Y C. 70 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 6173820 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6099365.33 | 028/2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 27925.4 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 13.7 | 2024OP000030 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C.15 DE ENERO / C. RÍO AROS TRAMO ENTRE CALLE AGUSTÍN DURAN Y AV. TECNOLOGICO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2934562.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2917647.89 | 027/2024 | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 13260.3 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 14.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF.ª ESTHER REY DEL KM 0+034 AL KM 0+041 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 49950 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 49950 | N/A | OBRAS PUBLICAS | 33 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 14.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROF.ª ESTHER REY Y FIN DE CALLEJÓN DEL KM 0+041 AL KM 0+042 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 4995 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 4995 | N/A | OBRAS PUBLICAS | 4 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | 15.1 | 21500231 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE IGN/ACIO RAMÍREZ DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE IGN/ACIO ZARAGOZA | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 134865 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | INGENIERIA TERRESTRE Y AEROPUERTUARIA | 167 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.1 | 21702074 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOCORRO RIVERA ENTRE CALLE MARTÍN CÓRDOVA Y CALLE PARQUE URUETA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1690807.5 | CONTRATO | 1530806.53 | MC-21702074-LO-2024 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | 1389.24 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.2 | 21702075 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JALISCO ENTRE C. OCTAVA Y C. 12A. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2140172.9 | CONTRATO | 1969113.66 | MC-21702075-21702076-LO-2024 | C. JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCÁRCEGA | 2055.29 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.3 | 21702076 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. OCTAVA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JALISCO | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1149034.6 | CONTRATO | 1149034.6 | MC-21702075-21702076-LO-2024 | C. JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCÁRCEGA | 1224.02 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.4 | 21702077 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SURIN/AM ENTRE CALLE REP. DE ARGENTIN/A Y CALLE REP. DE ECUADOR | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1423921.86 | CONTRATO | 1265408.4 | MC-21702077-21702078-LO-2024 | MÁQUIN/AS FER, S.A. DE C.V | 1228.15 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 16.5 | 21702078 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAMAICA ENTRE CALLE REP. DE PUERTO RICO Y CALLE LOS RINCONES | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1068583.14 | CONTRATO | 945725.21 | MC-21702077-21702078-LO-2024 | MÁQUIN/AS FER, S.A. DE C.V | 903.15 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 17.1 | 21800253 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN E.C. Km. 27.7 (CUAUHTÉMOC - CARICHí) – RANCHO DE DOMÍNGUEZ - ÁLAMOS DE CERRO PRIETO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+330 AL KM 3+330 | CUSIHUIRIACHI, LOS ALAMOS | 282217.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 12000 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: DELICIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 18.1 | 22101826 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN TRES TRAMOS DE LA CIUDAD. TRAMO 1: AV. AGRICULTURA OTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS OTE. Y CALLE 1A OTE. TRAMO 2: CALLE SEGUNDA OTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS OTE. Y AV. SEXTA OTE. TRAMO 3: AV. 3A OTE. DEL KM 0+000 AL 0+058.69 ENTRE CALLE SEGUNDA OTE. Y CALLE 1A. OTE. | DELICIAS, DELICIAS. | 1608364.58 | CONTRATO | 1588716.6512 | 01-OP-LF-PROG.REG.VEH-2024 | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4412.48 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 18.2 | 22102827 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. RÍO FLORIDO OTE. ENTRE AV. AGRICULTURA OTE. Y AV. 4A. OTE. | DELICIAS, DELICIAS. | 1525997.92 | CONTRATO | 1507851.114 | 02-OP-LF-PROG.REG.VEH-2024 | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ | 4194.23 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 19.1 | 22200217 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LLANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+045 (A 90 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS) | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EJIDO LOS REMEDIOS (LA HACIENDA) | 284715 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIALIZADOR ERRAM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNORAGA S.A. DE C.V. | 292 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 20.1 | 26400224 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSE SEPULVEDA. | EL TULE, EL TULE | 142357.5 | CONTRATO | 222277.5 | PMT-VUPE-TU01-2024 | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 106.75 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GALEANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEAN/A | 21.1 |  | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA BENITO JUAREZ/FEDERAL HWY 10 (CUERPO OESTE) ENTRE LA CALLE IGN/ACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE DURANGO | GALEAN/A, ABDEN/AGO C. GARCÍA | 254745 | CONTRATO | 299687.5 | 22300282-PR | ING. JOSÉ LUIS MURILLO GARCÍA | 6250 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO:GÓMEZ FARÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 22.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 084 AL KM 0 + 090 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 49950 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 34 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 22.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 090 AL KM 0 + 091 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 7492.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GRAN MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 23.1 | 22600222 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SAN NICOLÁS DE CARRETAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+078 AL KM 0+136 (A 170 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS). | GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS | 277222.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 360 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUACHOCHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 24.1 | 227001686 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE LEÓN RUIZ Y CALLE CATARATAS VICTORIA DEL KM 0+044 AL 0+070. | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 614385 | ADMINISTRACION DIRECTA | NA | NA | ALFONSO CARAVEO PALMA MARISOL BUSTILLOS CHAPARRO MARTIN ISLAS RAMOS | 379.33 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 25.1 | 22800284 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ZARAGOZA ENTRE CALLE TERMIN/AL Y CALLE SATEVO | GUADALUPE, GUADALUPE | 362137.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 780 | M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 26.1 | 22901549 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGN/ACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE GORRIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+013 | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, | 224775 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | 111.41 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUAZAPARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 27.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERMINO DE LA CALLE, DESDE EL KM 0+016 AL KM 0+025 (A 80 MTS DE GASOLINERA PEMEX) | GUAZAPARES, TÉMORIS | 79920 |  |  |  |  | 45.36 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO |  |  | SIN DATOS
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 28.1 | 23100962 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA C. 17A. Y LA CALLE MONUMENTO CARRIL ESTE | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 718974.58 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 718974.58 | 23100962 | PALERMO CONSTRUCCIONES | 465.94 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 28.2 | 23100963 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CUERPO ESTE DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEAN/A ENTRE LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE Y LA C. OCTAVA DEL KM 0+000 AL KM 0+016.5 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 65240.42 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 65240.42 | 23100963 | PALERMO CONSTRUCCIONES | 42.64 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 28.3 | 23100964 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CUERPO ESTE DE LA CALLE IGN/ACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE MONUMENTO Y LA CALLE 21A DEL KM 0+023 AL KM 0+037 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 162337.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 162337.5 | 23100964 | PALERMO CONSTRUCCIONES | 81.6 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 28.4 | 23100965 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CUERPO SUR DE LA CALLE DR. BRONDO ENTRE LA CALLE RAMÍREZ Y LA CALLE JUÁREZ DEL KM 0+025.6 AL KM 0+033.6 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 44955 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 44955 | 23100965 | PALERMO CONSTRUCCIONES | 25.6 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 29.1 | 23202092 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DON/ALDO COLOSIO, ENTRE CALLE ING. GABRIEL RAMOS MILLÁN Y JESÚS LOZOYA SOLIS DEL KM 0+283.73 AL KM 0+426.59 (CUERPO SUR). | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 941557.5 | CONTRATO | 939334.13 | AO-808032983-E1-2024 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | 600 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 30.1 | 23300195 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 + 000 AL 0 + 020 (A 20 METROS DE BODEGA MUNICIPAL) | HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN | 57442.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 37164.96 | DOPM-0803301-RVPE-2024 | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S.A DE C.V., | 70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGN/ACIO ZARAGOZA | 31.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGN/ACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+238 AL KM 0+249 | IGN/ACIO ZARAGOZA, IGN/ACIO ALLENDE | 114885 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGN/ACIO ZARAGOZA | 31.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGN/ACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+249 AL KM 0+251 | IGN/ACIO ZARAGOZA, IGN/ACIO ALLENDE | 22477.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 15 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 32.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO | JANOS, JANOS | 329670 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONCRETO LA CENTRAL | 481 | M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 33.1 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. VILLA DE DOLORES ENTRE C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA Y C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 164621.21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 164309.95 | OP/01/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 1028.46 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 33.2 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. VALLE DE SAN BARTOLOME ENTRE C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA Y C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 200013.79 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 200111.25 | OP/02/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 1249.5 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 33.3 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. REAL DEL SUR ENTRE C. CENTEN/ARIO Y C. LEON/A VICARIO Y C. CENTEN/ARIO ENTRE C. ARTEAGA Y C. H.CAN/ANEA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 206826.81 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 336422.57 | OP/04/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 2193.56 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 33.4 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE C.CENTEN/ARIO Y C. LEON/A VICARIO Y DE C. LEON/A VICARIO ENTRE C. ARTEAGA Y C. H. CAN/ANEA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 372593.19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 372291.91 | OP/05/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 2235.59 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 33.5 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. HEROES DEL RÍO BLANCO Y C. A. CORRALES DEL KM. 0+000 AL KM. 0 + 080 | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 282217.5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 365852.47 | OP/03/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/FOFIR 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 546 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.1 | 23708785 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. MANUEL TALAMAS CAMANDARI/BLVD. INDEPENDENCIA EN AMBOS CUERPOS ENTRE AV. TECNOLÓGICO /AV.PAN/AMERICAN/A Y BLVD. INDEPENDENCIA DEL 0 +000 KM AL 6 + 700 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 41856365.71 | LICITACIÓN PÚBLICA | 31967371.3 | OP-001-2024 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 87912.97 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.2 | 23708786 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ EN AMBOS CUERPOS ENTRE AV. DE LA RAZA Y C. PLAN DE AYALA DEL 0+000 KM AL 0+210 KM. | JUÁREZ,JUÁREZ | 1828152.18 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1471198.1 | OP-002-2024 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 3810.64 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.3 | 23708787 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ EN EL CUERPO ORIENTE ENTRE AV. ROSA MARÍA Y FUENTES Y CALLE AGRARISTA DEL 0+000 KM AL 0+400 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 1861129.17 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1519317.55 | OP-002-2024-1 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 3880.99 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.4 | 23708788 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN EL CUERPO PONIENTE ENTRE C. RINCÓN DEL VALLE A AV. PROF. R. RIVERA LARA DEL 0+000 KM AL 0+250 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 980614.71 | LICITACIÓN PÚBLICA | 800243.38 | OP-002-2024-2 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 2043.56 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.5 | 23708789 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN EL CUERPO PONIENTE ENTRE AV. DE LA RAZA Y C. SIMON/A BARBA DEL 0+000 KM AL 0+300 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 1713801.28 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1360730.16 | OP-002-2024-3 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 3580.98 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.6 | 23708790 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ EN EL CUERPO ORIENTE ENTRE CALLE JUAN KEPLER Y CALLE DE LA LABRANZA DEL 0+000 KM AL 0+550 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 3421777.79 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2800573.81 | OP-002-2024-4 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 7151.75 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | 34.7 | 23708791 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ EN EL CUERPO ORIENTE ENTRE C. SIMON/A BARBA Y AV. DE LA RAZA/BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN DEL 0+000 KM AL 0+400 KM | JUÁREZ,JUÁREZ | 2109546.66 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1763444.19 | OP-002-2024-5 | AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 4405.1 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 34.8 | 23708792 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CAN/ARIOS, TRAMO: AV. PROF. R. RIVERA LARA A CALLE GOLONDRIN/A | JUÁREZ, JUÁREZ | 7633186.2 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6220034.98 | OP-003-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | 14471.2 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 34.9 | 23708793 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO: C. ING. DAVID HERRERA JORDÁN A AV. HEROICO COLEGIO MILITAR | JUÁREZ, JUÁREZ | 1490418.63 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1382334.39 | OP-003-2024-1 | STAHL CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | 2375.01 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 34.1 | 23708794 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SATÉLITE, TRAMO: CALLE PLANEADOR A CALLE AERONÁUTICA | JUÁREZ, JUÁREZ | 1693067.67 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1208404.78 | OP-003-2024-2 | STAHL CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | 2002.13 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 35.1 | 23800281 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO | JULIMES, COLONIA ESPERANZA | 227272.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | SOTO Y CUETO CONSTRUCIONES Y ING. ALARCON | 708.85 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: LA CRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ | 36.1 | 21600243 | NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE GREGORIO SOTO, ENTRE CAN/AL DE RIEGO 005 Y CALLE RAMÓN FIERRO. | LA CRUZ, LA CRUZ | 239760 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 239520.24 | N/A | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, LABORATORIO DE LA CONSTRUCCION DE DELICIAS | 1508.92 | M2 DE NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: LOPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 37.1 | 23900273 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A Y CALLE MARIANO ABASOLO DEL KM 0+005 AL KM 0+019 | LÓPEZ, LÓPEZ | 87412.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 38280 | C-IPERVE-01-2024 | DIHSA | 88 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MADERA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 38.1 | 24000527 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE C.TERCERA Y CALLE JUSTO GOIZUETA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+038, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO. | MADERA, MADERA | 364635 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGF051206AL6 | 396.00 70.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MAGUARICHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 39.1 | 24100341 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+361 AL KM 0+362 (A 80 MTS DE LA ALBERCA MUNICIPAL DE MAGUARICHI) | MAGUARICHI, MAGUARICHI | 7492.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 6 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0% | OBRA CANCELADA, SE REINTREGARA EL RECURSO
MUNICIPIO: MANUEL BEN/AVIDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BEN/AVIDES | 40.1 | 24200234 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+990 AL KM 2+020 Y DEL KM 2+130 AL KM 2+193 (A 2KM DE LOCALIDAD SAN ANTONIO) | MANUEL BEN/AVIDES, SAN ANTONIO | 84915 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PROVEEDRA MACORR FERRETERIA EN GENERAL | 297 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BEN/AVIDES | 40.2 | 24200235 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+736 AL KM 1+779 | MANUEL BEN/AVIDES, SAN ANTONIO | 12487.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PROVEEDRA MACORR FERRETERIA EN GENERAL | 90 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATAMOROS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 41.1 | 24400279 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRÁZ ENTRE CALLE LILAS Y CALLE AMAPOLAS DEL KM 0+000 AL 0+033 CUERPO SUR | MATAMOROS, MATAMOROS | 142357.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 142357.5 | N/A | NUBIA KARIN/A NUÑEZ CARRASCO JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE | 75 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MEOQUI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 42.1 | 24500916 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE I ALTAMIRANO HASTA FIN DE CALLE | MEOQUI , PEDRO MEOQUI | 581917.5 | CONTRATO | 437579.07 | MMOP-AD-PIIPE-01/2024 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 868 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 43.1 | 24600670 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+067 AL 0+089 (A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JÚAREZ) | MORELOS, MORELOS | 47452.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRURED GUACHOCHI | 32 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: N/AMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMIQUIPA | 44.1 | 24800520 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. REVOLUCIÓN | N/AMIQUIPA / EL TERRERO | 1351147.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CITAL MATERIALES Y URBANIZACION | 1800 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMIQUIPA | 44.2 | 24800521 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA ENTRE C. DIVISIÓN DEL NORTE/ CASAVANTES Y CALLE SIN NOMBRE DESDE KM 0+000 HASTA KM 0+47 | N/AMIQUIPA, N/AMIQUIPA | 252247.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CITAL MATERIALES Y URBANIZACION, AN/A LUISA PONCE OLIVAS, COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV | 321 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NONOAVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 45.1 | 24900337 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TERCERA DEL KM 0+076 AL KM 0+104 | NONOAVA, NONOAVA | 104895 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ADRIAN ROMERO MORENO | 130 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 46.1 | 25001122 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEB. DEL 0+000 AL 0+147.50 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 826672.5 | CONTRATO | 1583765.71 | OP2024-INVIT3-RGRAL-120 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 2830 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 46.2 | 25001123 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEB DEL KM 0+021.50 AL 0+113.30 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 514485 | CONTRATO | 1583765.71 | OP2024-INVIT3-RGRAL-120 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 1850.17 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFALTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 46.3 | 25001124 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE FEB. Y CALLE FERROCARRIL | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 244755 | CONTRATO | 1583765.71 | OP2024-INVIT3-RGRAL-120 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 893 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFALTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 47.1 | 25100427 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+408 AL KM 0+455 (A 22 MTS DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA) | OCAMPO, HUEVACHI | 127372.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 127372.5 | 25100427 | PALERMPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 141.48 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJIN/AGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJIN/AGA | 48.1 | 25200808 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV CUAUHTÉMOC ENTRE C. 15A. Y C. 17A. | OJIN/AGA, MANUEL OJIN/AGA | 1233765 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PERSON/A FISICA: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA | 1680 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJIN/AGA | 48.2 | 25200809 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV CUAUHTÉMOC ENTRE C. 17A. Y CALLE DEL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+055.5 | OJIN/AGA, MANUEL OJIN/AGA | 282217.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PERSON/A FISICA: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA | 388.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 49.1 | 25300284 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA, TRAMO DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE 15A | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO. | 909090 | ADJUDICACION DIRECTA | 759813.43 | PAV03-PRAX-001-2024 | CONSTRUCTORA ELECTRICA FER S.A. DE C.V. | 1445 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 50.1 | 25400260 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARR. DE SAN ANDRÉS/CARRT. DE SAN ANDRÉS/JUÁREZ ENTRE CARR. DE SAN ANDRÉS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 | RIVA PALACIO, GUADALUPE/SAN ANDRÉS | 328676.14 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 9750 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 50.2 | 25400263 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA ENT. (SANTA ISABEL - ANÁHUAC) - LA NORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+147 AL KM 2+247 | RIVA PALACIO, LA NORIA DE ALDAN/A | 505484.31 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 15000 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 50.3 | 25400262 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+062 AL 0+512 | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS | 119884.55 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 3570 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 50.4 | 25400261 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038 | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS | 114885 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 200 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 51.1 | 25500327 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDEN/AS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) DEL KM 0+079 AL KM 0+124 | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 79920 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS | 344.15 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 51.2 | 25500328 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDEN/AS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+028 AL KM 0+079 (A 398 MTS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO) | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 89910 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS | 387.17 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 51.3 | 25500329 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDEN/AS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+396 AL KM 0+406 | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 14985 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS | 64.53 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 52.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO DEL KM 0+052 HASTA EL KM 0+054 (A 20.00 MTS DE PUENTE SAN JAVIER) | ROSARIO, SAN JAVIER | 9990 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 12 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 52.2 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+005 ( A 94 MTS DE PUENTE SAN JAVIER) | ROSARIO, SAN JAVIER | 24975 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 30 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 52.3 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLÁS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+005 HASTA EL KM 0+007 (A 96 MTS DE PUENTE SAN JAVIER) | ROSARIO, SAN JAVIER | 9990 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 12 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 53.1 | 25800248 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. JUÁREZ ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO Y C. ALDAMA, DEL KM 0+000 AL KM 0+043.35 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS | 147352.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. JAVIER RAMIRE Z LIMAS | 205.97 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 54.1 | 25900227 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+070 AL KM 0+117. | SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO | 89910 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 33590 | DOPAD-001-2024-RVPE | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPREN/AVI S.A. DE C.V. | 66 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 55.1 | 25700259 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A N/AMURACHI ENTRE CALLE IGN/ACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+048 | SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA | 214785 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ELEAZAR GANDARILLA PARRA | 240 | M2 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 56.1 | 26000231 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FIN DE CALLE. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 102397.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 164.74 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SATEVÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 57.1 | 26100452 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DÉCIMA TERCERA ENTRE CALLE GENERAL FIDEL ÁVILA Y CALLE OJIN/AGA DEL KM 0+000 AL KM 0+029 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 279720 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ | 261 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAUCILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 58.1 | 26200674 | REHABILITACIÓN CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN /SAUCILLO-CIUDAD DELICIAS/CD DELICIAS-SAUCILLO | SAUCILLO, SAUCILLO | 729270 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 728508.142 | N/A | ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | 2716.2 | M2 DE REHABILITACIÓN CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: URIQUE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 59.1 | 26501101 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+120 (A 5 MTS DEL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA CHÁVEZ GÓMEZ) | URIQUE, CEROCAHUI | 167332.5 | CONTRATO | 167332.5 | 26501101 | ARQ. EMMA ARZOLA CHAVEZ | 120 | M2 DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO CON CONCRÉTO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 60.1 | 26700294 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTEN/ARIO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+030 AL KM 0+085 (CUERPO SUR). | VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA | 167332.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A |  | 330.29 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CORON/ADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORON/ADO. | 61.1 | 21400246 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE RIO FLORIDO Y CALLE CHAPULTEPEC | CORON/ADO, CORON/ADO | 87412.5 | ADMINIISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | N/AVARRO FERREMATERIALES S.A. DE C.V. | 90 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORIS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 62.1 | 24700428 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO CARMON/A, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN KM 0+000 AL KM 0+003 (JUNTO A PANTEÓN MUNICIPAL) | MORIS, MORIS | 39960 |  |  |  |  | 21 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: URUACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 63.1 | 26600520 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINEROS Y TERMIN/ACIÓN DE CALLEJÓN DEL KM 0+030 AL KM 0+039 | URUACHI, URUACHI | 29970 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | FERRETERA DEL VALLE | 50 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI | 64.1 | 24300234 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGN/ACIO ALLENDE, ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+003, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | MATACHI, MATACHI | 64935 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A |  | 26.04 6 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%