## 3ER REPORTE 2023
CONVENIO CELEBRADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
CUARTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CUARTO TRIMESTRE OCT-DIC 2023
| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
CLAVE MPIO. | [10 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
MUNICIPIO: ALLENDE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1.1 | 20300334 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LAS CALLES MARIANO AZUELA Y PROF.ABDÓN GONZÁLEZ CUERPO ESTE A OESTE. | ALLENDE, ALLENDE | 312187.5 | AD | 312187.5 | N/A | EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, GENARO LUJAN BAILON, RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ , OFELIA FUENTES BUSTILLO, GUMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES S.A DE C.V | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 270 | 100% | 100% | SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 2.1 | 21300439 | REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y PUEBLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN EL KM 0+000 AL KM 0+178 | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 89966.39 | C | 89966.39 | CGOP-REPUVE/2022-001 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE RIEGO DE SELLO | 1620 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 2.2 | 21300440 | REHABILITACIÓN DE CALLE SINALOA ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y VICTORIA. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 197576.2 | C | 197576.2 | CGOP-REPUVE/2022-002 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE RIEGO DE SELLO | 3557.7 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 2.3 | 21300441 | REHABILITACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y VICTORIA. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 200725.01 | C | 200725.01 | CGOP-REPUVE/2022-003 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE RIEGO DE SELLO | 3614.4 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 2.4 | 21300442 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y JUAN DE LA BARRERA. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 2471013.86 | C | 2471013.86 | CGOP-REPUVE/2022-004 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 3210.36 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 2.5 | 21300443 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ALLENDE | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 394861.04 | C | 394861.03 | CGOP-REPUVE/2022-005 | ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 513 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 3.1 | 22000492 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROFA. ESTHER REY 0+000 HASTA 0+025 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA. | 149850 | AD | N/A | N/A | DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 100 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 4.1 | 21800245 | RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAUHTÉMOC-CARICHÍ) - CHOPEQUE - CASA BLANCA DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+468 HASTA KM 0+868 | CUSIHUIRIACHI, LOS TERRERITOS | 576922.5 | C | 576922.5 | PMCU-REGULARIZACIÓN22-001-2022 | BOWERA, S.A DE C.V. | M2 DE RIEGO DE SELLO | 2574 | 100% | 100% | CONTRATO TERMINADO.
MUNICIPIO: GALEANA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 5.1 | 22300270 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 Y EL KM 0+210 | GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA | 1136362.5 | C | 1136362.5 | PR-22300270 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 1600 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 6.1 | 22500296 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECEAVA ENTRE CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA | GÓMEZ FARÍAS, GÓME FARÍAS | 809190 | AD | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 600 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 7.1 | 22600217 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BONIFACIA MIRAMONTES Y CALLE MATÍAS PORTILLO CASTILLO | GRAN MORELOS, SAN NICOLAS DE CARRETAS | 1203795 | AD | N/A | N/A | MARIO SOLIS RODRIGUEZ | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 742 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUADALUPE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 8.1 | 22800267 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AV. B. JUÁREZ Y AV. MORELOS DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE | GUADALUPE, GUADALUPE | 144855 | AD | N/A | TRADEUSGROUP S.A. DE C.V. | TRADEUSGROUP S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 400 | 100% | 100% | FINALIZADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 8.2 | 22800268 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE | GUADALUPE, GUADALUPE | 67432.5 | AD | N/A | TRADEUSGROUP S.A. DE C.V. | TRADEUSGROUP S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 186 | 100% | 100% | FINALIZADA
MUNICIPIO: GUAZAPARES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 9.1 | 23000621 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+042 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES. | GUAZAPARES, GUAZAPARES | 1923075 | C | 1921556.7 | 23000621 | ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR | 1216.6 | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 10.1 | 23100943 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE DR. LUIS MOYA/ CALLE. PASCUAL OROZCO ENTRE LA CALLE DECIMONOVENA HASTA CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+038 AL KM 0+608 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 2282715 | C | 2282389.67 | 23100943 | PALERMO CONSTRUCCIONES | M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM | 7410 | 100% | 100%
MUNICIPIO: HUEJOTITAN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 11.1 | 23300189 | REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO, DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+180 | HUEJOTITAN, HUEJOTITAN | 152347.5 | AD | N/A | N/A | CONCRETOS COPENABI | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR | 120 | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 12.1 | 23400260 | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARÍAS KM 0+190 AL KM 0+290 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 854145 | AD | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 600 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 13.1 | 23500345 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL | JANOS, JANOS | 1725772.5 | AD | N/A | N/A | COFIASA ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA CONSTRUCTORA AZMAJA JULIO CESAR VALENZUELA ARROYOS | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 1400 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.1 | 23708594 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: DE CALLE BARIO A C. IGNACIO MARISCAL | JUAREZ, JUAREZ | 5571447.78 | C | 4446254.1708 | OP-219-2022 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 12019.45 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.2 | 23708595 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: DE C. IGNACIO MARISCAL A C. JOSÉ MARÍA ARTEAGA | JUAREZ, JUAREZ | 1744174.72 | C | 1391926.2048 | OP-219-2022-1 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3762.76 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.3 | 23708596 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. RAMÓN RAYÓN TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA A C. GABINO BARREDA | JUAREZ, JUAREZ | 2834225.98 | C | 2261833.8372 | OP-219-2022-2 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 6114.36 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.4 | 23708598 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. MANUEL ACUÑA TRAMO: DE C. NICOLÁS BRAVO A C. JOSÉ MARÍA ARTEAGA | JUAREZ, JUAREZ | 3266709.7 | C | 2606974.3836 | OP-219-2022-3 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 7047.37 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.5 | 23708599 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. RAMÓN RAYÓN | JUAREZ, JUAREZ | 632462.42 | C | 504732.1248 | OP-219-2022-4 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 1364.43 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.6 | 23708600 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE OTUMBA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUAREZ, JUAREZ | 1709261.19 | C | 1364063.706 | OP-219-2022-5 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3687.44 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.7 | 23708601 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: DE CALLE MAURICIO CORREDOR A CALLE MIGUEL HIDALGO | JUAREZ, JUAREZ | 1184923.17 | C | 945619.488 | OP-219-2022-6 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 2556.27 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.8 | 23708602 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GLOBO DE CALLE AMADO NERVO HASTA CALLE LA PAZ, CALLE GLOBO DE CALLE LA PAZ HASTA CALLE MAURICIO CORREDOR | JUAREZ, JUAREZ | 1461542.91 | C | 1245237.4844 | OP-220-2022 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3153.03 | 100% | 99.62%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.9 | 23708603 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AMADO NERVO TRAMO: DE AV. PASO DEL NTE. / AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CORREGIDORA | JUAREZ, JUAREZ | 692077.79 | C | 589651.664 | OP-220-2022-1 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 1493.04 | 100% | 98.23%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.1 | 23708604 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. PÍPILA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUAREZ, JUAREZ | 1767175.38 | C | 1410281.712 | OP-219-2022-7 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3812.38 | 100% | 90%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.11 | 23708605 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE J. SÁNCHEZ TRAMO: DE C. URRUTIA A CALLE PONCE DE LEÓN | JUAREZ, JUAREZ | 259357.66 | C | 220973.2488 | OP-220-2022-2 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 559.52 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.12 | 23708606 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GABINO BARREDA TRAMO: DE CALLE FRANCISCO SARABIA A C. 16 DE SEPTIEMBRE | JUAREZ, JUAREZ | 1320414.74 | C | 1053747.576 | OP-219-2022-8 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 2848.57 | 100% | 90%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.13 | 23708607 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO: DE C. MANUEL ACUÑA A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUAREZ, JUAREZ | 819299.88 | C | 504732.1248 | OP-219-2022-9 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 1767.5 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.14 | 23708608 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO: DE CALLE MIGUEL HIDALGO A C. 16 DE SEPTIEMBRE | JUAREZ, JUAREZ | 290618.53 | C | 231926.0472 | OP-219-2022-10 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 626.96 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.15 | 23708609 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. IGNACIO ALATORRE TRAMO:DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUAREZ, JUAREZ | 2399526.55 | C | 1914925.0608 | OP-219-2022-11 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 5176.57 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.16 | 23708610 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE JOAQUÍN TERRAZAS A FRANCISCO JAVIER MINA | JUAREZ, JUAREZ | 1419750.51 | C | 1133021.7684 | OP-219-2022-12 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 3062.87 | 100% | 87%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.17 | 23708611 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE LA PAZ TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA AV. PASO DEL NTE. | JUAREZ, JUAREZ | 935174.61 | C | 796770.6384 | OP-220-2022-3 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 2017.48 | 100% | 96.74%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.18 | 23708612 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE CORREGIDORA TRAMO: DE AMADO NERVO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | JUAREZ, JUAREZ | 447599.63 | C | 381355.7884 | OP-220-2022-4 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 965.62 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.19 | 23708613 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE RAMÓN ORTIZ TRAMO: DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA | JUAREZ, JUAREZ | 1362962.71 | C | 1087702.6788 | OP-219-2022-13 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 2940.36 | 100% | 84%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.2 | 23708614 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO: DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE CADMIO | JUAREZ, JUAREZ | 7515476.04 | C | 5997672.0756 | OP-219-2022-14 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 16213.36 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.21 | 23708615 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. URRUTIA TRAMO:DE C. MIGUEL AHUMADA A AV. PASO DEL NTE. | JUAREZ, JUAREZ | 732085.58 | C | 623738.38 | OP-220-2022-5 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 1579.35 | 100% | 59.2%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.22 | 23708616 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALESL A BLVD. ZARAGOZA | JUAREZ, JUAREZ | 13792898.41 | C | 11759475.7328 | OP-220-2022-6 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 29775.83 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.23 | 23708617 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO:DE C. 21 DE MARZO A AV. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA | JUAREZ, JUAREZ | 12596367.58 | C | 10732138.9124 | OP-220-2022-7 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 27174.54 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 14.24 | 23708618 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO:DE CALLE SIERRA DE LOS CONEJOS A C. MONTES APENINOS | JUAREZ, JUAREZ | 3856151.36 | C | 3285448.6744 | OP-220-2022-8 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 8318.99 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JULIMES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 15.1 | 23800275 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. JIMÉNEZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO | JULIMES, JULIMES | 609390 | AD | N/A | N/A | PENDIENTE | M2 CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR | 1320 | 100% | 100%
MUNICIPIO: LA CRUZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ | 16.1 | 21600232 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE CALLE MANUEL OJINAGA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+043.65 | LA CRUZ, ESTACIÓN LA CRUZ | 574425 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 270.72 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MADERA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 17.1 | 24000509 | SOBRECARPETA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE C. TERCERA Y C. QUINTA | MADERA, MADERA | 312675.7113 | AD | N/A | N/A | MATERIALES GÓMEZ FARÍAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V. | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR | 800 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 17.2 | 24000510 | SOBRECARPETA EN CALLE HIDALGO ENTRE C. TERCERA Y C. PRIMERA | MADERA, MADERA | 421589.2887 | AD | N/A | N/A | MATERIALES GÓMEZ FARÍAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V. | M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR | 1207 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | 18.1 | 24200227 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES SEXTA Y OCTAVA | MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES | 536962.5 | AD | N/A | N/A | PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM | 1560.6 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: MATACHI
| PRESIDENCIA MUNINICPAL DE MATACHI | 19.1 | 24300227 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+060 AL KM 0+112 EN EL EJIDO BUENAVISTA | MATACHI, EJIDO BUENAVISTA | 474525 | AD | N/A | N/A | FERREMATERIALES ROMERO | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 300 | 100% | 100% | NINGUNA
MUNICIPIO: MATAMOROS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 20.1 | 24400268 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GERANIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+022 | MATAMOROS, MATAMOROS | 184815 | AD | 184815 | 2022-RECEMAT-001 | CONCRETOS NAVARRO Y JAVIER ADAN GRADO ORTEGA | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 132 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MEOQUI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 21.1 | 24500895 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GUILLERMO BACA/CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ A CARRETERA CHIHUAHUA-PEDRO MEOQUI DEL KM 0+144 AL KM 0+374 | MEOQUI, LAZARO CARDENAS | 2080417.5 | C | 1715800.83 | OP-IR-PIIPE 895/2022 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR | 4290 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 22.1 | 24800503 | REHABILITACIÓN DE CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SÉPTIMA | NAMIQUIPA, EL MOLINO | 250000 | AD | N/A | N/A | GPCHISA | M2 DE RIEGO DE SELLO | 1486 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 22.2 | 24800504 | REHABILITACIÓN DE AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | NAMIQUIPA, EL MOLINO | 850000 | AD | N/A | N/A | GPCHISA | M2 DE RIEGO DE SELLO | 5122 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 22.3 | 24800505 | REHABILITACIÓN DE CALLE ONCEAVA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV. INDEPENDENCIA | NAMIQUIPA, EL MOLINO | 550000 | AD | N/A | N/A | GPCHISA | M2 DE RIEGO DE SELLO | 3655 | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 23.1 | 25001106 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. VICTORIA ENTRE AV. DE LA RAZA Y C. P.° DE LA REFORMA | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 5771120.083 | A/D | 5762142.24 | OP2022-ADIPE-153 | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V. | M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM COMPACTOS | 7680 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 23.2 | 25001103 | RENIVELACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN C. GARDENIA ENTRE C. P.° DE LA REFORMA Y C. PARÍS | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 822918.0882 | AD | 819741.71 | OP2022-ADIPE-151 | DORA PARRA MORALES | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS | 3053.57 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 23.3 | 25001104 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE C. PASEO DE LA REFORMA Y C. GARDENIA. | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 772704.9016 | AD | 770756.68 | OP2022-ADIPE-154 | DORA PARRA MORALES | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 559 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 23.4 | 25001105 | RENIVELACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE FEDERAL HWY 10 Y C. LIBERTAD | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 3964414.4272 | AD | 3958494.78 | OP2022-ADIPE-152 | GABRIELA DURAN NIETO | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS | 14733 | 100% | 98.73%
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.1 | 25300261 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE CDAD. JUÁREZ - EL PORVENIR, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A LA CALLE ÁNGELA PERALTA. | PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO. | 45209.25 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 7280 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.2 | 25300262 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AVE. HIDALGO, TRAMO DE CALLE ÁNGELA PERALTA A CALLE FRANCISCO VILLA | PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO. | 59192.25 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 8910 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.3 | 25300263 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. COAHUILA, TRAMO DE AVE. ABASOLO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA. | PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO. | 67496.44 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 10160 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.4 | 25300264 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AVE. VICTORIA, TRAMO C. SIN NOMBRE No. 14 A LA AV. REVOLUCIÓN. | PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO. | 67496.44 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 10160 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.5 | 25300265 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. EMILIANO ZAPATA, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE | PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR. | 28101.37 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 4230 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.6 | 25300266 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. ACOSTA RAMÍREZ, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. EL PORVENIR. | PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR. | 62779.66 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 9450 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.7 | 25300267 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. BENITO JUÁREZ, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE | PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR. | 28101.37 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 4230 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.8 | 25300268 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. ESCUADRÓN 201, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE | PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR. | 28101.37 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 4230 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.9 | 25300269 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. VICENTE GUERRERO, TRAMO C. ESCUADRÓN 201 A LA C. DOS DE ABRIL | PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR. | 30492.98 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 4590 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.1 | 25300270 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. DOS DE ABRIL, TRAMO C. FRANCISCO I. MADERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE | PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR. | 13751.73 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 2070 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 24.11 | 25300271 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE, TRAMO DESDE CARRETERA CDAD. JUÁREZ - EL PORVENIR HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 2+600, EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PAREDES | PRAXEDIS G. GUERRERO, SAN JOSÉ DE PAREDES | 101244.64 | AD | N/A | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L.DE C.V. | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 15240 | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 25.1 | 25400252 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAM. DE SAN ANDRÉS/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA DEL KM 0+150 AL 9+750 | RIVA PALACIO, VARIAS | 541957.5 | AD | N/A | N/A | JACOBO FEHR PETERS | M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 1700 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 26.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHIH., DEL KM 0+035 HASTA EL KM 0+070. | ROSARIO, SAN JAVIER | 257242.5 | AD | N/A | N/A | MANUEL ELIAN LOYA TAPIA | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15CM DE ESPESOR | 210 | 100% | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100%
MUNICIPIO: SATEVÓ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 27.1 | 26100436 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIC. OSCAR ORNELAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OJINAGA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+026 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 239760 | AD | N/A | N/A | CONCRETOS MARTINEZ | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 250 | 100% | 100%
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 28.1 | 26700289 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLES GÓMEZ FARIAS E IGNACIO ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA | 399600 | AD | N/A | N/A | JAIME DOMÍNGUEZ REYES, JUAN CARLOS OLIVAS TARANGO, ANGEL HERNÁNDEZ DUARTE | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 735.75 | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: CAMARGO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 29.1 | 21101100 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. CENTENARIO, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y C. AGUSTÍN MELGAR | CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO. | 1995142.5603 | C | 1988783 | OP-I3-PCA-013-2022 | STHAL CONSTRUCIONES S.A DE C.V | M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR | 5459.41 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 29.2 | 21101101 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y C. AGUSTÍN MELGAR | CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO. | 1728629.9397 | C | 1723349.33 | OP-I3-PCA-012-2022 | STHAL CONSTRUCIONES S.A DE C.V | M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR | 4723.8 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CARICHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | 30.1 | 21200570 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+028 AL KM 0+068 | CARICHI, CIÉNEGA DE OJOS AZULES | 219780 | AD | N/A | N/A | ING. JOSE RAMON RAMOS BREACH | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 372 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.1 | N/A | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS, EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN SENTIDO NORTE-SUR Y SUR-NORTE | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 3325879.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 CARPETA ASFÁLTICA | 7000 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.2 | N/A | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA- MIGUEL AHUMADA / MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA / AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. DESARROLLO A AV. DIVISIÓN DEL NTE EN SENTIDO NORTE-SUR Y SUR-NORTE, Y EN FEDERAL HWY 16 / CARRETERA OJINAGA - CHIHUAHUA DESDE EL PERIF. V. L. TOLEDANO A AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA EN SENTIDO ESTE-OESTE | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 5552732.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 CARPETA ASFÁLTICA | 8000 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.3 | N/A | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 15A Y C. 19A / C. MANUEL HERRERA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 996502.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 5782.488 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.4 | N/A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. EQUUS, DEL BLVD. JUAN PABLO II A AV. QUINTA REAL Y EN AV. QUINTA REAL DE AV. EQUUS A BLVD. JUAN PABLO II | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 131175.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 200 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.5 | N/A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN PERIFÉRICO FRANCISCO. R. ALMADA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. SILVESTRE TERRAZAS A BLVD. JOSÉ FUENTES MARES | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 429008.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 654.1 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.6 | N/A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. TECNOLÓGICO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA (CANAL DEL CHUVISCAR) A AV. HOMERO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 261366.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 398.5 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 31.7 | N/A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE YUCATAN A AV. HOMERO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 189937.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 289.59 | 0% | 0% | CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
MUNICIPIO: CORONADO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 32.1 | 21400233 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, HASTA LIMITE DE CALLE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+062 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. | CORONADO, EMILIANO ZAPATA | 599400 | AD | N/A | N/A | NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 600 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 32.2 | 21400234 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD LA CONQUISTA AGRARIA. | CORONADO, CONQUISTA AGRARIA. | 457042.5 | AD | N/A | N/A | NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 500 | 100% | 100%
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | 33.1 | 21500223 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL MANGLE A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD CUCHILLO PARADO, DEL KM 0+189 AL KM 2+689 | COYAME DEL SOTOL, EL MANGLE Y CUCHILLO PARADO | 506992.5 | AD | N/A | N/A | JOSÉ LUIS ACOSTA | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 630 | 0% | 60% | SE REALIZARA REINTEGRO TOTAL DE RECURSOS
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 34.1 | 22200210 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE DESDE CAMINO NONOAVA - EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE CUEVAS EN EL MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 24+400 | DR. BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA MARÍA DE CUEVAS | 282217.5 | AD | N/A | N/A | FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V., GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V. Y AMERICA GARCIA GRANILLO | M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 1400 | 100% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE | 35.1 | 26400210 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ SEPULVEDA Y CALLE S/NOMBRE, EN BARRIO JUAREZ | EL TULE, EL TULE | 419580 | C | 419580 | PMT-26400210PRADJDIR15-2022 | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 318 | 100% | 100%
MUNICIPIO: MAGUARICHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 36.1 | 24100332 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, EN TRAMO 0+745 AL 0+790 | MAGUARICHI, MAGUARICHI | 686812.5 | C | 685454.1 | 2022-2K159D1-A-10941 | CONSTRUCCIONES NATECHI, S.A. DE C.V. | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 342.25 | 100% | 100%
MUNICIPIO: BACHINIVA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 37.1 | 20600302 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 33 ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 5 Y CALLE BLAS VENEGAS, EN LA COLONIA 1° DE MAYO | BACHINIVA, BACHINIVA | 344655 | AD | N/A | N/A | ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO | 1416.26 | 100% | 100%
MUNICIPIO: BALLEZA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 38.1 | 20700793 | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 0+032, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LA MAGDALENA KM 0+000 AL KM 0+067. | BALLEZA, LA MAGDALENA | 946552.5 | C | 940740.18 | LO-808007968-E1-2022 | RAFAEL VILLESCAS SALINAS | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR BANQUETA 8 CM | 729.00 198.7 | 100% | 100%
MUNICIPIO:GUADALUPE Y CALVO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 39.1 | 22901516 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE CALLEJÓN DEL PANTEÓN Y CALLE ALLENDE DEL KM 0+078 AL KM 0+105, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO. | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO | 399600 | AD | N/A | N/A | MATERIALES Y EQUIPOS LA SIERRA, S.A. DE C.V. MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 163 | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 40.1 | 23202054 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESTACIÓN CREEL ENTRE C. 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACIÓN DEL PRADO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 1878120 | CONTRATO | 1877606.23 | AO-808032983-E1-2022 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA | M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1020 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.1 | 25800237 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO SIN NOMBRE, EN TRAMOS KM 0+167.66 AL KM 0+187.66 Y KM 0+592.40 AL KM 0+612.40. | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 19340.64 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 RIEGO DE SELLO | 320 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.2 | 25800238 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CALLE MINA - CAM. DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EN TRAMO KM 0+441.41 AL KM 0+510.91 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 28990.98 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 RIEGO DE SELLO | 521.25 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.3 | 25800239 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAM. DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EN TRAMOS KM 0+197.73 AL KM 0+250.71, KM 0+668.28 AL KM 0+713.78 Y KM 1+436.15 AL KM 1+451.40 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 44897.8572 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 RIEGO DE SELLO | 853.35 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.4 | 25800240 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMO KM 1+301.86 AL KM 1+351.86 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA NATA | 21978 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 RIEGO DE SELLO | 375 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.5 | 25800241 | PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4- EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMO KM 0+615.35 AL KM 0+790.35 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, AMPARANEÑO | 254442.5028 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 RIEGO DE SELLO | 1312.5 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.6 | 25800242 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 -EL MOLINO- AMPAREÑO, EN TRAMOS KM 0+792 AL KM 0+826, KM 1+676.10 AL KM 1+700.10, KM 1+770 AL KM 1+796 Y KM 1+900 AL KM 1+1909 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EL MOLINO | 37442.52 | AD | N/A | N/A | MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V. | M2 RIEGO DE SELLO | 697.5 | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 42.1 | 23601181 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+053 | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 354983.8208 | AD | 355181.85 | OP/19/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR | 674.1 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 42.2 | 23601182 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE 5 DE MAYO | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 406815.5372 | AD | 407027.13 | OP/20/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR | 730.62 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 42.3 | 23601183 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARTEAGA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TÉRMINO DE CALLE | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 268213.1084 | AD | 268320.24 | OP/21/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR | 490.2 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 42.4 | 23601184 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRIV. INDIO TRISTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TÉRMINO DE CALLE | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 216240.0335 | AD | 216328.37 | OP/22/FOFIR 2022 | LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR | 386.84 | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 43.1 | 20500304 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SOYA ENTRE CALLE RAMÓN RAYÓN Y CALLE ACACIA | ASCENSION, ASCENSION. | 765383.1207 | AD | N/A | N/A | BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1002.38 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 43.2 | 20500305 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AVES DEL PARAÍSO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE JAZMINEZ | ASCENSION, ASCENSION. | 3712284 | AD | N/A | N/A | BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 4645 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 43.3 | 20500306 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES | ASCENSION, ASCENSION. | 2260587.8793 | AD | N/A | N/A | BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 2828 | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.1 | 21701973 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 94 ENTRE BLVRD FERNANDO BAEZA Y C. HALCONES DEL 0+000 KMS AL 0+478 KMS | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 4746715.7728 | C | 3544935.59 | MC-21701973-973-IO-2022 | DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 6692 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.2 | 21701974 | REHABILITACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REP. DE VENEZUELA ENTRE C. INGENIERÍA Y AV. TECNOLÓGICO DEL 0+238 KMS AL 0+1338 KMS | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 5733994.266 | C | 3511588.25 | MC-21701974-974-LO-2022 | GAMBOA CHÁVEZ FABIÁN | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 15400 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.3 | 21701975 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRANCISCO MUJICA ENTRE C. CTO. STA. ISABELY C. PROFA. INÉS GUTIÉRREZ MELÉNDEZ DEL 0+000 KMS AL 0+296; C. ROSALÍO HERNÁNDEZ ENTRE C. FRANCISCO MUJICA Y C.PÁNFILO NATERA DEL 0+000 KMS AL 0+149 | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 4419001.1754 | C | 3354849.82 | MC-21701975-975-IO-2022 | QUEZADA CASTILLO EDUARDO | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 6230 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.4 | 21701976 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VALLE DE CALAMUCHITA ENTRE AV. COLOMBIA Y C. VALLE DE SULA DEL 0+061 KMS AL 0+241 KMS; C. VALLE DE SULA ENTRE C. VALLE DE CALAMUCHITA Y AV. ARROYO SAN JORGE DEL 0+000 KMS AL 0+235 KMS | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 3041521.1942 | C | 2742555.62 | MC-21701976-976-IO-2022 | CORRAL ESCÁRCEGA JOSÉ MIGUEL | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 4288 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.5 | 21701977 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MARIANO JIMÉNEZ ENTRE AV. 16 DE SEPT. Y CALZADA CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 7819083.09 | C | 5423139.79 | MC-21701977-977-LO-2022 | GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 21000 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.6 | 21701978 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BELISARIO CHÁVEZ ENTRE AV. REP. DE VENEZUELA Y C. REP. COLOMBIA; C. 6a ENTRE C. DEPORTES Y C. PRESA EL REJÓN | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 4482940.9716 | C | 3218924.22 | MC-21701978-978-IO-2022 | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR | 12040 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 44.7 | 21701979 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. BAJA CALIFORNIA Y AV. MANUEL OJINAGA; AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. REFORMA Y AV. FERROCARRIL. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2606361.03 | C | 2094257.81 | MC-21701979-979-IO-2022 | PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR | 7000 | 100% | 100%
MUNICIPIO: DELICIAS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 45.1 | 22101789 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN GAZAS DE INCORPORACIÓN, GAZA 1 ENTRE CALLE 7A SUR Y AV. NUESTRA GENTE Y GAZA 2 ENTRE AV. NUESTRA GENTE Y AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ | DELICIAS, DELICIAS. | 1137293.3183 | C | 1135370.938 | 01-OP-LF-PROG.REG.VEH/2022 | ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | M2 DE SOBRECARPETA CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR | 2171.11 | 100% | 100% | LA META INICIAL DE LA OBRA CONSISTÍA EN 2,171.11 M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UN MONTO DE APROBACIÓN DE $1,137,293.32 PESOS, SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS OBTENIENDO UNA SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UNA CANTIDAD FINAL DE 2,791.02 M2 Y CON UN MONTO DE CONTRATO DE $1,135,370.94 PESOS, RESULTANDO UN AHORRO DE $ 1,922.38 PESOS, MISMOS QUE SE REINTEGRARON AL IGUAL QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CANTIDAD DE $575.96 PESOS
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 45.2 | 22101790 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NOVENA SUR ENTRE AV. 16 SUR Y AV. 20 SUR Y AVENIDA 18A SUR ENTRE C. 7A SUR Y CALLE NOVENA SUR | DELICIAS, DELICIAS. | 5988074.1818 | S | 5818047.744 | 02-OP-LF-PROG.REG.VEH/2022 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR | 7431.33 | 100% | 100% | LA META INICIAL DE LA OBRA CONSISTÍA EN 7,431.33 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UN MONTO DE APROBACIÓN DE $5,988,074.18 PESOS, SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS AL ÁREA INICIAL DE 7,431.33 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR , ADICIONANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN UN ÁREA DE 2,856.68 M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR , EL AREA FINAL A TRABAJAR SERAN 10,288.01 M2 CON UN MONTO DE CONTRATO DE $5,818,047.74, POR LO QUE FUE NECESARIO ELABORAR UN CONVENIO MODIFICATORIO DEL AHORRO GENERADO POR $170,026.44 PESOS, DONDE LOS TRABAJOS ADICIONALES A REALIZAR CONSTAN DEL FRESADO PREVIO DEL ÁREA DE SOBRECARPETA DE 2,856.68 ,LA APLICACIÓN DE 15 M3 ADICIONALES DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA RENIVELACIÓN Y 14.12 M DE PINTURA.
MUNICIPIO: OJINAGA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 46.1 | 25200781 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CATORCEAVA DE BLVRD. IGNACIO CAMARGO A AV. MATAMOROS | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 1601839.2473 | AD | N/A | N/A | PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 2499 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 46.2 | 25200782 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIÓ A AV. NIÑOS HÉROES | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 893894.3309 | AD | N/A | N/A | PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1326 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 46.3 | 25200783 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. 2A / C. SEGUNDA DE AV. CUAUHTÉMOC A AV. JUSTO SIERRA | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 906737.4949 | AD | N/A | N/A | PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1274 | 90% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 46.4 | 25200784 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. CUARTA DE AV. JUSTO SIERRA A AV. LIBERTAD | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 887500.591 | AD | N/A | N/A | PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 1260 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 46.5 | 25200785 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. CORONADO DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A C. 16A Y EN AV. MORELOS DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A AV. PROF.G. DOMÍNGUEZ / AV. INTERNACIONAL | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 240493.3359 | AD | N/A | N/A | FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V. | M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO PARA BACHEO | 515 | 100% | 100%
MUNICIPIO: LÓPEZ
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 47.1 | 23900259 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LÍMITE DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+030 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA | LÓPEZ , SANTA MARIA | 264735 | AD | N/A | N/A | LUJAN FERRETERIA Y REFACCIONARIA Y/O JUAN LUJAN ESPINOZA | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR | 280 | 100% | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINDA Y OPERANDO AL 100%
MUNICIPIO: AHUMADA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 48.1 | 20100291 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE (0+000 A 2+400) INICIANDO EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA Y TERMINANDO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD OJO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE AHUMADA | AHUMADA, OJO CALIENTE | 1761358.4784 | AD | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA M2 DE RIEGO DE SELLO | 4,500 16,125 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 48.2 | 20100292 | PAVIMENTACIÓN CALLE JOAQUIN AMARO EN TRAMO DE AV. HIDALGO HASTA CALLE 5 DE MAYO | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 2764111.5216 | AD | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 3900 | 100% | 100%
MUNICIPIO:AQUILES SERDÁN
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 49.1 | 20400369 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN GUILLERMO-CERESO ENTRE LA CALLE 32 Y C. MINA BUSTILLOS | AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO | 77422.5 | C | 77422.5 | 23 | MOEC | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 175 | 100% | 100%
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 50.1 | 21000460 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C.19A./C. VIGÉSIMA PRIMERA ENTRE CALLES MODESTO NEVÁREZ/CRISANTEMAS Y MARIANO MATAMOROS | BUENAVENTURA, BUENAVENTURA | 2802195 | C | 2799173.28 | 21000460 | GABRIELA DURAN NIETO | M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 5079.0996 | 100% | 100%
MUNICIPIO: URUACHI
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 51.1 | 26600498 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+012 | URUACHI, URUACHI | 48167.2046 | AD | N/A | N/A | FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAHTEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 78 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 51.2 | 26600499 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+021 ENTRE CALLE CERRO Y CALLE SIN NOMBRE | URUACHI, URUACHI | 86697.7954 | AD | N/A | N/A | FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAHTEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 145 | 100% | 100%
MUNICIPIO: URIQUE
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 52.1 | 26501074 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058, DEL BARRIO EL MASTRANZO | URIQUE, CEROCAHUI | 247252.5 | C | 247252.5 | 26501074 | ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESPESOR | 161 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAUCILLO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 53.1 | 26200655 | SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN AVENIDA EJIDO GREGORO GARSIA/OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ONCEAVA | SAUCILLO, SAUCILLO | 1510987.5 | AD | N/A | N/A | ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR | 4604.91 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 54.1 | 26000216 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE 1o. DE MAYO, ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y LÍMITE DE CALLE. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 29345.62 | AD | N/A | N/A | LUISA BARRAZA GARDEA | M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 50 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 54.2 | 26000217 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE CLARINES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 29345.62 | AD | N/A | N/A | LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA | M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 50 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 54.3 | 26000218 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE 11 DE JULIO, ENTRE CALLE 1o. DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 29345.63 | AD | N/A | N/A | LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA | M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 50 | 100% | 100%
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 54.4 | 26000219 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 29345.63 | AD | N/A | N/A | LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA | M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 50 | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA
| PRESIDENCIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 55.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+034 | SAN FRANCISCO DE BORJA, TEPORACHI | 147352.5 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR | 100 | 0% | 0% | EL MUNICIPIO NO ENVIO INFORMACIÓN
MUNICIPIO: ROSALES
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 56.1 | 25500315 | NIVELACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO, CALLE MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NAYARIT, CALLE NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO/CALLE COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y AV. ROSALES | ROSALES, SANTA CRUZ DE ROSALES | 868500.3902 | AD | N/A | N/A | ING. ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO/ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI S.A. DE C.V./MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 4569.83 | 100% | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 56.2 | 25500316 | NIVELACIÓN DE AV. ROSALES/C. MARÍA URANGA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MORELOS | ROSALES, SANTA CRUZ DE ROSALES | 444739.1057 | AD | N/A | N/A | ING. ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO/ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI S.A. DE C.V./MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS | M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR | 2254.08 | 100% | 100% | OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 57.1 | 25900220 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE 5 DE MAYO. | SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO | 67432.5 | AD | N/A | N/A | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RI DE CV. | M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR | 50 | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTO EN DICIEMBRE DEL 2022 SE ENCUENTRA OPERANDO